## Slide 1
Planifier
Finis
Volume
de tache
34
38
Taux d’avancement
Échéance de fin : 31 Aout 2022
Rapport d’avancement sur WAF
Chart: Progression user story
| 44776 | 44777 | 44778 | 44781 | 44782 | 44783 | 44784 | 44785 | 44788 | 44789 | 44790
Prévisions | 38 | 31 | 22 | 16 | 13 | 4 | 1 | 0
En cours | 38 | 31 | 21 | 21 | 15 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4
Liste des activités
Activité | Durée | Total de taches | % Complete | Durée réel
Salaire | 54 h | 11 | 64% | 
Activité | Durée | Total de taches | % Complete | Durée réel
Congé | 38 h | 11 | 100% | 36 h
Activité | Durée | Total de taches | % Complete | Durée réel
Equipement | 40 h | 07 | 100% | 49 h
Activité | Durée | Total de taches | % Complete | Durée réel
Application mobile (1) | 53 h | 09 | 100% | 72 h
90%
Charge de travail légal effectué : 64 h

## Slide 2
Salaire : Liste des sous-activités
Sous-activités | Durée | Total de taches | % Complete | Duré Vrai
Gestion des avances sur salaire | 02 h | 01 | 100% | 02 h
CRUD d'une fiche de salaire | 08 h | 10 | 100% | 06 h
Validation de la fiche de salaire | 30 min | 02 | 100% | 02 h
Générer nouvelle fiche de paie mensuel | 04 h | 02 | 100% | 03 h
Création d'une dépense salaire mensuel | 04 h | 01 | 100% | 04 h
Téléchargement d'une fiche de salaire | 04 h | 01 | 100% | 09 h
Note OK ou non OK de toute les fiche du mois | 03 h | 02 | 100% | 03 h
Vue et consommation: Payslips de Office | 08 h | 01 | 00% | 
Vue et consommation: Création de la fiche | 08 h | 01 | 00% | 
Vue et consommation: Détail d'une fiche | 08 h | 01 | 00% | 
Vue et consommation: Payslips User | 04 h | 01 | 00% | 
Responsable : Rachid BOURAIMA
R
Chart: Progression user story Salary
| 44776 | 44777 | 44778 | 44781 | 44782 | 44783 | 44784 | 44785 | 44788 | 44789 | 44790
Prévisions | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 0
En cours | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4

## Slide 3
Congé : Liste des sous-activités
Responsable : Loria Sandrelle BRUN
Activité | Durée | Total de taches | % Complete | Duré Vrai
CRUD Type congé | 02 h | 05 | 100% | 02 h 30 min
Mise à jour des congés restant à ce jour | 30 min | 01 | 100% | 01 h
Définir le nombre de congé par mois | 15 min | 01 | 100% | 15 min
CRUD demande de congé | 04 h | 06 | 100% | 03 h
Modification du statut | 30 min | 01 | 100% | 30 min
Validation / Rejet / Motifs | 30 min | 02 | 100% | 02 h
Gestion du retard avec durée du retard | 02 h | 03 | 100% | 02 h
Statistique générale et personnelle | 04 h | 02 | 100% | 01 h 30 min
Vue Administration->Congé | 08 h | 04 | 100% | 08 h
Vue Administration->Paramètres | 08 h | 04 | 100% | 07 h
Vue settings user | 08 h | 04 | 100% | 08 h
Chart: Progression user story Congé
| 44776 | 44777 | 44778 | 44781 | 44782 | 44783 | 44784 | 44785 | 44788
Prévisions | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0
En cours | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0

## Slide 4
Equipement : Liste des sous-activités
Responsable : Roméo MEHINTO
Activité | Durée | Total de taches | % Complete | Duré Vrai
CRUD équipement | 04 h | 01 | 100% | 04 h
Catégories - Sous catégories | 04 h | 01 | 100% | 04 h
Historique équipement | 04 h | 01 | 100% | 04 h
Statistiques | 04 h | 01 | 100% | 04 h
Vue équipement | 08 h | 01 | 100% | 20 h
Vue détail équipement | 08 h | 01 | 100% | 08 h
Vue paramètres | 08 h | 01 | 100% | 05 h
Association à une dépense | 08 h | 01 | 00% | 
Retard relatifs à une journée de prise par le responsable pour la révision des autres taches de tout le projet WAF
R
R
R
R
R
R
R
Chart: Progression user story Equipement
| 44776 | 44777 | 44778 | 44779 | 44780 | 44781 | 44782 | 44783 | 44784 | 44785 | 44788
Prévisions | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0
En cours | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0

## Slide 5
Mobile App : Liste des sous-activités
Responsable : Agnès ALLISSOUTIN
Activité | Durée | Total de taches | % Complete | Duré Vrai
Détail d'un rapport | 04 h | 01 | 100% | 04 h
Générer un fichier relatif à une sélection de rapport | 08 h | 01 | 100% | 10 h
Création d'un rapport de laboratoire | 04 h | 01 | 100% | 06 h 30 min
Création de rapport de visite | 16 h | 01 | 100% | 16 h
Envoyer un rapport | 01 h | 01 | 100% | 01 h
Supprimer un rapport | 01 h | 01 | 100% | 01 h
Editer un rapport | 01 h | 01 | 100% | 01 h
Liste de contact avec résumé | 08 h | 01 | 100% | 09 h
Dashboard avec infos rapport et contact | 24 h | 01 | 100% | 24 h
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Chart: Progression user story App WAF
| 44776 | 44777 | 44778 | 44781 | 44782 | 44783 | 44784 | 44785 | 44788 | 44789 | 44790 | 44791 | 44792
Prévisions | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0
En cours | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0

## Slide 6
Non terminé
Terminé en retard
Terminé en avance ou à l’échéance
Observations
Avec une marge de durée estimé à 2,5 jours les taches ci-dessous devrais être livré à temps car une journée de cette marge à déjà été consommé pour cause de test des APIs et correction de code
Suite à une incompatibilité d’une API de génération de fichier avec le Framework cross plateforme REACT NATIVE de consommation des APIs, l’application mobile consommera dans sa marge de durée de 2,5 jours
Fin prévue de la version web : Jeudi 11 Aout 2022
Fin avec la marge : Mercredi 17 Aout 2022
Fin prévue de la version mobile: Vendredi 12 Aout 2022
Fin avec la marge : Jeudi 18 Aout 2022
La version mobile WAF dont l’échéance est pour le 18 Aout 2022 est une première version incluant
Tout le module rapport
La liste des contact et le téléchargement de fiche résumé de chaque contact
La Dashboard relatif aux modules déjà présent sur cette première version
Une tache à été enlevée de la liste des taches pour équipement et mise en attente car nécessitant un éclaircissement du client
R
Révisé

## Slide 7
16/08/2022 : Suite à la longue durée que prends la finalisation des taches front sur le module Salaire, à compté de ce jour, le responsable rachid change et vas vers les taches restantes sur le module permission et le nouveau responsable du module Salaire devient roméo.
Révision en cour pour les modules terminés et non encore révisés