## Budget Prévisionnel
NBU TECH DAY'S - BUDGET PRÉVISIONNEL
Événement 1 jour ¦ 200 invités ¦ Lomé, Togo
Poste Budgétaire | Estim. Basse | Estim. Haute | Montant Retenu | % Budget | Statut | SYNTHÈSE
Logistique | [5 empty] | Budget minimum | #REF!
Location salle hôtel (48 h) + Location paneau Lumineux | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 22.02% | À confirmer | Budget maximum | #REF!
Installation & Décoration des stands (Mobilier 10 stands + Décoration + espaces restauration + espace conférence+ sonorisation + Ecrans 55'' (10) ) | 3000000 | 5000000 | 5000000 | 57.95% | À confirmer | Budget recommandé | 8628120
Agent de Sécurité | 60000 | 60000 | 60000 | 0.6954% | À confirmer | Solde à payer | 4314060
COMMUNICATION
Kakémonos (7 stands) | 264320 | 264320 | 264320 | 3.063% | À confirmer
Flyers 200 par produits (1400 ) | 148680 | 148680 | 148680 | 1.723% | À confirmer
Badges nominatifs (250 invités spéciales ) A valider | 236000 | 236000 | 236000 | 2.735% | À confirmer
Bache NBU tech'sDay | 99120 | 99120 | 99120 | 1.149% | À confirmer
Carte de visite (400) | 47200 | 47200 | 47200 | 0.547% | À confirmer
Chemise + pins Netbyus |  |  |  | 0% | À confirmer
Couverture evenement | 0 | 0 | 0 | 0% | À confirmer
Réalisation video démo | 0 | 0 | 0 | 0% | À confirmer
Partenariat avec Ori Infos (A valider ) | 50000 | 50000 | 50000 | 0.5795% | À confirmer
Conference
Installation de l'espace conférence | - | - | - | 0% | À confirmer
Autres
BY + Accèss garnde porte | 195000 | 195000 | 195000 | 2.26% | À confirmer
Transport pour les missions sur Togo (3 vehicules) | 100000 | 100000 | 100000 | 1.159% | À confirmer
Hebergement 10 personnes pour 2 nuits | 250000 | 300000 | 300000 | 3.477%
Hôtesses (5) | 125000 | 125000 | 125000 | 1.449% | À confirmer
Restauration pour 200 invités | 250000 | 300000 | 250000 | 0% | À confirmer
Imprévus (10% du total) | 200000 | 200000 | 200000 | 2.318% | À confirmer
TOTAL BUDGET PRÉVISIONNEL |  |  | 8628120 | 100%

## Suivi Dépenses
NBU TECH DAY'S - SUIVI DES DÉPENSES RÉELLES
# | Catégorie | Description | Fournisseur | Date | Prévu | Réel | Écart
1 | Infrastructure | Location salle hôtel |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Infrastructure | Mobilier 7 stands |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Infrastructure | Sonorisation |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Infrastructure | Vidéoprojecteur |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Infrastructure | Générateur |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Communication | Kakémonos stands |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Communication | Flyers et programmes |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Communication | Badges |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Communication | Banderoles |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Communication | Boost réseaux |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Technologie | Billetterie — Jean |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Technologie | SMS QR Code |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Technologie | WiFi |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Technologie | Photobooth |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Accueil | Kits invités |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Accueil | Rafraîchissements |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Accueil | DJ |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Accueil | Corner VIP |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Organisation | Transport |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Organisation | Imprévus |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Tableau de Bord
NBU TECH DAY'S - TABLEAU DE BORD
Mise à jour automatique - lié aux autres feuilles
BUDGET
Budget total prévu | 8628120
Dépenses réelles engagées | 0
Écart (réel - prévu) | -8628120
Taux consommation | 0%
ÉVÉNEMENT
Nombre d'invités cibles | 200
Nombre de stands | 7
Durée | 14 heures
Date événement | À définir
Lieu | Hôtel — Lomé, Togo