| PLAN DE PUBLICATION — LANCEMENT ECU Événement de lancement : 31 Mai 2025 ¦ Cible : Togo & Bénin ¦ Slogan : « ECU, ton coach financier dans ta poche » |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action | Date | Plateforme(s) | Contenu / Message clé | Format | Pilier | Statut |
| PHASE 1 — TEASING & CURIOSITÉ (1er Mai → 29 Mai) |  |  |  |  |  |  |
| Semaine 1 — 1 au 7 Mai : Créer l’intrigue |  |  |  |  |  |  |
| Post 1 Teaser | 1 Mai | Facebook Instagram TikTok | « Une app va changer ta façon de gérer ton argent. » Visuel mystère (logo flouté + compte à rebours 30j) | Image + Stories Reel 15 sec | Teasing | ☐ À faire |
| Post 2 Question | 3 Mai | Facebook WhatsApp Status | « Ton salaire disparait en 3 jours ? » Quiz : « Tu gères comment ton budget ? » | Post texte + sondage | Problème réel | ☐ À faire |
| Post 3 Vidéo virale | 5 Mai | TikTok Instagram Reels | Script 1 : « J’ai reçu mon salaire hier… aujourd’hui je suis pauvre » Transition → ECU arrive | Vidéo 15–30 sec TikTok trend | Viral / Humour | ☐ À faire |
| Post 4 Éducation | 7 Mai | Facebook LinkedIn | « 5 erreurs qui te gardent pauvre » Carousel pédagogique | Carousel 5 slides | Éducation | ☐ À faire |
| Semaine 2 — 8 au 14 Mai : Amplifier la curiosité |  |  |  |  |  |  |
| Post 5 Compte à rebours 23j | 8 Mai | Instagram Stories Facebook | « J-23 avant que tout change » Sticker countdown + question « Tu es prêt ? » | Stories animée Countdown sticker | Teasing | ☐ À faire |
| Post 6 Problème réel | 10 Mai | TikTok Facebook | Script 2 : « Le problème ce n’est pas ton cœur… c’est ton budget » Sketch : quelqu’un paie pour tout le monde | Vidéo 30–45 sec Skit humoristique | Viral / Humour | ☐ À faire |
| Post 7 Éducation | 12 Mai | Facebook WhatsApp | « Comment économiser 50 000 FCFA/mois » Astuce pratique + teaser ECU | Infographie Broadcast WA | Éducation | ☐ À faire |
| Post 8 Teaser app | 14 Mai | Instagram TikTok | « Une app qui sait où part ton argent. » Screen flouté de l’interface ECU | Reel 15 sec Image mystère | Produit | ☐ À faire |
| Semaine 3 — 15 au 21 Mai : Révélation progressive |  |  |  |  |  |  |
| Post 9 Révélation du nom | 15 Mai | Facebook Instagram TikTok | « Elle s’appelle ECU. • Ton coach financier dans ta poche. » Logo officiel révélé + animation | Reel 20 sec + Image annonce | Teasing | ☐ À faire |
| Post 10 Fonctionnalités | 17 Mai | Instagram Facebook LinkedIn | « ECU suit tes dépenses, gère tes comptes, prévoit ton solde » Aperçu fonctionnalités (partiellement flouté) | Carousel 3 slides | Produit | ☐ À faire |
| Post 11 Problème réel | 19 Mai | TikTok Instagram Reels | Script 3 : « Si tu ne suis pas ton argent, quelqu’un d’autre le fait » ECU = la solution | Vidéo éducative 30 sec | Éducation | ☐ À faire |
| Post 12 Pré-inscription | 20 Mai | Facebook WhatsApp Broadcast Instagram bio | « Les 100 premiers inscrits reçoivent 3 mois premium OFFERTS » Lien landing page + urgence | Post + Stories Lien Linktree | Conversion | ☐ À faire |
| Post 13 Countdown 10j | 21 Mai | Tous les canaux | « J-10. L’app qui va révolutionner ta gestion financière arrive. » | Stories + Post Reel court | Teasing | ☐ À faire |
| Semaine 4 — 22 au 29 Mai : Monter la pression |  |  |  |  |  |  |
| Post 14 Témoignage bêta | 22 Mai | Facebook Instagram WhatsApp | « J’ai testé ECU avant vous. Voici ce que j’ai découvert… » Avis d’un testeur bêta | Vidéo témoignage 30–45 sec | Social Proof | ☐ À faire |
| Post 15 Démo partielle | 24 Mai | TikTok Instagram Reels YouTube Shorts | « Voici comment ECU suit tes dépenses en 30 secondes » Screen recording app | Vidéo démo 30 sec | Produit | ☐ À faire |
| Post 16 Rappel événement | 26 Mai | Facebook Instagram WhatsApp | « Tu es invité au lancement officiel d’ECU — 31 Mai » Lieu, heure, programme | Carton d’invitation Visuel &événement | Teasing | ☐ À faire |
| Post 17 Compte à rebours final 3j | 28 Mai | Tous les canaux | « J-3. Prépare-toi. ECU arrive le 31 Mai. » Compte à rebours animé | Stories + Reel Post image | Teasing | ☐ À faire |
| Post 18 Urgence J-1 | 29 Mai | Facebook WhatsApp Broadcast Instagram Stories | « Demain ça change. Les pré-inscrits obtiennent un avantage exclusif » Dernier rappel inscription | Stories urgentes Broadcast WA | Conversion | ☐ À faire |
| PHASE 2 — LANCEMENT OFFICIEL (31 Mai — Événement) |  |  |  |  |  |  |
| Post 19 Annonce officielle | 31 Mai – matin | Facebook Instagram TikTok LinkedIn | « ECU est là. Télécharge maintenant. » Lien App Store + vidéo de lancement | Vidéo 60 sec + Post image | Produit | ☐ À faire |
| Post 20 Live événement | 31 Mai – soirée | Facebook Live Instagram Live TikTok Live | Couverture live de l’événement de lancement Démo en direct, témoignages, ambiance | Live stream Stories en direct | Social Proof | ☐ À faire |
| Post 21 Réels événement | 31 Mai – soirée | Instagram TikTok WhatsApp Status | « Le lancement est en cours ! » Clips courts depuis l’événement (ambiance, foule, démo) | Reels / TikTok 15–30 sec | Viral | ☐ À faire |
| PHASE 3 — POST-LANCEMENT & CROISSANCE (1er Juin → 30 Juin) |  |  |  |  |  |  |
| Semaine 1 post-lancement — 1 au 7 Juin |  |  |  |  |  |  |
| Post 22 Récap événement | 1er Juin | Facebook Instagram TikTok | « Le lancement ECU en chiffres : X téléchargements, X participants » Photos & vidéos highlight | Carousel photo Reel récap | Social Proof | ☐ À faire |
| Post 23 Tutoriel | 3 Juin | TikTok YouTube Shorts Instagram | « Comment utiliser ECU en 60 secondes » Tutoriel pas-à-pas de l’app | Vidéo tuto 60 sec | Produit | ☐ À faire |
| Post 24 Témoignage | 5 Juin | Facebook WhatsApp Instagram | « Avec ECU, j’ai économisé 30 000 FCFA en 1 semaine » Vrai témoignage utilisateur | Vidéo / Citation Image avant-après | Social Proof | ☐ À faire |
| Post 25 Challenge 30 jours | 7 Juin | TikTok Instagram Facebook | « Challenge : 30 jours sans dépenses inutiles avec ECU » #ChallengeBudgetECU — partage ton résultat | Reel viral Post challenge | Viral / Communauté | ☐ À faire |
| Semaines 2–4 — 8 au 30 Juin : Entretenir la dynamique |  |  |  |  |  |  |
| Post 26 Astuce ECU | 10 Juin | Facebook WhatsApp Broadcast | « Astuce ECU : configure ton budget mensuel en 2 minutes » | Infographie Courte vidéo | Éducation | ☐ À faire |
| Post 27 Parrainage | 12 Juin | WhatsApp Facebook Instagram Stories | « Invite un ami sur ECU, vous gagnez tous les deux » Mécanique parrainage expliquée | Post + Stories Broadcast WA | Conversion | ☐ À faire |
| Post 28 UGC / Community | 15 Juin | Instagram TikTok Facebook | « Vous nous parlez d’ECU — merci ! » Republier les posts / témoignages des utilisateurs | Repost UGC Stories | Social Proof | ☐ À faire |
| Post 29 Éducation Financière | 19 Juin | LinkedIn Facebook TikTok | « Comment économiser 50 000 FCFA/mois avec ECU » Contenu éducatif + CTA app | Carousel Vidéo éducative | Éducation | ☐ À faire |
| Post 30 Bilan J+30 | 30 Juin | Tous les canaux | « ECU a 1 mois ! Voici ce que vous avez accompli ensemble » Chiffres clés + prochaine étape | Post bilan Reel récap | Communauté | ☐ À faire |

Phase a compléter

Phase de création des supports

- Création des supports

- Création des outils digitaux

Phase de validation de la stratégie

Phase de validation du calendrier