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COMPTE RENDU DE RÉUNION

	Date
	17 avril 2026

	Durée
	10h20 – 12h20

	Objet
	Planning des activités par axe + Points bloquants

	Participants
	Membres du comité produit



PLANNING DES ACTIVITÉS — ÉTAT D'AVANCEMENT
Le planning global a été présenté et validé par l'ensemble des axes. Le tableau ci-dessous synthétise les éléments planifiés, par axe, avec les dates de début et de fin.

	TECHNIQUE

	Tâche à faire
	Début
	Fin

	ECU

	Mise à disposition de la version IOS
	21/04/2026
	05/05/2026

	Déploiement sur App Store
	05/05/2026
	12/05/2026

	Tests fonctionnels
	12/05/2026
	19/05/2026

	Déploiement en production
	19/05/2026
	26/05/2026

	BY+ SHOP

	Tests fonctionnels
	En cours
	05/05/2026

	PLATEFORME DES INFLUENCEURS

	Dev Plateforme
	En cours
	08/05/2026

	COMMUN A ECU ET BY+ SHOP

	Gestion licence
	En cours
	30/04/2026

	Intégration licence
	01/05/2026
	08/05/2026

	Intégration support
	12/05/2026
	19/05/2026

	Landing page
	15/05/2026
	26/05/2026

	INFRA

	Préparation environnement + Outil pour programme ECU
	21/04/2026
	12/05/2026

	MARKETING & COMMUNICATION

	Tâche à faire
	Début
	Fin

	Phase de préparation : Positionnement stratégie / Production des supports / Mise en place des outils digitaux / Calendrier éditorial
	En cours
	15/05/2026

	Pré-lancement : Intrigue / Curiosité / Révélation / Dévoilement
	15/05/2026
	18/06/2026

	Evénement
	18/06/2026
	22/06/2026

	Post-lancement : Entretenir la dynamique
	22/06/2026
	21/07/2026

	COMMERCIAL

	Tâche à faire
	Début
	Fin

	Stratégie
	Déjà validé

	Structuration offre + Tunnel de vente
	En cours
	04/05/2026

	Mise en place outil et tunnel de vente + Préparation opérationnelle
	04/05/2026
	18/05/2026

	Mise en place du système de recouvrement
	18/05/2026
	30/05/2026

	ACHATS

	Tâche à faire
	Début
	Fin

	Identification des besoins
	21/04/2026
	25/04/2026

	Sourcing fournisseur + Plan d'approvisionnement
	25/04/2026
	02/05/2026

	Achat pour démarrage
	Dépend du plan d’approvisionnement

	Réception des achats
	Dépend du plan d’approvisionnement



POINT BLOQUANT IDENTIFIÉ
Blocage BY+ SHOP : Imprimante
L'obtention de l'imprimante constitue un blocage actif. Ce point est escaladé et fera l'objet d'un suivi prioritaire lors de la prochaine réunion.

OBLIGATION DE TESTS
Il est rappelé l'obligation formelle de tester les environnements ECU et BY+ SHOP, avec fourniture d'un minimum de retours documentés avant la prochaine réunion.
PROCHAINES ACTIONS POUR LE MARDI 21 AVRIL 2026 A 10h00

	TECHNIQUE

	1.
	Point sur l'obtention de l'imprimante (demande envoyée ? retour eu ?)

	2.
	Évolution mises à disposition IOS — ECU

	3.
	Évolution gestion des licences

	4.
	État d'évolution sur l'environnement de production (architecture)



	MARKETING & COMMUNICATION

	1.
	Envoi et validation de la stratégie

	2.
	Réalisation des supports et préparation des textes



	COMMERCIAL

	1.
	Retoucher le tunnel de vente



	ACHATS

	1.
	Besoins par axe (fiche à compléter)
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