# COMPTE RENDU DE RÉUNION

| Date | 17 avril 2026 |
| --- | --- |
| Durée | 10h20 – 12h20 |
| Objet | Planning des activités par axe + Points bloquants |
| Participants | Membres du comité produit |

## PLANNING DES ACTIVITÉS — ÉTAT D'AVANCEMENT

Le planning global a été présenté et validé par l'ensemble des axes. Le tableau ci-dessous synthétise les éléments planifiés, par axe, avec les dates de début et de fin.

| TECHNIQUE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tâche à faire | Début | Fin |
| ECU |  |  |
| Mise à disposition de la version IOS | 21/04/2026 | 05/05/2026 |
| Déploiement sur App Store | 05/05/2026 | 12/05/2026 |
| Tests fonctionnels | 12/05/2026 | 19/05/2026 |
| Déploiement en production | 19/05/2026 | 26/05/2026 |
| BY+ SHOP |  |  |
| Tests fonctionnels | En cours | 05/05/2026 |
| PLATEFORME DES INFLUENCEURS |  |  |
| Dev Plateforme | En cours | 08/05/2026 |
| COMMUN A ECU ET BY+ SHOP |  |  |
| Gestion licence | En cours | 30/04/2026 |
| Intégration licence | 01/05/2026 | 08/05/2026 |
| Intégration support | 12/05/2026 | 19/05/2026 |
| Landing page | 15/05/2026 | 26/05/2026 |
| INFRA |  |  |
| Préparation environnement + Outil pour programme ECU | 21/04/2026 | 12/05/2026 |
| MARKETING & COMMUNICATION |  |  |
| Tâche à faire | Début | Fin |
| Phase de préparation : Positionnement stratégie / Production des supports / Mise en place des outils digitaux / Calendrier éditorial | En cours | 15/05/2026 |
| Pré-lancement : Intrigue / Curiosité / Révélation / Dévoilement | 15/05/2026 | 18/06/2026 |
| Evénement | 18/06/2026 | 22/06/2026 |
| Post-lancement : Entretenir la dynamique | 22/06/2026 | 21/07/2026 |
| COMMERCIAL |  |  |
| Tâche à faire | Début | Fin |
| Stratégie | Déjà validé |  |
| Structuration offre + Tunnel de vente | En cours | 04/05/2026 |
| Mise en place outil et tunnel de vente + Préparation opérationnelle | 04/05/2026 | 18/05/2026 |
| Mise en place du système de recouvrement | 18/05/2026 | 30/05/2026 |
| ACHATS |  |  |
| Tâche à faire | Début | Fin |
| Identification des besoins | 21/04/2026 | 25/04/2026 |
| Sourcing fournisseur + Plan d'approvisionnement | 25/04/2026 | 02/05/2026 |
| Achat pour démarrage | Dépend du plan d’approvisionnement |  |
| Réception des achats | Dépend du plan d’approvisionnement |  |

## POINT BLOQUANT IDENTIFIÉ

Blocage BY+ SHOP : Imprimante

L'obtention de l'imprimante constitue un blocage actif. Ce point est escaladé et fera l'objet d'un suivi prioritaire lors de la prochaine réunion.

## OBLIGATION DE TESTS

Il est rappelé l'obligation formelle de tester les environnements ECU et BY+ SHOP, avec fourniture d'un minimum de retours documentés avant la prochaine réunion.

## PROCHAINES ACTIONS POUR LE MARDI 21 AVRIL 2026 A 10h00

| TECHNIQUE |  |
| --- | --- |
| 1. | Point sur l'obtention de l'imprimante (demande envoyée ? retour eu ?) |
| 2. | Évolution mises à disposition IOS — ECU |
| 3. | Évolution gestion des licences |
| 4. | État d'évolution sur l'environnement de production (architecture) |

| MARKETING & COMMUNICATION |  |
| --- | --- |
| 1. | Envoi et validation de la stratégie |
| 2. | Réalisation des supports et préparation des textes |

| COMMERCIAL |  |
| --- | --- |
| 1. | Retoucher le tunnel de vente |

| ACHATS |  |
| --- | --- |
| 1. | Besoins par axe (fiche à compléter) |