MARCHE DES COLLABORATEURS

22 Avril 2026  •  Plage de Togbin, Cotonou

De Fin Pavé Fidjrossè → Togbin  |  12 Kilomètres

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

| 📅 Date | Mercredi 22 Avril 2026 |
| --- | --- |

| 📍 Départ | Fin Pavé Fidjrossè, Cotonou |
| --- | --- |

| 🏁 Arrivée | Plage de Togbin |
| --- | --- |

| 📏 Distance | 12 kilomètres (itinéraire balisé) |
| --- | --- |

| 👥 Participants | ≈ 30 marcheurs (collaborateurs) |
| --- | --- |

| 🏨 Hébergement | 6 personnes — 3 chambres doubles à Cotonou |
| --- | --- |

2. ITINÉRAIRE DE LA MARCHE

L'itinéraire couvre 12 kilomètres depuis le Fin Pavé Fidjrossè jusqu'à la Plage de Togbin. Cet axe longe la côte et offre un cadre naturel et stimulant pour une marche de team building.

Détail du parcours

- Départ : Fin Pavé Fidjrossè — point de rassemblement à 06h30

- Km 3 — Premier point d'eau et pause collation (biscuits)

- Km 6 — Pause mi-parcours : hydratation et ravitaillement

- Km 9 — Dernier ravitaillement avant l'arrivée

- Km 12 — Arrivée Plage de Togbin — fin officielle de la marche

Horaires indicatifs

- 06h30 — Rassemblement & échauffement au point de départ

- 07h00 — Départ de la marche

- 09h30 — Arrivée estimée à la plage de Togbin

- 10h00 — Début de l'atelier thématique

- 12h00 — Repas & convivialité

3. ATELIER THÉMATIQUE (POST-MARCHE)

Une fois la marche terminée et après un temps de récupération, un atelier participatif sera organisé sur la Plage de Togbin. Deux thèmes sont proposés :

| # | Thème | Description |
| --- | --- | --- |
| A | Cohésion d'équipe & culture d'entreprise | Construire ensemble pour performer : valeurs communes, communication interne et esprit d'équipe. |
| B | Résilience & bien-être au travail | Rester motivé et productif dans un environnement exigeant : gestion du stress, équilibre et performance durable. |

📝 Le thème retenu sera confirmé après choix de l'organisateur. L'atelier aura lieu immédiatement après la marche, dans un cadre détendu au bord de la plage.

4. RESTAURATION & COLLATION

Repas (après la marche — déjeuner)

- Brochettes de dinde

- Pastelles

- Pain

- Riz

Collation durant le trajet (30 participants)

- Eau minérale — distribution tout au long du parcours

- Biscuits — distribution aux points de ravitaillement (km 3, km 6, km 9)

5. DOTATIONS & ÉQUIPEMENTS

- T-shirts personnalisés — 1 par participant (30 personnes)

- Sacs à dos petits — 1 par participant (30 personnes)

6. HÉBERGEMENT

Prévu pour 6 personnes de l'équipe organisatrice / accompagnatrices, réparties en 3 chambres doubles à Cotonou.

- 3 chambres doubles

- Lieu : Cotonou (à définir selon disponibilités)

- Durée : 1 nuit (nuit du 21 au 22 Avril 2026)

7. SÉCURITÉ & DISPOSITIF MÉDICAL

⚠️  Un dispositif de sécurité complet est prévu pour toute la durée de la marche.

Boîte à pharmacie (premiers secours)

- Pansements, compresses stériles, bandes

- Désinfectant (Bétadine, alcool)

- Antalgiques (paracétamol)

- Sérum physiologique

- Sparadrap, ciseaux, pince à épiler

- Coussinets pour ampoules

- Crème anti-douleur musculaire

Sapeurs-Pompiers

- Notification préalable du Corps National des Sapeurs-Pompiers du Bénin

- Présence d'une équipe médicale de premiers secours sur le trajet

- Véhicule d'assistance positionné aux points stratégiques (km 3, km 6, km 12)

- Numéros d'urgence communiqués à tous les participants avant le départ

8. PLAN DE BUDGET PRÉVISIONNEL

Tous les montants sont exprimés en FCFA. Les coûts sont des estimations pouvant être ajustés selon les prestataires retenus.

8.1 — Restauration & Boissons

| Désignation | Qté / Détails | Coût estimé (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Eau minérale (30 participants) | 30 cartons × 500 FCFA | 15 000 FCFA |
| Biscuits trajet (30 participants) | 30 sachets × 500 FCFA | 15 000 FCFA |
| Brochettes de dinde (repas) | 30 portions × 1 500 FCFA | 45 000 FCFA |
| Pastelles | 30 portions × 500 FCFA | 15 000 FCFA |
| Pain | Lot global | 10 000 FCFA |
| Riz (garniture) | Lot global | 20 000 FCFA |
| TOTAL ESTIMÉ |  | 120 000 FCFA |

8.2 — Hébergement

| Désignation | Qté / Détails | Coût estimé (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Chambres doubles (Cotonou) | 3 chambres × 25 000 FCFA | 75 000 FCFA |
| TOTAL ESTIMÉ |  | 75 000 FCFA |

8.3 — Dotations & Équipements

| Désignation | Qté / Détails | Coût estimé (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| T-shirts personnalisés | 30 pièces × 3 000 FCFA | 90 000 FCFA |
| Sacs à dos petits | 30 pièces × 5 000 FCFA | 150 000 FCFA |
| TOTAL ESTIMÉ |  | 240 000 FCFA |

8.4 — Sécurité & Médical

| Désignation | Qté / Détails | Coût estimé (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Boîte à pharmacie complète | 1 kit complet | 25 000 FCFA |
| Sapeurs-pompiers / équipe médicale | Frais de déplacement | 30 000 FCFA |
| TOTAL ESTIMÉ |  | 55 000 FCFA |

8.5 — Logistique & Divers

| Désignation | Qté / Détails | Coût estimé (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Transport / navette retour | Bus ou véhicule de liaison | 40 000 FCFA |
| Sono & matériel atelier | Location sonorisation | 30 000 FCFA |
| Impression & signalétique | Banderoles, balisage parcours | 20 000 FCFA |
| Réserve imprévus (10 %) | Marge sécurité | 58 000 FCFA |
| TOTAL ESTIMÉ |  | 148 000 FCFA |

| TOTAL GÉNÉRAL ESTIMÉ | 638 000 FCFA |
| --- | --- |

* Ce total inclut la réserve pour imprévus de 10%. Le budget définitif sera arrêté après consultation des prestataires.

9. PROGRAMME RÉCAPITULATIF DE LA JOURNÉE

| HORAIRE | ACTIVITÉ |
| --- | --- |
| 06h00 | Réveil & préparation de l'équipe organisatrice |
| 06h30 | Rassemblement des participants au Fin Pavé Fidjrossè |
| 06h50 | Briefing sécurité, distribution t-shirts et sacs |
| 07h00 | 🚀 Départ de la marche |
| 07h45 | Km 3 — 1ère pause eau + biscuits |
| 08h30 | Km 6 — Pause mi-parcours |
| 09h15 | Km 9 — Dernier ravitaillement |
| 09h45 | 🏁 Arrivée à la Plage de Togbin |
| 10h00 | Atelier thématique (1h30) |
| 11h30 | Fin de l'atelier — échanges libres |
| 12h00 | Déjeuner : brochettes, pastelles, pain, riz |
| 14h00 | Fin officielle — Départ navette retour |

🌊 Ensemble, marchons vers la réussite ! — 22 Avril 2026, Plage de Togbin