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COMPTE RENDU DE RÉUNION

Date et heure : Vendredi 27 mars 2026, de 15h00 à 18h30
Rédacteur : Igor AKOUM
Modératrice : Nadiath
Type de réunion : Suivi des activités de préparation des NetByUs Tech Days
Participants : Managers

Ordre du jour
· Point sur l’évolution des activités
· Revue du plan initial et du plan de communication
· Définition des prochaines activités

1. Présentation des tâches accomplies
Objectif
Évaluer le niveau de progression et définir les prochaines actions.

Présentations
Études et recherches
· Cartes, biscuits, portiques, vêtements brodés et porte de démonstration
Coûts identifiés :
· Biscuits : 2 110 F le lot de 10 unités
· T-shirt : 3 600 F (non brodé) et 4 000 F (brodé)
· HF-TR 01 : 240 000 F
· Carte recto-verso : 25 000 F

Mascotte BAM
Propositions d’amélioration
· Revoir les couleurs
· Adopter un style plus corporate
· Ajouter des expressions faciales
· Prévoir une animation de la mascotte
Action
· Mettre à jour la mascotte

Maquette des stands
Propositions d’amélioration
· Optimisation du dispositif interne :
· 2 tables (1 grande pour les démonstrations, 1 petite pour usage interne)
· 2 écrans
· QR code
· QR code NPS
· Stands à 2 panneaux
· 1 chaise minimaliste
· Kakémono
· Flyers
· Cartes
Actions
· Mettre à jour le document de disposition des stands
· Élaborer un document regroupant les logos existants

Plan de production vidéo
Propositions d’amélioration
· Revoir les spots pour mieux cibler les audiences
· Prévoir une vidéo par problématique

Gestion hôtelière et commerciale
Organisation
· 10 hôtesses
· 7 commerciaux
Proposition
· Possibilité de rémunération partiellement à la commission après l’événement
Dimensions et coûts des stands
· 6 m² : 16 000 F
· 9 m² : 22 000 F
2. Revue du plan de communication (Etienne)
Objectif
Réajuster le plan de communication.
Action
· Report de la présentation du plan au lundi à 15h30 (raison personnelle)
Synthèse de la séance
Les travaux avancent globalement bien, avec une bonne progression sur les aspects opérationnels. Toutefois, certains ajustements restent nécessaires, notamment au niveau de la mascotte, de la communication et de la production des contenus.

Actions à mener
· Mettre à jour la mascotte
· Mettre à jour la disposition des stands
· Formaliser le document des logos
· Revoir la stratégie de production vidéo
· Finaliser et présenter le plan de communication
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