# COMPTE RENDU DE RÉUNION

Date et heure : Vendredi 27 mars 2026, de 15h00 à 18h30
Rédacteur : Igor AKOUM
Modératrice : Nadiath
Type de réunion : Suivi des activités de préparation des NetByUs Tech Days
Participants : Managers

## Ordre du jour

- Point sur l’évolution des activités

- Revue du plan initial et du plan de communication

- Définition des prochaines activités

## 1. Présentation des tâches accomplies

### Objectif

Évaluer le niveau de progression et définir les prochaines actions.

### Présentations

#### Études et recherches

- Cartes, biscuits, portiques, vêtements brodés et porte de démonstration

Coûts identifiés :

- Biscuits : 2 110 F le lot de 10 unités

- T-shirt : 3 600 F (non brodé) et 4 000 F (brodé)

- HF-TR 01 : 240 000 F

- Carte recto-verso : 25 000 F

### Mascotte BAM

#### Propositions d’amélioration

- Revoir les couleurs

- Adopter un style plus corporate

- Ajouter des expressions faciales

- Prévoir une animation de la mascotte

#### Action

- Mettre à jour la mascotte

### Maquette des stands

#### Propositions d’amélioration

- Optimisation du dispositif interne :

  - 2 tables (1 grande pour les démonstrations, 1 petite pour usage interne)

  - 2 écrans

  - QR code

  - QR code NPS

  - Stands à 2 panneaux

  - 1 chaise minimaliste

  - Kakémono

  - Flyers

  - Cartes

#### Actions

- Mettre à jour le document de disposition des stands

- Élaborer un document regroupant les logos existants

### Plan de production vidéo

#### Propositions d’amélioration

- Revoir les spots pour mieux cibler les audiences

- Prévoir une vidéo par problématique

### Gestion hôtelière et commerciale

#### Organisation

- 10 hôtesses

- 7 commerciaux

#### Proposition

- Possibilité de rémunération partiellement à la commission après l’événement

### Dimensions et coûts des stands

- 6 m² : 16 000 F

- 9 m² : 22 000 F

## 2. Revue du plan de communication (Etienne)

### Objectif

Réajuster le plan de communication.

### Action

- Report de la présentation du plan au lundi à 15h30 (raison personnelle)

## Synthèse de la séance

Les travaux avancent globalement bien, avec une bonne progression sur les aspects opérationnels. Toutefois, certains ajustements restent nécessaires, notamment au niveau de la mascotte, de la communication et de la production des contenus.

## Actions à mener

- Mettre à jour la mascotte

- Mettre à jour la disposition des stands

- Formaliser le document des logos

- Revoir la stratégie de production vidéo

- Finaliser et présenter le plan de communication