# Rituels Agiles & Gouvernance Projet — ECU

Ce document détaille, rituel par rituel, comment organiser le travail entre les équipes Dev/Infra, Product/Design, Communication, Commercial et Direction, avec une matrice RACI pour clarifier qui décide, qui fait, qui est consulté, qui est informé.

## 0. Principe général

Deux niveaux de rituels cohabitent :

1. Rituels agiles "cœur" : internes à l'équipe Dev/Infra (Scrum/Kanban), à cadence rapprochée (quotidienne à bi-hebdomadaire).

2. Rituels de synchronisation transverse : impliquant Product, Comm, Commercial, Direction, à cadence plus espacée, pour garder toute l'entreprise alignée sans ralentir les sprints.

Un projet qui ne fait que des rituels "cœur" finit désaligné du business. Un projet qui multiplie les rituels transverses étouffe la vélocité de l'équipe dev. L'enjeu est l'équilibre.

Cadence recommandée : sprints de 2 semaines, avec un rituel transverse principal calé sur chaque fin de sprint.

## 1. Matrice des rôles (RACI simplifié)

| Rôle | Qui | Responsabilité principale |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Product Lead | Détient et priorise le backlog, arbitre les décisions produit, seul point d'entrée pour les demandes de features |
| Scrum Master / Delivery Lead | Dev Lead ou rôle dédié | Facilite les rituels dev, lève les blocages, protège l'équipe des sollicitations hors-cadre |
| Équipe Dev/Infra | Développeurs, DevOps | Construit, teste, déploie |
| Design/UX | Designer(s) | Conçoit les parcours, maquettes, teste l'utilisabilité |
| Sponsor produit | Direction | Valide les grandes orientations, arbitre les conflits de priorité inter-équipes |
| Référent Commercial | Responsable Commercial | Remonte les besoins marché, valide le pricing, prépare la distribution |
| Référent Communication | Responsable Comm | Prépare positionnement, contenus, plan de lancement |

Règle d'or : toute demande (Commercial, Direction, Comm) qui veut entrer dans le backlog passe par le PO, jamais directement à un développeur. Cela protège la vélocité de l'équipe et évite les priorités contradictoires.

## 2. Rituels agiles "cœur" (équipe Dev/Infra)

### 2.1 Sprint Planning

| Objectif | Sélectionner et s'engager sur les user stories du sprint à venir |
| --- | --- |
| Participants | PO, Scrum Master, équipe Dev/Infra, Design (si besoin de clarifications) |
| Fréquence | Début de chaque sprint (toutes les 2 semaines) |
| Durée | 1h30 à 2h max pour un sprint de 2 semaines |
| Déroulé | 1) PO présente les user stories priorisées du backlog avec critères d'acceptation. 2) L'équipe pose des questions, découpe si nécessaire, estime (points ou T-shirt sizing). 3) L'équipe s'engage sur un périmètre réaliste (basé sur la vélocité des sprints précédents). |
| Livrable | Sprint Backlog (liste des stories engagées + objectif de sprint en une phrase) |
| Piège à éviter | Ajouter des stories en cours de sprint sans retirer autre chose — ça casse l'engagement de l'équipe |

### 2.2 Daily Stand-up

| Objectif | Synchroniser l'équipe, détecter les blocages tôt |
| --- | --- |
| Participants | Équipe Dev/Infra, Scrum Master (PO en observateur si dispo, pas obligatoire) |
| Fréquence | Quotidienne |
| Durée | 15 minutes strict, debout si possible |
| Déroulé | Chaque membre répond : Qu'ai-je fait hier ? Que vais-je faire aujourd'hui ? Ai-je un blocage ? |
| Livrable | Aucun document — juste des actions de déblocage identifiées |
| Piège à éviter | Transformer le daily en réunion de résolution de problème — les sujets complexes se traitent après, en aparté |

### 2.3 Backlog Refinement (Grooming)

| Objectif | Préparer les prochaines user stories pour qu'elles soient prêtes à être planifiées (claires, estimables, découpées si trop grosses) |
| --- | --- |
| Participants | PO, équipe Dev/Infra (une partie suffit), Design |
| Fréquence | 1 fois par sprint (à mi-sprint), 1h |
| Durée | 1h |
| Déroulé | Revue des prochaines stories du backlog : clarification des critères d'acceptation, découpage si trop volumineuses, estimation préliminaire. |
| Livrable | Backlog affiné, prêt pour le sprint planning suivant |
| Piège à éviter | Refinement qui dérive en re-discussion de priorité — la priorisation se fait ailleurs (voir 3.2) |

### 2.4 Sprint Review / Démo

| Objectif | Montrer ce qui a été construit, valider que ça répond au besoin |
| --- | --- |
| Participants | PO, équipe Dev/Infra, Design, + Direction, Commercial, Comm en observateurs |
| Fréquence | Fin de chaque sprint |
| Durée | 45 min à 1h |
| Déroulé | Démo fonctionnelle des stories terminées (pas de slides, du produit qui tourne). Feedback à chaud. Les items non finis retournent au backlog. |
| Livrable | Liste des stories réellement "Done", feedback consigné |
| Piège à éviter | Faire une démo trop technique — adapter le discours pour que Commercial/Comm/Direction comprennent la valeur livrée |

C'est le rituel charnière entre le monde agile dev et le reste de l'entreprise : il permet à Commercial et Comm de rester informés sans interférer dans les sprints.

### 2.5 Rétrospective

| Objectif | Améliorer en continu la façon de travailler de l'équipe |
| --- | --- |
| Participants | Équipe Dev/Infra, Scrum Master, PO |
| Fréquence | Fin de chaque sprint, juste après la review |
| Durée | 45 min |
| Déroulé | Format simple : Qu'est-ce qui a bien marché ? Qu'est-ce qui a coincé ? Quelles actions concrètes pour le prochain sprint ? |
| Livrable | 1 à 3 actions d'amélioration, suivies au sprint suivant |
| Piège à éviter | Lister des problèmes sans jamais définir d'action concrète et assignée |

## 3. Rituels de synchronisation transverse

### 3.1 Comité de lancement / cadrage (one-shot, avant le démarrage)

| Objectif | Aligner toutes les équipes sur la vision, le scope MVP, le calendrier macro |
| --- | --- |
| Participants | Direction, PO, Dev Lead, Référent Commercial, Référent Comm |
| Fréquence | Une fois, avant le premier sprint (et à réactiver à chaque nouvelle grande phase/version majeure) |
| Durée | Demi-journée |
| Livrable | Charte de projet validée (vision, cible, contraintes, budget, jalons macro) |

### 3.2 Comité de priorisation produit

| Objectif | Arbitrer les priorités du backlog à moyen terme en tenant compte des retours marché, commerciaux et business |
| --- | --- |
| Participants | PO (anime), Direction, Référent Commercial, Référent Comm |
| Fréquence | Toutes les 2 à 4 semaines (peut être calé sur 1 sprint sur 2) |
| Durée | 1h |
| Déroulé | Le PO présente l'état du backlog, les retours utilisateurs/marché remontés par Commercial, les contraintes de communication à venir (ex. campagne prévue). Décision collective sur les priorités du prochain cycle, mais arbitrage final au PO en cas de désaccord, avec Direction en dernier recours. |
| Livrable | Backlog re-priorisé, décisions actées et communiquées à l'équipe dev |
| Piège à éviter | Laisser Commercial ou Comm imposer des priorités directement à l'équipe dev en dehors de ce rituel |

### 3.3 Point d'avancement hebdomadaire transverse

| Objectif | Garder une visibilité légère et régulière entre les équipes, sans attendre la fin de sprint |
| --- | --- |
| Participants | PO, Dev Lead, Référent Commercial, Référent Comm (Direction en option) |
| Fréquence | Hebdomadaire |
| Durée | 20-30 min max |
| Déroulé | Tour de table rapide : avancement clé, blocages, besoins de décision urgents. Pas de discussion de fond ici — juste de la visibilité. |
| Livrable | Compte-rendu très court (3-5 lignes), partagé sur le canal d'équipe (Slack/Teams) |

### 3.4 Revue trimestrielle stratégique

| Objectif | Prendre du recul sur les KPIs, ajuster la roadmap produit aux résultats réels, décider des grandes orientations à venir |
| --- | --- |
| Participants | Direction, PO, Dev Lead, Référent Commercial, Référent Comm |
| Fréquence | Tous les 3 mois |
| Durée | Demi-journée |
| Déroulé | Revue des KPIs définis en phase de cadrage (rétention, usage des modules, NPS, revenus si applicable). Discussion des enseignements terrain (Commercial/Comm) et des contraintes techniques (Dev/Infra). Décision de la roadmap macro du trimestre suivant. |
| Livrable | Roadmap macro mise à jour, décisions stratégiques actées |

### 3.5 Préparation de lancement / release (ponctuel)

| Objectif | Coordonner une sortie de version majeure ou un lancement (nouveau marché, nouvelle fonctionnalité phare) |
| --- | --- |
| Participants | PO, Dev Lead, Référent Commercial, Référent Comm, Direction |
| Fréquence | À chaque lancement significatif (pas à chaque sprint) |
| Durée | 1h, répété 2-3 fois dans les semaines précédant le lancement |
| Déroulé | Point sur la readiness technique (QA, perf, sécurité), le plan de communication, le plan commercial (pricing, canaux), les risques identifiés. Définition d'une date de lancement réaliste et d'un plan de rollback si besoin. |
| Livrable | Checklist de lancement validée, date confirmée, plan de communication de sortie |

## 4. Vue d'ensemble — Calendrier type sur un sprint de 2 semaines

| Jour | Rituel | Participants clés |
| --- | --- | --- |
| Lundi S1 | Sprint Planning | PO + Dev/Infra + Design |
| Chaque jour | Daily Stand-up (15 min) | Dev/Infra |
| Mercredi/Jeudi S1 | Point d'avancement hebdo transverse (20-30 min) | PO + Dev Lead + Commercial + Comm |
| Mi-sprint (env. jour 5-6) | Backlog Refinement | PO + Dev/Infra + Design |
| Mercredi/Jeudi S2 | Point d'avancement hebdo transverse | PO + Dev Lead + Commercial + Comm |
| Vendredi S2 (fin de sprint) | Sprint Review / Démo | Tous (Dev/Infra, PO, Design, Direction, Commercial, Comm en observateurs) |
| Vendredi S2 (après review) | Rétrospective | Dev/Infra + PO |
| 1 sprint sur 2 | Comité de priorisation produit | PO + Direction + Commercial + Comm |

Rythme complémentaire : Revue trimestrielle stratégique tous les 3 mois, Comité de lancement à chaque release majeure.

## 5. RACI détaillé par grande activité

| Activité | Direction | PO / Product | Dev / Infra | Design | Commercial | Comm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vision produit & scope MVP | A | R | C | C | C | C |
| Priorisation du backlog | I | R/A | C | C | C | C |
| Conception UX/maquettes | I | C | C | R/A | I | C |
| Développement des features | I | C | R/A | C | I | I |
| Architecture technique / infra | I | I | R/A | I | I | I |
| Choix de pricing | A | C | I | I | R | C |
| Plan de communication / lancement | C | C | I | I | C | R/A |
| Contenus pédagogiques (Epic Éducation) | I | R/A | I | C | I | C |
| KPIs & suivi de performance | A | R | C | I | C | C |
| Décision de lancement d'une version | A | R | C | I | C | C |

R = Réalise, A = Approuve/Arbitre en dernier ressort, C = Consulté, I = Informé

## 7. Points de vigilance pour votre organisation multi-équipes

- Un seul point d'entrée du backlog (le PO) : toute idée de feature, remontée terrain commerciale, ou demande de la direction passe par lui avant d'atteindre l'équipe dev.

- Séparer "informer" et "décider" : la Sprint Review informe, le Comité de priorisation décide. Ne pas mélanger les deux au risque de rallonger les démos ou de bâcler les arbitrages.

- Protéger le temps de l'équipe Dev/Infra : les rituels transverses (points hebdo, comités) n'incluent pas systématiquement toute l'équipe dev — le Dev Lead/Scrum Master fait le relais pour éviter de multiplier les réunions pour les développeurs.

- Cadence trimestrielle pour le stratégique, cadence bi-hebdomadaire pour le tactique, cadence quotidienne pour l'opérationnel — ne pas confondre les trois niveaux de décision.