## Communication
COMMUNICATION & RÉSEAUX
NetByUs Tech Day's - Suivi des actions communication
Total actions | 16 | À faire | 13 | En cours | 1 | Terminé | 1
# | Action / Livrable | Responsable | Deadline | Statut | Priorité | Notes
STRATÉGIE & PLANNING
2 | Définir le plan de communication global | CM | J-28 | En cours | Haute | Objectifs, cibles, messages clés
3 | Créer le calendrier éditorial 30 jours | CM | J-27 | À faire | Haute | LinkedIn, Facebook, Instagram
RÉSEAUX SOCIAUX
6 | Créer l'événement Facebook & LinkedIn | CM | J-25 | À faire | Haute | Description, bannière, lien billetterie
7 | Publication teaser annonce événement | CM | J-23 | À faire | Haute | Post visuel + texte accrocheur
8 | Publication présentation des stands (série) | CM | J-20 | À faire | Haute | 1 post par stand — 14 posts total
9 | Démarrage Publication compte à rebours (J-N, J-N-1) | CM | J-15 | À faire | Moyenne | Visuels animés
11 | Story quotidienne Tik Tok | CM | J-7 | À faire | Moyenne | Coulisses préparation
INVITATIONS & RELATIONS
13 | Constituer la liste des invités VIP | DO | J-25 | À faire | Haute | Chefs d'entreprise, partenaires, presse
14 | Envoyer les invitations officielles (email) | DO | J-20 | À faire | Haute | Via By+ Event — QR code inclus
15 | Relance invités sans confirmation | CM | J-10 | À faire | Moyenne | 2ème envoi email + WhatsApp
16 | Valider le contrat avec le media ori infos | Commercial | J-20 | À faire | Haute | Journaux, radios, blogs business
17 | Confirmer les speakers pour les ateliers | Comité d'organisation | J-15 | À faire | Haute | Programme conférence
JOUR J
19 | Live coverage réseaux sociaux | CM | J-0 | À faire | Haute | Photos + vidéos en temps réel
21 | Post clôture et remerciements | CM | J-0 | À faire | Haute | À publier en fin de soirée
Pise de RDV avec les chefs d'entrprise et decideurs
LÉGENDE STATUTS
À faire |  | En cours |  | Terminé

## Audiovisuel
AUDIOVISUEL & VIDÉO
Netbyus Tech Day's - Suivi des actions communication
Total actions | 25 | À faire | 17 | En cours | 0 | Terminé | 1
# | Action / Livrable | Responsable | Deadline | Statut | Priorité | Notes
SPOTS PUBLICITAIRES
2 | Brief créatif By+ Access | comité com | J-28 | À faire | Haute | Concept validé avec commercial
3 | Brief créatif By+ Shop | comité com | J-28 | À faire | Haute | Concept validé avec commercial
4 | Brief créatif By+ Legal | comité com | J-28 | À faire | Haute | Concept validé avec commercial
| Brief créatif By+ BTP | comité com
5 | Brief créatif By+ Event | comité com | J-28 | À faire | Haute | Concept validé avec commercial
| Brief créatif By+ Entreprise | comité com | J-28
| Brief créatif By+ Liberales | comité com
| Brief créatif KOBO | comité com
| Brief créatif ECU | comité com
| Brief créatif Moneer | comité com
| Brief créatif NetRoyale | comité com
|  | comité com | J-28
6 | Tournage et montage spot By+ Access | Vidéaste | J-20 | À faire | Haute | Durée cible : 30-60 sec
7 | Tournage et montage spot By+ Shop | Vidéaste | J-20 | À faire | Haute | Durée cible : 30-60 sec
8 | Tournage et montage spot By+ Legal | Vidéaste | J-20 | À faire | Haute | Durée cible : 30-60 sec
9 | Tournage et montage spot By+ BTP | Vidéaste | J-20 | À faire | Haute | Durée cible : 30-60 sec
11 | Validation finale DG des 4 spots | DG | J-10 | À faire | Haute | Corrections si nécessaire
12 | Diffusion spots sur réseaux sociaux | CM | J-7 | À faire | Haute | 1 spot par jour J-7 à J-4
VIDÉO ÉVÉNEMENT
14 | Vidéo teaser de l'événement (30 sec) | Réalisateur | J-15 | À faire | Haute | Ambiance, stands, thème
15 | Film officiel Netbyus Tech Day's (jour J) | Netroyale | J-0 | À faire | Haute | Couverture complète journée
16 | Captation conférence et démo live | Netroyale | J-0 | À faire | Haute | Multi-caméras
17 | Interviews visiteurs et partenaires | Netroyale | J-0 | À faire | Moyenne | Témoignages pour after-event
18 | Montage aftermovie (résumé 2-3 min) | Vidéaste | J+5 | À faire | Haute | Pour diffusion post-événement
ÉCRANS & DÉMO
20 | Créer les vidéos de démo en boucle (14 stands) | Jean | J-10 | À faire | Haute | 60 sec par produit — boucle infinie
22 | Préparer la présentation scène conférence | DG | J-3 | À faire | Haute | Slides + démo live
LÉGENDE STATUTS
À faire |  | En cours |  | Terminé

## Visuel
VISUEL & IMPRESSION
Netbyus Tech Day's - Suivi des actions communication
Total actions | 18 | À faire | 17 | En cours | 0 | Terminé | 1
# | Action / Livrable | Responsable | Deadline | Statut | Priorité | Notes
IDENTITÉ VISUELLE
2 | Finaliser le logo Netbyus Tech Day's (HD) | Designer | J-28 | À faire | Haute | Formats : PNG, SVG, favicon
3 | Créer la charte graphique événement | Designer | J-26 | À faire | Haute | Couleurs, typos, gabarits
4 | Créer le gabarit de publication réseaux sociaux | Designer | J-24 | À faire | Haute | Format carré + story
KAKÉMONOS & STANDS
6 | Brief designer - 14 kakémonos stands | Designer | J-28 | À faire | Haute | 1 maquette par stand
7 | Maquettes kakémonos (14 stands) | Designer | J-22 | À faire | Haute | 85cm × 200cm - format roll-up
8 | Validation DG des 14 maquettes | Comité | J-20 | À faire | Haute | Corrections max 48h
9 | Envoi fichiers HD à l'imprimeur | Comité | J-18 | À faire | Haute | PDF 300 dpi - fond perdu 3mm
10 | Réception et contrôle qualité kakémonos | Comité | J-12 | À faire | Haute | Vérifier couleurs et dimensions
IMPRESSION
12 | Conception et impression flyers A5 | Designer | J-18 | À faire | Haute | 500 exemplaires minimum
13 | Conception et impression badges nominatifs | Designer | J-10 | À faire | Haute | 200 badges - liste invités nécessaire
15 | Conception et impression programme journée | Designer | J-15 | À faire | Haute | Format A5 - chronogramme officiel
KITS & GOODIES
18 | Commander stylos brandés Netbyus (200 pcs) | Comité | J-20 | À faire | Moyenne | Logo + site web
19 | Commander carnets brandés Netbyus (200 pcs) | Comité | J-20 | À faire | Moyenne | Format A6
21 | Conception carte de visite équipe Netbyus | Designer | J-20 | À faire | Moyenne
DIGITAL
23 | Créer la bannière événement pour le site Netbyus | Designer | J-25 | À faire | Haute | Format web responsive
24 | Créer les visuels pour chaque post réseaux sociaux | Designer | J-22 | À faire | Haute | Série de 14 posts stands
25 | Créer la bannière email d'invitation | Designer | J-20 | À faire | Haute | Format email HTML
LÉGENDE STATUTS
À faire |  | En cours |  | Terminé