## Feuil1
AO AGL- MOE Projet de Réhabilitation du Bâtiment du Personnel
Tâches | Deadline | Responsable
Analyse des tdrs et exigences | 2025-08-12 | Chargée d'étude
Fichier Canva | 2025-08-12 | Chargée d'étude
Recherche des profils | 2025-08-12 | Chargée d'étude
Avis juridique | 2025-08-22 | Juriste
Méthodologie | 2025-08-22 | BE
DQE préliminaire | 2025-08-22 | Chargée d'étude
Mise en forme des CVs | 2025-08-25 | Secrétaire
Documents à légaliser | 2025-08-25 | Assistante secrétariat
Comité de bouclage | 2025-08-25 | DG/DT/CE
Finalisation du DQE, mise en page, et vérification des documents | 2025-08-26 | Chargée d'étude
Relecture globale et impression | 2025-08-27 | Chargée d'étude/DT
Préparation et envoi | 2025-09-01 | Chargée d'étude/Secrétaire/ Assistante secrétariat