## Point Projets SDP
| GERER LE SECRETARIAT GENERAL | [6 empty] | GSG-F50-V0
2024-07-31
POINT DES PROJETS AU SERVICE JURIDIQUE
N° D’AFFAIRE | NOM DU PROJET | MONTANT HT EN FCFA | DUREE | DATE DE DEMARRAGE | FAITS MARQUANTS | ECHANGES CONTRACTUELS | CONTRATS DE PRESTATIONS SIGNES | OBSERVATIONS
AF052 | SGTM/ Analyse technique de dossier pour un projet de construction d’immeuble à Cotonou | 8 000 000 |  |  | Bon de commande reçu le 04/02/2026 | Exigence d’un attachement ou un bon de livraison avant réception de la facture SDP |  | Mission exécutée (en attente de règlement par le client)
AF051 | NATIVE HOTEL/ Avenant de continuité des travaux d’Assistance au projet de construction villas natives à Ouidah | 6 400 000 | 04 mois | Démarré le 1er/12/2025 |  | Le 12/02/2026 reçu avenant signé du Client Le 29/01/2026 Dépôt de l’avenant pour signature par le client |  | En cours d’exécution Avenant en cours d’enregistrement
AF050 | Ministère du cadre de vie /Accord cadre AMO Direction Générale de l’Habitat et de la Construction - Mission d’appui technique | 127 118 644 |  |  | PV approuvé le 28 novembre 2025
AF049 | SIRAT/ Avenant N°1 au contrat PTB Carrefour Bélier - Carrefour Sème (Contrôle et surveillance des travaux de réparation des dégradations relevées sur les talus et les quarts de cône du pont martin Luther King) | 20 952 000 | 03 mois |  | Le 27/01/2026 Reçu notification de marché approuvé | Le 28/01/2026 reçu avenant signé Le 07/01/2026 reçu avenant n°1 au contrat PTB pour signature Le 30/12/2025 reçu notification d’attribution et réponse envoyée le 02/01/2026 |  | En attente de l’OS de démarrage Avenant en cours d’enregistrement
AF048 | SIRAT/ Mission de Direction d’Exécution des Travaux (DET) dans le cadre du projet de construction de mini-terrains de football dans dix (10) CEG | 52 900 000 | 03 mois |  | PV approuvé le 06 janvier 2026 |  |  | En attente de contractualisation
AF047 | Groupement Ricardo BOFILL /COBLOC Mission de maitrise d'œuvre d'exécution des Travaux d’aménagement de l’esplanade du Palais des congrès de Cotonou | 100 000 000 | 04 mois |  |  | Projet de contrat envoyé à Cobloc 14/01/2026 |  | Projet de contrat de sous-traitance proposé à Cobloc
AF046 | ADEOTI/Revue d’études techniques de trois ouvrages d’art | 45 312 063 |  |  | Le 17/12/25 Reçu bon de commande de la part du Client |  |  | En cours d’exécution
AF045 | ANAP/Contrôle et surveillance des travaux de génie civil du Projet de construction de la pépinière nationale du Grand Nokoué | 65 240 000 | 08mois |  | Le 22/12/25 Contrat reçu pour signature Le 16/12/25 Reçu notification d’attribution | Le 04/02/2026 Reçu OS de démarrage au 09 février 2026 Le 05/01/2026 Complément de pièces supplémentaires effectué Le 23/12/25 contrat signé SDP déposé Le 16/12/25 réponse envoyée par SDP |  | Contrat en cours d’enregistrement
AF044 | YCIH BENIN/ Assistance technique et coordination de Projet de construction | 72 000 000 | 12 mois | Démarrage Prévu au 02/02/ 2026 | Le 23/01/2026 Version enregistrée du contrat, envoyée au Client Projet de contrat envoyé au client le 28/11/2025 | Le 06/01/26 Reçu contrat signé par le client Le 04/12/2025 Relance demande de retour sur le projet de contrat | Contrat Fabrice GANDOHOUNDE | Contrat à démarrer le 16 février 2026
AF043 | SIRAT/ Travaux de viabilisation du site de construction de campus de Sèmè City- Groupement SDP - PJ CONSULT | 747 461 778 | 31 mois |  | Le 23/02/2026 reçu notification d’attribution Accord de principe reçu le 03/02/2026 pour démarrage au 09/02/2026 PV de négociation du 02 octobre 2025 approuvé | Le 24/02/2026 acceptation d’attribution envoyée Complément de pièces effectué ce 02/02/2026 pour la contractualisation |  | Démarrage au 09 février 2026 sur accord de principe En attente du contrat pour signature
AF042 | HITECH/ Etude de prix du projet CONOCO | 17 000 000 | 03 semaines | 2025-09-29 | Signature du contrat par les parties | 21/10/2025 contrat enregistré envoyé au client Facture du solde envoyée au Client | L’Atelier de l’ingénierie | Mission achevée En attente de l’attestation de bonne fin de mission
AF041 | SIRAT/Actualisation des études techniques, environnementales, sociales et de sécurité de la passerelle de TCHONVI | 175674703 | 04 mois |  | Reçu notification au 03/12/2025 Le 1er/12/2025 Projet de contrat reçu de la SIRAT PV de négociation approuvé le 25/09/2025 | Contrat signé déposé le 15/12/2025 Acceptation signée par SDP et déposée le 04/12/2025 Retour sur projet de contrat effectué le 1er/12/2025 | -Bon de commande / YEHOUNOU Victorin '-BC/ Cirex ingénierie '-BC/ Avicenne consult '-BC/ AZEDCET group | En attente du retour du contrat signé par l’autorité contractante
AF040 | SIRAT/ DET pour les travaux de construction du centre de sante de Pahou, la réhabilitation du bâtiment devant abriter la réadaptation cardiaque du CHNHU-HKM de Cotonou et la réalisation des travaux confortatifs du centre de Natitingou | 127 118 644 | 11 mois |  | Le 30/12/2025 reçu notification PV de négociation approuvé le 25/09/2025 | Réponse envoyée au 02/01/2026 Le 05/01/2026 contrat signé déposé |  | En attente du retour contrat signé par l’autorité contractante
AF039 | SIRAT/Contrôle et surveillance des travaux d’entretien courant mécanisé et manuel de 960,968 km de routes revêtues en moyen et mauvais du réseau routier national, campagne pluriannuelle 2025-2026 Lot 01 | 179 013 983 | 18 mois |  | PV de négociation approuvé le 19/08/2025 |  |  | En attente de contractualisation
AF038 | Agence de Développement de Sèmè city (ADSC)/ Sélection d’un cabinet pour réaliser les études de mobilité du campus de Ouidah- Groupement SDP PCM | 21 433 493 | 4 mois | 2025-09-15 | Reçu OS de démarrage au 15 septembre 2025 Contrat signé reçu le 08/08/2025 pour enregistrement Attribution de marché au 15 juillet 2025 | Contrat enregistré déposé le 09/09/2025 Contrat physique reçu signé et retourné le 30 juillet 2025 |  | En cours d’exécution
AF037 | JULIUS BERGER/ Etudes techniques d'exécution des travaux de réalisation d’un tronçon de route pour la desserte de la future ambassade du Maroc (220ml) | 25 000 000 | 4 semaines |  | Projet de contrat envoyé le 10 jui11et 2025 pour amendement | Courrier de relance signature du contrat envoyé à JB le 14/08/2025 Courrier d’information sur l’état d’avancement des contrats en cours déposé le 14/08/2025 |  | Mission achevée En attente de contrat et du paiement
AF036 | JULIUS BERGER/ETUDES D’AMENAGEMENTS ET D’EXECUTION DE TRAVAUX ROUTIERS Rue n° 1 : « Ancien pont – Carrefour SOBEBRA » (1,5 km) Rue n° 2 : « Troisième Pont – Carrefour SOBEBRA » (1,576 km) Carrefour La Corniche & La Roche & Sobebra | 86 000 000 | 3 mois |  | Le 25/02/2026 reçu contrat du client pour amendement Mail de suspension Reçu le 11/08/2025 projet de contrat au format de JB et retour d’amendement effectué par SDP le 12/08/2025 Projet de contrat envoyé le 11 juin 2025 pour amendement | Le 27/02/2026 retour de contrat amendé par SDP Courrier de suspension envoyé le 06/10/2025 Courrier de relance signature envoyé à JB le 14/08/2025 Courrier d’information sur l’état d’avancement des contrats en cours d’exécution envoyé le 14/08/2025 | Courrier au prestataires AVICENNE et CIREX INGENIERIE, en date du 14 août 2025 portant suspension des travaux au fin d’une clarification avec le maître d’ouvrage | En attente de signature par les parties
AF035 | CDCB/ Assistance technique pour l’appui au mécanisme de suivi du projet d’installation d’une usine de transformation d’agrumes et d’ananas dans la commune de Zakpota | 5 700 000 | 4 mois | Démarrage le 04 août 2025 | Ce 30 juin 2025 Reçu contrat signé de l’autorité contractante Notification de marché en date du 11 juin 2025 | Courrier d’échéance du délai contractuel au 15 décembre 2025, déposé le 28/11/2025 Plis du contrat enregistré envoyé au client Contrat signé SDP Contrat reçu et amendé le 23 juin 2025 |  | Usine en arrêt ; Prolongation probable du délai d’exécution
AF034 | CDCB/ Assistance technique pour l’appui au mécanisme de suivi du projet d’installation d’une usine de fabrication de matériaux de construction dans la commune de Sème-Kpodji | 8 250 000 | 6 mois | Démarrage le 04 août 2025 | Ce 30 juin 2025 Reçu contrat signé de l’autorité contractante Notification de marché en date du 11 juin 2025 | Courrier d’échéance du délai contractuel au 31 janvier 2026, déposé le 28/11/2025 Plis du contrat enregistré à envoyer au client Contrat amendé signé par SDP Contrat reçu et amendé le 23 juin 2025 |  | En cours d’exécution
AF033 | NATIVE HOTEL /Avenant de renouvellement du contrat : Assistance au projet de construction villas natives à Ouidah | 9 600 000 | 6 mois | Reprise en juin 2025 | Avenant déposé au Client pour signature | Courrier d’échéance du délai contractuel au 30 novembre 2025, déposé le 29/11/2025 Avenant enregistré envoyé au Client Avenant signé reçu le 20 juin 2025 Contrat signé des deux parties le 23 juin 2025 |  | En cours d’exécution
AF032 | SIRAT/ Contrôle et surveillance des travaux de neuf (09) ponts unibridge et de seize (16) ouvrages hydrauliques en zones périurbaines au bénin/ Groupement SETEC SDP | 869029661 | 12 mois | Démarré en décembre 2024 | Les assurances conformes fournies à la SIRAT le 14/10/2025 Reçu contrat ce 30 juin pour signature Notification du marché reçu le 17 juin 2025 et réponse du mandataire envoyée le 23 juin 2025 Accord de principe en date du 28 novembre 2024 | Le 23/01/2026 reçu OS de poursuite des travaux Contrat enregistré déposé à la SIRAT le 10/09/2025 Contrat reçu le 08 août 2025 pour enregistrement Contrat signé déposé le 16/07/2025 Contrat électronique reçu le 16 juin pour amendement Courrier du mandataire du groupement au 31 mars 2025 pour relancer la PRMP sur la contractualisation | Contrat de location des véhicules signé des parties | En cours d’exécution
AF031 | SIRAT /Mission DET des Travaux d’urgence de réparation des dégradations critiques relevées sur le réseau routier national | 43 080 375 | 5 mois |  | OS de démarrage reçu. Os au 11 septembre 2025 Contrat physique reçu le 08 juillet pour signature Contrat électronique reçu le 30/06/2025 Notification d’attribution au 18 juin 2025 et réponse envoyée le 20 juin 2025 PV de négociation approuvé | Contrat enregistré envoyé à la SIRAT le 10/09/2025 Contrat signé SDP déposé le 10 juillet 2025 Envoie de la déclaration sur l’honneur le 27 juin 2025 Invitation par la SIRAT, à la séance de travail du 26 juin 2025 à 15h Envoie des documents demandés le 25 juin 2025 |  | En cours d’exécution
AF030 | ADEOTI/Elaboration d'hypothèses techniques et chiffrage en débours sec d'un ouvrage de franchissement sur le fleuve zou - route Bohicon-Dassa | 7 930 000 | 2 mois |  | Offre approuvée | Attestation de bonne fin de mission disponible Bon de commande disponible |  | Mission clôturée
AF029 | MATIERE/Mise en place d’un bureau de management de projet (PMO) pour l’entreprise matière Côte-d’Ivoire | 2 152 483 777 | 6 mois |  | Offre approuvée |  |  | En attente de contractualisation
AF028 | SIRAT/ Mission DET sur les Travaux de maintenance et de sauvegarde des ouvrages des 22 stades communaux de type omnisport. | 389 215 000 | 12 mois |  | Le 23/05/2025 reçu notification d’attribution et réponse envoyé le 26 mai 2025 PV de négociation approuvé | Dépôt du contrat enregistré déposé le 29 août 2025 Reçu contrat signé le 22 /07/2025 pour enregistrement Contrat signé transmis à la SIRAT Contrat électronique reçu et amendé Le 21 mai 2025 courrier envoyé par SDP à la PRMP pour notifier que nous avons mobilisé notre équipe |  | En attente de l’OS de démarrage En cours d’exécution
AF027 | SIRAT/Mission DET sur les Travaux d’installation de deux postes de péage mobile à Houègbo et Kétou | 32172225 | 5 mois |  | OS reçu le 12 novembre 2025 avec pour date de démarrage le 25 juillet 2025 Courrier envoyé à la SIRAT dont objet : notification de fin de mission au 05 octobre 2025 Contrat physique reçu le 08 juillet pour signature Notification d’attribution reçue le 17 juin 2025 et réponse envoyée PV de négociation | Le 13/11/25 Courrier adressé à la PRMP pour demande de correction date de démarrage au 05 mai 2025. Contrat enregistré déposé à la SIRAT le 10/09/2025 Contrat signé reçu ce 08/08/2025 pour enregistrement Contrat signé SDP déposé le 10 juillet 2025 Contrat électronique reçu le 30/06/2025 pour amendement |  | En cours d’exécution
AF026 | SIRAT/Mission DET Projet de Construction de la cité financière Phase 1 (SIMAU, BIIC, CDCB-CAGD) | 788406992 | 22 mois | Démarrage au 08/05/2025 | OS au 10 septembre 2025 Contrat enregistré transmis à la SIRAT le 20 août 2025 Le 21/05/2025 Courrier portant notification de démarrage effectif au 08 mai 2025 envoyé à la SIRAT | Reçu contrat signé le 22 /07/2025 pour enregistrement Contrat signé transmis à la SIRAT Contrat reçu et amendé Le 22/05/2025 Notification d’attribution de marché en date du 18 avril 2025 reçue de la SIRAT |  | En cours d’exécution
AF025 | SIRAT/Mission DET Projet de construction de l’Hôtel de ville de Porto Novo | 111 117 000 | 21 mois |  | OS du 22 août 2025 (Os sans date) Contrat enregistré reçu et transmis à la SIRAT le 21 juillet 2025 | Notification d’attribution de marché en date du 14 avril 2025 reçu de la SIRAT Contrat reçu et amendé | Caution BOA reçue le 07/08/2025 | Mission en cours d’exécution
AF024 | SIRAT/ Contrôle et surveillance des travaux confortatifs et de PTB sur la section carrefour Bélier - carrefour Sème | 74 884 000 | 7 mois |  | Courrier envoyé à la SIRAT dont objet : notification de fin de mission au 31 octobre 2025 OS de démarrage au 12 juin 2025 Contrat enregistré disponible Le 19 mai 2025 Reçu notification de marché approuvé en date du 15 mai 2025 Le 25/03/2025 Reçu Notification d’attribution en date du 28 mars 2025 | OS de démarrage reçu le 15 juillet 2025 (au 12 juin 2025) Contrat enregistré disponible Le 21/05/2025 Courrier de démarrage adressé à la SIRAT (démarrage effectif 22 avril 2025) Contrat signé reçu de la SIRAT | -EBA Martin '-FALAYO Dorisse '-OUINSAVI Wilfried | Mission non terminée avenant pris pour la continuité des travaux sur 3 mois avec incidence financière (confère AF049) En cours d’exécution
AF023 | CDCB/ Mission d'audit technique à ORANA S.A. | 3 375 000 | 10 jours |  | Attestation de service fait reçu le 21 juillet 2025 Paiement en attente | Bon de commande enregistré envoyé au Client le 20 juin 2025 Bon de commande reçue du client |  | Mission clôturée
AF022 | MATIERE/Mise en place d’un bureau de management de projet (PMO) pour l’entreprise MATIERE BENIN | 384 911 850 | 12 mois | Démarré le 17/02/2025 | Transmission de l’avenant enregistré au client Contrat signé entre les parties le 17 février 2025 | Avenant portant changement de RIB par SDP Contrat enregistré et exemplaire envoyé au Client | Contrat Cirex Contrat Durables service Contrat Alta sarl Contrat l’atelier d’ingénierie Contrat LEGIC Sarl Contrat 2D Business | En cours d’exécution
AF021 | Cove Beach /Mission DET | 120 000 000 | 16 mois |  | Le 23/02/2026 courrier reçu de Bream Beach pour la continuité des travaux sur un délai de 08 mois Règlement des impayés effectué par chèque le 18/08/2025 Règlement partiel effectué par le Client Reprise des travaux au 27 novembre 2024 | Courrier d’échéance du délai contractuel au 26 mars 2026, déposé le 01/12/2025 Réclamation pour factures impayées, courrier du 13/08/2024 Courrier en date du 30 janvier 2025 pour la Demande de mise à disposition de l’attestation de non-assujettissement à la TVA ou tout autre document y afférent Courrier ref N°008/GSG/SJ/PDG/SDP/2025 portant reprise des travaux et Point sur la collaboration | HOUNGUE Boniface TRIAT Dalila | En cours d’exécution
AF020 | JULIUS BERGER/ Mise à disposition d’un Contract Manager | 118 800 000 48 000 000 | 24 mois 12 mois | Démarré le 11 novembre 2024 | Révision du montant du contrat effectué et avenant pris Règlement des factures mensuelles jusqu’en mai 2025 | Contrat plus avenant signé déposés Reçu contrat plus avenant signés par le client le 31/10/2025 Courrier de relance signature contrat envoyé à JB le 14/08/2025 Courrier d’information sur l’état d’avancement des contrats en cours déposé le 14/08/2025 Relance pour signature du contrat Projet de contrat finalisé | Sam IBRAHIM | En cours d’exécution
AF019 | ADEOTI/ Mission d’assistance pour le passage en comptabilité analytique d’exploitation et coaching du DAF de l’entreprise | 40 000 000 | 12 mois | Démarré le 02/12/2024 | Dépôt du contrat physique pour signature le 07/08/2025 Validation du contrat par les parties | Relance client pour la signature du contrat, effectué par voie téléphonique le 20/08/2025 Relance client pour la signature du contrat | Contrat AUDIFISC | En attente de signature du contrat En cours d’exécution
AF018 | SIRAT/ Mission DET du projet de construction de la prison civile à Ouèdo. | 199 470 000 | 21 mois |  | Le 12/05/2025 Avenant signé reçu de la SIRAT Contrat enregistré reçu Reçu notification de marché approuvé | Avenant enregistré disponible Avenant de correction du montant reçu signé et transmis OS de démarrage en date de 21 janvier 2025 reçu de la SIRAT Reçu attribution du marché en date du 17 octobre 2024 | -ZOCLI Dieudonné '-AGBAHOUNDJO Nadia | En cours d’exécution
AF017 | SCI NATIVE/ Assistance au projet de construction villas natives à Ouidah | 11200000 | 7 mois |  | Contrat enregistré. | -Plis du contrat envoyé au client '-Signature du contrat par Native et avance de démarrage reçu par SDP |  | Mission achevée et avenant de renouvellement pris
AF016 | AGIRE/ Mission de restructuration et de réorganisation de l’entreprise AGIRE sur une période de 03 mois pour la première partie | 25000000 | 03 mois |  |  | Attestation de bonne fin de mission disponible |  | Mission clôturée
AF015 | SIRAT SA/ PHASE 2 Réalisation de la mission de direction de l’exécution des travaux (DET) du projet de construction des cités Administratives et Départementales | 549 000 000 | 24 mois y compris phase 1 |  | Reçu Attribution du marché en date du 05 juillet 2024 | Courrier d’échéance du délai contractuel au 31 mars 2026, déposé le 28/11/2025 OS de démarrage du 08/10/2024 Contrat enregistré reçu | -AKPO Hospice '- DANDJINOU Francite | En cours d’exécution
AF014 | MATIERE / Mise en place d’un Bureau de Management de Projet (PMO) Elaboration de projet d’exécution | 418 667 000 | 6 mois | Démarrée le 07/06/2024 | Signature du contrat au 07 juin 2024 | Attestation de bonne fin d’exécution reçu le 08 juillet 2025. Facture d’avance de démarrage envoyée par SDP | -KALI CONCEPT '- AVICENNE '- CIREX INGENIERIE '-GID SARL | Contrat clôturé
AF013 | SIRAT SA/Réalisation des études APD et l’élaboration des DAO de la partie Ouest du Contournement Nord de Cotonou (CONOCO) y compris le barreau de liaison Ouest au Contournement Nord de Cotonou avec les voies d’accès au Port Autonome de Cotonou et le tronçon Kpota-Akassato | 1 060 744 | 6 mois |  | Attestation de bonne fin d’exécution reçue le 19/11/2025 Relance du mandataire pour la délivrance de l’attestation de bonne fin de mission | Relance effectuée pour l’attestation le 07/8/2025 Accord de groupement détaillé signé SDP Rédaction du projet d’accord de groupement par SDP Contrat signé par le mandataire Reçu contrat enregistré | -YEHOUENOU Victorin '-SOGLO Sébastien '-LAWSON Jean Jacques '-DONOU Blaise '-PISOLEFA Sarl '-GEOTEC Afrique '-AIZO Camille | Contrat clôturée
AF012 | SIRAT SA/ PHASE 1 Réalisation de la mission de direction de l’exécution des travaux (DET) du projet de construction des cités Administratives et Départementales. | 333 000 000 | 24 mois |  | OS de démarrage reçu le 06/05/2024 Facturation débutée en mars 2024 | La SIRAT souhaite proposer un avenant sans incidence financière Commande des essais géotechniques | Contrat SNERTP AKPO Hospice TAKO Charbel MARQUES Lionel AKPOLI Kisito HOUESSOU Aubénas HOUNDEKON Saturninx DANDJINOU Francite | En cours d’exécution En attente d’un avenant pour une mission supplémentaire (la commande des essais géotechniques effectués)
AF011 | SIRAT SA/Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumages de la route Bohicon Tindji Zakpota | 1 120 900 000 | 19 mois | Démarré le 18/09/2023 |  | Le 20/06/2025 Reçu OS de prorogation du délai d’exécution (OS erroné) | Courrier de la demande de correction envoyé lee 02/07/2025 OS à corriger | En cours d’exécution
AF010 | ADEOTI SA/ N°027/06/CJ/PDG/SDP/2023 Mise en place d’un bureau de management de projet (PMO) sur une période de 24 mois. | 1 287 900 000 | 24 mois | Démarrée le 19/06/2023 |  | Attestation de bonne fin de mission disponible Séance de restitution en présence des acteurs de l’entreprise ADEOTI et SDP | - Ro and Partners '- Kali concept '- Cirex ingénierie '- Compagnie Inov plus inter '-Avicenne consult 2 | Mission clôturée
AF009 | EGBTP/ N°015/04/CJ/PDG/SDP/2023 Assistance pour la mise en œuvre du plan de réorganisation et de restructuration de EGBTP | 58 372 881 | 12 mois |  |  |  |  | Projet non démarré (Cause crise de guerre au Niger en 2023)
AF008 | OFMAS/Etude de prix sur les projets Agata Igolo frontière Nigéria et Vakon Avagbodji Aguégué | 8 500 000 | 02 mois | Démarré le 23/03/2023 |  | Attestation de bonne fin de mission disponible |  | Mission clôturée
AF007 | CFAO/AMO en phase conception | 20 700 000 | 12 semaines | Démarrée le 09/12/2022 |  | Attestation de bonne fin de mission disponible
Mission clôturée
AF006 | SCB LA FARGE/ Maîtrise d’œuvre d’exécution | 3 300 000 | 04 mois | Démarrée le 07/12/2022 |  | Attestation de bonne fin de mission disponible |  | Mission clôturée
AF005 | OFMAS/ Restructuration des filières matériels et industries de l’entreprise OFMAS INTERNATIONAL SA | 29 500 000 | 2,5 mois | Démarrée le 04/08/2022 |  | Attestation de bonne fin de mission disponible |  | Mission clôturée
AF004 | EGBTP/ Mission pour le diagnostic de l’organisation et la restructuration de l’entreprise EGBTP | 25 000 000 | 03 mois | Démarrée le 03/11/2022 |  | Attestation de bonne fin disponible |  | Mission clôturée
AF003 | SIMAU/Mission de revue et mise à jour du manuel de procédures techniques de la SIMAU | 24 740 000 | 12 semaines | Démarrée le 13/07/2022 |  | Attestation de bonne fin disponible |  | Mission clôturée
AF002 | GTP/ AMO, Organisation et restructuration de l’entreprise GTP | 15 375 000 | 45 jours | Démarrée le 25 avril 2022 |  | Attestation de bonne fin de mission disponible |  | Mission clôturée
AF001 | SIRBA/ Conseil PMO auprès du Directeur général de SIRBA | NA | 90 jours | Démarrée le 06/04/2022 |  | Attestation de bonne fin de mission disponible |  | Mission clôturée