[bookmark: md_anchor_1]ECU — Plan de releases évolutif
[bookmark: md_anchor_2]De la V1 (MVP) à l'application complète
Ce plan découpe le canevas des user stories en versions successives. Chaque version livre une valeur complète et utilisable (pas de version « à moitié fonctionnelle »), s'appuie sur la précédente sans rien casser, et doit prouver quelque chose avant que l'on passe à la suivante. Ensemble, les versions couvrent l'intégralité du canevas : 174 user stories.
 
Logique de découpage :
1. D'abord, ce qui fait revenir chaque jour et protège : noter son argent sans effort, voir où l'on en est, être prévenu, suivre ses dettes et ses objectifs, avec un coach qui parle au bon moment. Le coach est présent dès la V1 : c'est lui qui différencie ECU d'un simple carnet de dépenses.
2. Ensuite, ce qui approfondit l'accompagnement : questions au coach, apprentissage, analyses, scan des reçus.
3. Puis ce qui finance ECU sans trahir sa mission : ECU Plus, coffre-fort, limites d'Essentiel, vidéos choisies.
4. Enfin, ce qui élargit : tout dire d'un coup au coach, nouveaux pays, objets physiques, gestion à plusieurs, connexions bancaires, langues locales.
 
Une règle fixe l'ordre : on ne fait jamais attendre ni payer ce qui aide à sortir d'une difficulté. Les dettes, les échéances et la protection des données sont donc dans la V1 et restent gratuits.
 
[bookmark: md_anchor_3]Vue d'ensemble
	Version
	Nom
	Objectif principal
	Stories
	Durée indicative

	V1
	Le coach du quotidien (MVP)
	Noter son argent en quelques secondes, voir où l'on en est, être prévenu au bon moment, en sécurité et hors ligne
	98
	10 à 12 sprints (~5 à 6 mois)

	V2
	Le coach complet
	Questions et discussions avec le coach, leçons et jeu, scan des reçus, analyses du mois
	17
	5 à 6 sprints (~2,5 mois)

	V3
	ECU Plus et premiers revenus
	ECU Plus, coffre-fort, limites d'Essentiel, vidéos récompensées
	25
	6 sprints (~3 mois)

	V4
	Discuter et le Togo
	Discuter (tout dire en une phrase) et lancement au Togo
	6
	4 à 5 sprints (~2 mois)

	V5
	L'écosystème
	Carnet et Caisse ECU, gestion à plusieurs, tontine de groupe, institutions, iOS
	14
	12 à 18 sprints (~6 à 9 mois), en parallèle de la fabrication des objets

	V6
	Connecter et approfondir
	Connexions opérateurs et banques, devises, chantier à distance, analyses et simulateurs avancés
	13
	12 à 24 sprints (~6 à 12 mois), selon les partenariats

	V7
	Étendre
	Nouveaux pays, langues locales à la voix, accompagnement humain
	1
	Continu


 
Un sprint dure deux semaines. Les durées sont des estimations pour l'équipe décrite dans la feuille de route ; elles seront ajustées après les premiers sprints.
 
[bookmark: md_anchor_4]V1 — Le coach du quotidien (MVP)
Objectif : Un utilisateur au Bénin crée son compte en moins de 3 minutes, déclare son cash, son Mobile Money et sa banque, enregistre ses opérations en quelques secondes (en tapant ou à la voix), voit ses opérations Mobile Money détectées, tient un budget qui commence par l'épargne, suit ses objectifs, sa tontine, ses dettes et ce qu'il possède, et reçoit les conseils d'un coach qui parle au bon moment. C'est la version qui doit donner envie de revenir chaque jour, et prouver que le coach a de la valeur. Application Android, gratuite, utilisable hors ligne.
 
[bookmark: md_anchor_5]Contenu (par epic)
Découverte et création du compte
1. US-ONB-01 Découvrir ce qu'apporte ECU en quelques écrans
1. US-ONB-02 Créer mon compte avec mon prénom et mon numéro
1. US-ONB-03 Confirmer mon numéro par un code
1. US-ONB-04 Choisir un code PIN et activer l'empreinte
1. US-ONB-05 Déclarer mes comptes et leurs soldes sur un seul écran
1. US-ONB-06 Indiquer mes revenus si je le souhaite (Should)
1. US-ONB-07 Choisir ma priorité
1. US-ONB-08 Qu'on me propose la détection des SMS
1. US-ONB-09 Voir un récapitulatif et choisir de créer mon budget maintenant ou plus tard
1. US-ONB-10 Déverrouiller l'application par code ou empreinte
 
Sécurité et compte
1. US-SEC-01 Que l'application se verrouille seule
1. US-SEC-02 Masquer les montants d'un geste
1. US-SEC-03 Changer mon code PIN et mon numéro
1. US-SEC-04 Que mes actions sensibles soient confirmées par mon PIN
1. US-SEC-05 Télécharger une copie de mes données gratuitement
1. US-SEC-06 Supprimer mon compte ECU
 
Accueil « Aujourd'hui »
1. US-ACC-01 Voir mon argent disponible et mes comptes dès l'ouverture
1. US-ACC-02 Voir le message le plus important du coach
1. US-ACC-03 Un accueil ordonné selon ma priorité
1. US-ACC-04 Voir mes prochaines échéances et mes dernières opérations
 
Comptes
1. US-CPT-01 Ajouter un compte (espèces, Mobile Money, banque, autre)
1. US-CPT-02 Voir la liste de mes comptes et leurs soldes
1. US-CPT-03 Ajuster le solde d'un compte
1. US-CPT-04 Voir les dernières opérations d'un compte
 
Enregistrer une opération
1. US-SAI-01 Un bouton « + » qui propose Revenu, Dépense, Transfert (et Discuter)
1. US-SAI-02 Enregistrer une dépense en tapant le montant, la catégorie et le compte
1. US-SAI-03 Enregistrer un revenu avec sa source
1. US-SAI-04 Enregistrer un transfert entre mes comptes
1. US-SAI-05 Ajouter une date, une note et un justificatif
1. US-SAI-06 Dire mon opération à voix haute
1. US-SAI-07 Que la voix ne retienne que le type que j'ai choisi
1. US-SAI-08 Voir l'effet de mon opération avant de l'enregistrer (Should)
 
Catégories et précisions
1. US-CAT-01 Choisir une catégorie dans une grille d'icônes
1. US-CAT-02 Préciser une sous-catégorie
1. US-CAT-03 Créer mes propres catégories et précisions
1. US-CAT-04 Qu'ECU reconnaisse les précisions courantes à la voix (Should)
 
Répétitions et opérations à venir
1. US-REC-01 Répéter une dépense ou un revenu
1. US-REC-02 Choisir si une répétition est confirmée ou enregistrée seule
1. US-REC-03 Un rappel avant une échéance
1. US-REC-04 Valider, reporter ou passer une échéance
1. US-REC-05 Voir toutes mes opérations à venir
1. US-REC-06 Qu'un montant variable me soit proposé à partir du dernier (Should)
 
Revenus et dépenses
1. US-HIS-01 Voir mes revenus, mes dépenses et ce qu'il en reste ce mois-ci
1. US-HIS-02 Rechercher et filtrer mes opérations
1. US-HIS-03 Voir le détail d'une opération
1. US-HIS-04 Corriger une opération (Should)
 
Opérations détectées
1. US-SMS-01 Qu'ECU détecte mes opérations Mobile Money dans mes SMS
1. US-SMS-02 Vérifier une opération détectée avant qu'elle compte
1. US-SMS-03 Qu'ECU reconnaisse un transfert ou un remboursement (Should)
1. US-SMS-04 Désactiver la détection à tout moment
 
Budget
1. US-BUD-01 Créer un budget en quatre étapes
1. US-BUD-02 Décider d'abord ce que je mets de côté
1. US-BUD-03 Saisir moi-même le montant de chaque catégorie
1. US-BUD-04 Voir ce qu'il me reste et combien je peux dépenser par jour
1. US-BUD-05 Être alerté quand une catégorie atteint mon seuil
1. US-BUD-06 Modifier mon budget
1. US-BUD-07 Que mon budget se renouvelle chaque période
1. US-BUD-09 Partir d'un modèle (foyer, étudiant, commerce) (Should)
 
Épargne
1. US-EPG-01 Créer un objectif d'épargne avec un montant et une date
1. US-EPG-02 Une épargne libre
1. US-EPG-03 Suivre ma tontine
1. US-EPG-04 Verser ou retirer de l'argent d'une caisse
1. US-EPG-05 Voir ma progression et la date d'arrivée
1. US-EPG-06 Être encouragé à chaque palier (Should)
1. US-EPG-07 Que le versement prévu me soit proposé chaque période
 
Bilan et biens
1. US-BIL-01 Voir mon patrimoine net et ce que j'ai, ce qu'on me doit, ce que je dois
1. US-BIL-02 Créer un élément du bilan depuis un bouton visible
1. US-BIL-03 Déclarer un bien et sa valeur
1. US-BIL-04 Vendre un bien
 
Dettes et prêts
1. US-DET-01 Enregistrer un prêt ou un emprunt
1. US-DET-02 Indiquer des intérêts
1. US-DET-03 Choisir le mode de remboursement
1. US-DET-04 Voir l'échéancier
1. US-DET-05 Enregistrer un remboursement
1. US-DET-06 Être prévenu avant chaque échéance
1. US-DET-07 Envoyer un rappel poli (Should)
 
Coach : conseils
1. US-COA-01 Que le coach me signale ce qui compte à partir de mes données
1. US-COA-02 Écarter un conseil définitivement
1. US-COA-03 Qu'un conseil disparaisse quand j'ai agi
1. US-COA-04 Voir tous les conseils et ceux que j'ai écartés
 
Notifications
1. US-NOT-01 Un rappel de saisie le soir si je n'ai rien noté
1. US-NOT-02 Être prévenu des échéances, cotisations et tranches
1. US-NOT-03 Des alertes budget au seuil choisi
1. US-NOT-04 Voir la liste de mes notifications
1. US-NOT-05 Régler l'heure et les types de notifications
1. US-NOT-06 Des notifications sans montant sur l'écran verrouillé (Should)
 
Profil et paramètres
1. US-PRF-01 Un profil qui regroupe mes réglages
1. US-PRF-02 Contrôler l'usage de mes données
1. US-PRF-03 De l'aide et un contact
1. US-PRF-05 Changer ma priorité (Should)
 
Archives et annulation
1. US-ARC-01 Annuler une opération erronée sans la supprimer
1. US-ARC-02 Archiver un compte, un budget, une caisse ou un bien
1. US-ARC-03 Qu'une dette soldée soit archivée automatiquement
1. US-ARC-04 Consulter et restaurer mes archives
 
Exigences transverses
1. US-TRV-01 Utiliser ECU hors ligne
1. US-TRV-02 Une application légère et rapide
1. US-TRV-03 Des chiffres identiques sur tous les écrans
1. US-TRV-04 Une application accessible
 
[bookmark: md_anchor_6]Ce qui est volontairement exclu de V1
Questions au coach par IA, leçons et jeu, scan des reçus, analyses, ECU Plus, coffre-fort, plusieurs budgets, publicité et vidéos, Discuter, objets ECU, iOS, connexions bancaires. La saisie à la voix n'est livrée que si le banc d'essai de l'étape de validation est concluant ; sinon, elle passe en V2.
 
[bookmark: md_anchor_7]Critères de succès avant de passer à V2
1. Au moins 70 % des inscrits terminent la découverte, en moins de 3 minutes
1. Au moins 50 % des inscrits notent 3 opérations ou plus la première semaine
1. Au moins 40 % des actifs notent des opérations 3 jours par semaine ou plus
1. Rétention à 30 jours d'au moins 30 %, stable sur trois cohortes mensuelles
1. Une part significative des actifs suit un objectif, une échéance ou un budget
1. Coût de service par utilisateur mesuré ; moins de 1 % de sessions avec plantage
 
[bookmark: md_anchor_8]V2 — Le coach complet
Objectif : Le coach ne fait plus seulement des remarques : on peut lui poser des questions, apprendre avec lui, et comprendre son mois grâce aux analyses. La saisie s'enrichit du scan des reçus. L'application parle aussi anglais.
 
[bookmark: md_anchor_9]Contenu (par epic)
Accueil « Aujourd'hui »
1. US-ACC-05 Voir le récap du mois (Should)
 
Enregistrer une opération
1. US-SAI-09 Scanner un ticket ou un reçu (Should)
1. US-SAI-10 Scanner un reçu de transfert Mobile Money (Should)
1. US-SAI-11 Dupliquer une opération (Could)
 
Analyses et relevés
1. US-ANA-01 Voir la répartition de mes dépenses par catégorie
1. US-ANA-02 Comparer mes revenus et dépenses sur plusieurs mois (Should)
1. US-ANA-03 Des indicateurs simples (taux d'épargne, dépense par jour) (Should)
 
Coach : conseils
1. US-COA-05 Des conseils adaptés à ma situation et à ma priorité (Should)
1. US-COA-06 Des projections (« au rythme actuel, décembre au lieu d'avril ») (Should)
 
Coach : questions et discussions
1. US-QST-01 Poser une question au coach (« Puis-je avoir la moto à temps ? »)
1. US-QST-02 Des questions suggérées en tuiles
1. US-QST-03 Retrouver toutes mes discussions
1. US-QST-04 Dicter ma question (Should)
 
Apprendre
1. US-APP-01 Des leçons courtes avec un quiz (Should)
1. US-APP-02 Une leçon recommandée selon ma situation (Should)
1. US-APP-03 Jouer à « Tenir le mois » (Should)
 
Profil et paramètres
1. US-PRF-04 Changer de langue (Should)
 
[bookmark: md_anchor_10]Ce qui est volontairement exclu de V2
ECU Plus, coffre-fort, publicité et vidéos, plusieurs budgets, Discuter, objets ECU.
 
[bookmark: md_anchor_11]Critères de succès avant de passer à V3
1. Au moins 30 % des actifs posent au moins une question au coach par mois
1. Taux de consultation des leçons et du jeu mesuré
1. Rétention à 30 et 60 jours en hausse par rapport à la V1
1. Coût des questions IA par utilisateur conforme au modèle de coût
 
[bookmark: md_anchor_12]V3 — ECU Plus et premiers revenus
Objectif : ECU commence à financer son fonctionnement sans trahir sa mission : ECU Plus autour de trois besoins (protéger ce que l'on possède avec le coffre-fort, gérer à plusieurs, gérer une tontine de groupe), passes courts en Mobile Money, limites claires d'ECU Essentiel, vidéos récompensées choisies.
 
[bookmark: md_anchor_13]Contenu (par epic)
Budget
1. US-BUD-08 Plusieurs budgets en parallèle (Should)
 
Bilan et biens
1. US-BIL-05 Réévaluer un bien (Should)
1. US-BIL-06 Voir l'évolution de mon patrimoine dans le temps (Should)
 
Coffre-fort
1. US-COF-01 Que le coffre demande mon code à l'entrée
1. US-COF-02 Voir mes papiers en albums par bien
1. US-COF-03 Confirmer mon identité pour lire ou télécharger un document
1. US-COF-04 Ajouter un document à un bien ou à un dossier libre
1. US-COF-05 Être prévenu avant l'expiration d'un papier (Should)
1. US-COF-06 Acheter plus d'espace (Should)
1. US-COF-07 Toujours pouvoir télécharger mes documents, même sans Plus,
 
Analyses et relevés
1. US-ANA-04 Des analyses sur le trimestre et l'année (Should)
1. US-ANA-05 Exporter un relevé PDF ou Excel (Should)
 
Coach : questions et discussions
1. US-QST-05 Savoir combien de questions il me reste
 
Apprendre
1. US-APP-04 Débloquer de nouveaux scénarios (Could)
 
ECU Plus et limites
1. US-PLS-01 Découvrir ECU Plus autour de trois besoins
1. US-PLS-02 Payer un pass court par Mobile Money
1. US-PLS-03 Un premier mois de Plus offert (Should)
1. US-PLS-04 Activer Plus avec une clé ou un code
1. US-PLS-05 Voir clairement mes limites
1. US-PLS-06 Revenir à Essentiel sans rien perdre
1. US-PLS-07 Être prévenu avant la fin de mon pass
 
Publicité et vidéos récompensées
1. US-PUB-01 Regarder une vidéo choisie pour obtenir un avantage (Should)
1. US-PUB-02 Connaître la récompense, la durée et la data consommée avant de regarder
1. US-PUB-03 Que la publicité ne se mêle jamais au coach
1. US-PUB-04 Un seul emplacement publicitaire discret (Could)
 
[bookmark: md_anchor_14]Ce qui est volontairement exclu de V3
Gestion à plusieurs et tontine de groupe (présentées dans l'offre, livrées en V5), Discuter, objets ECU.
 
[bookmark: md_anchor_15]Critères de succès avant de passer à V4
1. Taux de passage à Plus mesuré, en progression sur trois mois
1. Rétention à 30 jours stable après l'introduction des limites
1. Taux de visionnage des vidéos et revenu par vidéo mesurés
1. Revenu par utilisateur couvrant au moins le coût variable du gratuit
 
[bookmark: md_anchor_16]V4 — Discuter et le Togo
Objectif : On peut tout dire d'un coup au coach : plusieurs opérations dans une phrase, les informations manquantes demandées, un récapitulatif corrigé et confirmé à la voix. ECU ouvre au Togo, avec ses opérateurs et ses formats de SMS.
 
[bookmark: md_anchor_17]Contenu (par epic)
Discuter
1. US-DIS-01 Dire en une phrase plusieurs opérations
1. US-DIS-02 Que le coach me demande ce qui manque
1. US-DIS-03 Revoir un récapitulatif numéroté avant d'enregistrer
1. US-DIS-04 Corriger ou confirmer à la voix (Should)
1. US-DIS-05 Retrouver mes conversations vocales
 
Exigences transverses
1. US-TRV-05 Une application adaptée à mon pays
 
[bookmark: md_anchor_18]Ce qui est volontairement exclu de V4
Objets ECU, gestion à plusieurs, iOS, connexions bancaires.
 
[bookmark: md_anchor_19]Critères de succès avant de passer à V5
1. Au moins 20 % des actifs utilisent Discuter chaque mois
1. Moins de 20 % d'éléments corrigés dans les récapitulatifs
1. Indicateurs d'activation et de rétention au Togo comparables au Bénin
 
[bookmark: md_anchor_20]V5 — L'écosystème
Objectif : ECU sort du téléphone : le Carnet ECU à pochettes reconnues, puis la Caisse ECU qui détecte chaque dépôt, les kits cadeaux, la gestion à plusieurs (couple, famille, diaspora), la tontine de groupe, les codes offerts par des institutions, et l'application iOS.
 
[bookmark: md_anchor_21]Contenu (par epic)
Objets ECU
1. US-OBJ-01 Lier un objet ECU à mon compte en le scannant ou en posant mon téléphone
1. US-OBJ-02 Que chaque pochette de mon carnet corresponde à une enveloppe
1. US-OBJ-03 Toucher une pochette pour noter une dépense
1. US-OBJ-04 Être guidé le jour de paie pour remplir mes pochettes (Should)
1. US-OBJ-05 Que ma caisse me signale chaque dépôt
1. US-OBJ-06 Être averti quand ma caisse est ouverte
1. US-OBJ-07 Connaître l'état de ma caisse (pile, dernier contact)
1. US-OBJ-08 Offrir un objet personnalisé (Should)
1. US-OBJ-09 Voir et gérer mes objets
 
Gérer à plusieurs
1. US-COL-01 Partager un budget (Should)
1. US-COL-02 Suivre l'argent envoyé à ma famille (Should)
1. US-COL-03 Gérer mon groupe (Should)
1. US-COL-04 Offrir Plus à mes clients par un code (Should)
 
Exigences transverses
1. US-TRV-06 ECU sur iOS (Should)
 
Hors application
1. Fabrication du Carnet ECU (trois lots) et de la Caisse ECU selon leurs cahiers des charges ; échantillons testés dès l'étape de validation
1. Homologation radio de la caisse au Bénin et au Togo
 
[bookmark: md_anchor_22]Ce qui est volontairement exclu de V5
Connexions opérateurs et banques, caisse budget à compartiments, simulateurs avancés.
 
[bookmark: md_anchor_23]Critères de succès avant de passer à V6
1. Au moins 70 % des objets vendus sont activés, et utilisés après 4 semaines
1. Responsables de tontine et membres de la diaspora parmi les acheteurs de Plus
1. Premières institutions partenaires actives
1. Aucune dégradation de l'expérience due aux partenaires
 
[bookmark: md_anchor_24]V6 — Connecter et approfondir
Objectif : Réduire fortement l'effort de saisie grâce aux connexions directes avec les opérateurs et les banques, et servir les situations complexes : plusieurs devises, chantier à distance, simulateurs, indicateurs avancés, caisse budget à compartiments.
 
[bookmark: md_anchor_25]Contenu (par epic)
Sécurité et compte
1. US-SEC-07 Un second profil protégé (Could)
 
Accueil « Aujourd'hui »
1. US-ACC-06 Réorganiser les blocs de mon accueil (Could)
 
Comptes
1. US-CPT-05 Des comptes dans plusieurs devises (Should)
1. US-CPT-06 Changer ma devise principale (Could)
 
Catégories et précisions
1. US-CAT-05 Ajouter des étiquettes libres (Could)
 
Épargne
1. US-EPG-08 Voir tous mes objectifs et leur priorité (Could)
 
Dettes et prêts
1. US-DET-08 Simuler un remboursement anticipé ou un nouveau crédit (Could)
 
Analyses et relevés
1. US-ANA-06 Un taux d'endettement et un « reste à vivre » (Could)
1. US-ANA-07 Un score de santé financière (Could)
 
Objets ECU
1. US-OBJ-10 Une caisse budget à compartiments à la maison (Could)
 
Gérer à plusieurs
1. US-COL-05 Suivre un chantier à distance (Could)
 
Connexions opérateurs et banques
1. US-CON-01 Relier mon compte Mobile Money (Should)
1. US-CON-02 Relier mon compte bancaire (Should)
 
[bookmark: md_anchor_26]Ce qui est volontairement exclu de V6
Langues locales à la voix, nouveaux pays au-delà du Togo.
 
[bookmark: md_anchor_27]Critères de succès avant de passer à V7
1. La part des opérations arrivées automatiquement progresse nettement
1. Adoption de Plus par les profils avancés et la diaspora
1. Usage des indicateurs avancés et des simulateurs mesuré
 
[bookmark: md_anchor_28]V7 — Étendre
Objectif : Porter ECU vers d'autres pays et d'autres langues, à l'écrit puis à la voix (fɔngbè, eʋegbe, yorùbá, mina…), et approfondir l'accompagnement (conseiller humain ponctuel, communauté encadrée si son utilité est démontrée).
 
[bookmark: md_anchor_29]Contenu (par epic)
Exigences transverses
1. US-TRV-07 Dire mes opérations dans ma langue locale (Could)
 
Hors stories
1. Études et adaptations par nouveau pays (opérateurs, formats de SMS, réglementation, partenaires)
1. Accompagnement humain ponctuel et communauté encadrée, si leur utilité est démontrée
 
[bookmark: md_anchor_30]Critères de succès
1. Adoption par pays comparable aux marchés de départ
1. Adaptations locales validées par des tests utilisateurs
 
[bookmark: md_anchor_31]Pourquoi ce séquençage
1. V1 avant tout le reste : sans saisie fluide, comptes fiables et coach qui parle au bon moment, aucun autre module n'a de données à exploiter, et l'utilisateur ne revient pas. Les dettes, la tontine et le bilan y figurent parce qu'ils protègent : on ne les fait pas attendre.
2. Le coach complet (V2) avant ECU Plus (V3) : les questions, les leçons et les analyses prouvent la valeur du coach et améliorent la rétention ; il faut cette preuve avant de demander à quelqu'un de payer.
3. ECU Plus (V3) assez tôt : le coût du gratuit (questions IA, scan, hébergement) s'installe vite ; il faut tester la disposition à payer avant qu'il ne pèse.
4. Discuter (V4) après la voix simple : la conversation vocale s'appuie sur une reconnaissance déjà éprouvée en V1 et V2 ; le Togo arrive quand le socle est stable.
5. L'écosystème (V5) après la preuve de l'usage : on n'engage ni fabrication, ni logistique, ni partenariats avant d'avoir des utilisateurs qui reviennent et paient.
6. Les connexions (V6) quand les partenaires sont prêts : elles dépendent d'accords avec les opérateurs et les banques, qu'aucune version ne doit attendre.
7. L'extension (V7) en continu : chaque nouveau pays ou langue repose sur le socle commun et sur des recherches locales.
 
[bookmark: md_anchor_32]Recommandations de pilotage
1. Chaque version est un incrément testé en bêta avant diffusion large, en particulier la V1 (rétention) et la V3 (paiement).
1. Revoir ce séquençage à la fin de chaque version (comité de priorisation, revue trimestrielle) : les retours réels peuvent avancer une story (par exemple les questions au coach, si elles sont très demandées dès la V1) ou en reculer une autre.
1. La finition n'est pas une version à part : performance, accessibilité, corrections et frictions remontées par les utilisateurs sont traitées à chaque version, avec une part réservée de chaque sprint.
1. Les profils guident l'ordre : V1 et V2 servent d'abord Amina et Kevin ; V3 sert Sarah et les propriétaires ; V5 et V6 servent la diaspora, les familles et les responsables de tontine.
1. La V7 n'est pas une fin : elle ouvre sur un cycle continu d'amélioration, piloté par les indicateurs et les tests utilisateurs.
 
[bookmark: md_anchor_33]Correspondance avec la feuille de route
	Plan de releases
	Feuille de route de l'application
	Phase du document de référence

	V1
	Étapes C et D : MVP (version 1.0), lancement au Bénin
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Les étapes A (valider) et B (concevoir) de la feuille de route précèdent la V1 : tests du prototype, vérifications techniques et juridiques, maquettes finales et architecture.
