## Calendrier
Planning design des interfaces ECU — calendrier
Démarrage (lundi S1) | 2026-09-21
Modifiez la cellule jaune pour décaler tout le planning : toutes les dates des autres onglets se recalculent.
Piste | Activité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Début de semaine (lundi) | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16
| Fin de semaine (vendredi) | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 2026-11-20
UX | Cadrage, inventaire des écrans, flows | bar: 2026-09-25
UX | Wireframes V1 | bar: 2026-10-02
UX | Wireframes V2 | bar: 2026-10-09
UX | Wireframes V3 | bar: 2026-10-16
UX | Wireframes V4 | bar: 2026-10-23
UX | Wireframes V5 | bar: 2026-10-30
UX | Wireframes V6 + états transverses | bar: 2026-11-06
UX | Revue de cohérence globale | bar: 2026-11-13
UX | Tests utilisateurs n°1 (V1) et n°2 (V2/V3) | bar: 2026-10-16; 2026-11-06
UI | Benchmark, moodboard | bar: 2026-09-25
UI | Direction visuelle (2 pistes) + pictos locaux | bar: 2026-10-02
UI | Design system v1 + composants clés | bar: 2026-10-09
UI | Maquettes UI V1 (partie 1 puis partie 2) + prototype | bar: 2026-10-09 to 2026-10-16
UI | Maquettes UI V2 + corrections V1 | bar: 2026-10-23
UI | Maquettes UI V3 | bar: 2026-10-30
UI | Maquettes UI V4 | bar: 2026-11-06
UI | Maquettes UI V5 + V6 | bar: 2026-11-13
Transverse | Handoff dev (annotations, specs) V1 → V6 | bar: 2026-10-16 to 2026-11-13
Transverse | Recette, accessibilité, documentation, passation | bar: 2026-11-20
Jalons | Validations (vendredi de chaque semaine) | ◆ G0 | ◆ G1 | ◆ G2 | ◆ G3 | ◆ G4 | ◆ G5 | ◆ G6 | ◆ G7 | ◆ G8
Légende
UX
UI
Transverse
Jalon
Saisie | Cellules jaunes / texte bleu = à modifier (date de démarrage, statuts, décisions, dates de validation). Le reste est calculé.
Note on B3: Hypothèse : démarrage le lundi 21/09/2026. Modifier cette date décale toutes les dates du classeur (Calendrier, Livrables, Validations, Décisions).

## Livrables
Livrables par semaine
La date de livraison se calcule à partir de la semaine et de la date de démarrage (onglet Calendrier). Statut : liste déroulante.
ID | Sem. | Date de livraison | Release | Piste | Livrable | Responsable | Jalon | Statut | Commentaires
L-01 | 1 | 2026-09-25 | Transv. | Transverse | Inventaire exhaustif des écrans (ID, module, release, persona, règles RG liées) | Lead design | G0 | À faire
L-02 | 1 | 2026-09-25 | Transv. | UX | Arborescence et plan de navigation | Lead design | G0 | À faire
L-03 | 1 | 2026-09-25 | Transv. | UX | User flows principaux : onboarding, saisie rapide (1–2 taps), transfert entre comptes, budget → alerte | Lead design | G0 | À faire
L-04 | 1 | 2026-09-25 | Transv. | UI | Moodboard et benchmark (apps de finance perso, mobile money) | Designer UI | G0 | À faire
L-05 | 1 | 2026-09-25 | Transv. | Transverse | Structure Figma (pages par release, nommage, accès) | Lead design | G0 | À faire
L-06 | 1 | 2026-09-25 | Transv. | Transverse | Compte rendu de l'atelier « décisions ouvertes » (onglet Décisions) | PO | G0 | À faire
L-07 | 2 | 2026-10-02 | V1 | UX | Wireframes basse fidélité V1 (≈ 35–40 écrans) : onboarding, comptes, transactions, budget, dashboard, rapport par catégorie, sécurité, notifications, paramètres | Lead design | G1 | À faire
L-08 | 2 | 2026-10-02 | Transv. | UI | 2 pistes de direction visuelle (palette, typo, ton, iconographie) | Designer UI | G1 | À faire
L-09 | 2 | 2026-10-02 | V1 | UI | Premiers pictos de catégories locales (moto-taxi, tontine, envoi à la famille) | Designer UI | G1 | À faire
L-10 | 3 | 2026-10-09 | Transv. | UI | Design system v1 : couleurs (seuils d'alerte orange/rouge), typographie, grille, iconographie | Lead design | G2 | À faire
L-11 | 3 | 2026-10-09 | Transv. | UI | Composants clés : champ montant + calculatrice en overlay, carte de compte + badge devise, barres de progression, badges (solde négatif, prévu, compte archivé), indicateur de conversion indicative, toasts/notifications, mode confidentialité | Designer UI | G2 | À faire
L-12 | 3 | 2026-10-09 | V1 | UI | Maquettes UI V1 — partie 1 : onboarding, comptes, transactions | Designer UI | G2 | À faire
L-13 | 3 | 2026-10-09 | V2 | UX | Wireframes V2 | Lead design | G2 | À faire
L-14 | 4 | 2026-10-16 | V1 | UI | Maquettes UI V1 — partie 2 : budget, dashboard, rapports, centre de notifications, sécurité (PIN/biométrie, Mon compte) | Designer UI | G3 | À faire
L-15 | 4 | 2026-10-16 | V1 | UI | Prototype cliquable V1 | Designer UI | G3 | À faire
L-16 | 4 | 2026-10-16 | V1 | UX | Tests utilisateurs V1 (5 personnes, profils Amina/Kevin) + synthèse des retours | Lead design | G3 | À faire
L-17 | 4 | 2026-10-16 | V1 | Transverse | Annotations et spécifications de handoff V1 | Lead design | G3 | À faire
L-18 | 4 | 2026-10-16 | V3 | UX | Wireframes V3 | Lead design | G3 | À faire
L-19 | 5 | 2026-10-23 | V2 | UI | Maquettes UI V2 : épargne flexible, objectifs, tontine, budget suggéré (« Pourquoi cette suggestion ? »), duplication de budget, récurrences, questionnaire de profil, rappels | Designer UI | G4 | À faire
L-20 | 5 | 2026-10-23 | V1 | UI | Corrections V1 issues des tests utilisateurs | Designer UI | G4 | À faire
L-21 | 5 | 2026-10-23 | V4 | UX | Wireframes V4 | Lead design | G4 | À faire
L-22 | 5 | 2026-10-23 | V2 | Transverse | Annotations et spécifications de handoff V2 | Lead design | G4 | À faire
L-23 | 6 | 2026-10-30 | V3 | UI | Maquettes UI V3 : coach financier, bibliothèque de contenus, contenu contextuel, « Puis-je me le permettre ? », alertes enrichies, encouragements et jalons, préférences de notifications, sauvegarde/restauration, mode confidentialité | Designer UI | G5 | À faire
L-24 | 6 | 2026-10-30 | V5 | UX | Wireframes V5 | Lead design | G5 | À faire
L-25 | 6 | 2026-10-30 | V3 | Transverse | Annotations et spécifications de handoff V3 | Lead design | G5 | À faire
L-26 | 7 | 2026-11-06 | V4 | UI | Maquettes UI V4 : crédits (liste, détail + échéancier, formulaire, remboursement, alerte d'échéance) et patrimoine (valeur nette, actifs/passifs, graphique mensuel) | Designer UI | G6 | À faire
L-27 | 7 | 2026-11-06 | V4 | UI | Vue avancée masquée par défaut pour le profil Novice + option dans les réglages | Designer UI | G6 | À faire
L-28 | 7 | 2026-11-06 | V6 | UX | Wireframes V6 + états transverses (vide, chargement, erreur, hors ligne) | Lead design | G6 | À faire
L-29 | 7 | 2026-11-06 | V2/V3 | UX | Test utilisateurs n°2 (prototype V2/V3) + synthèse | Lead design | G6 | À faire
L-30 | 7 | 2026-11-06 | V4 | Transverse | Annotations et spécifications de handoff V4 | Lead design | G6 | À faire
L-31 | 8 | 2026-11-13 | V5 | UI | Maquettes UI V5 : comparaisons multi-mois, exports, indicateurs avancés + infobulles, personnalisation du dashboard, bilan mensuel, score de santé + « Comment ce score est calculé », vue multi-objectifs, simulateur de crédit, tendance du patrimoine, tags | Designer UI | G7 | À faire
L-32 | 8 | 2026-11-13 | V6 | UI | Maquettes UI V6 : suppression de compte (double confirmation), ajustement de solde, changement de devise principale avec avertissement | Designer UI | G7 | À faire
L-33 | 8 | 2026-11-13 | Transv. | UX | Revue de cohérence globale (navigation, libellés, composants) | Lead design | G7 | À faire
L-34 | 8 | 2026-11-13 | V5/V6 | Transverse | Annotations et spécifications de handoff V5/V6 | Lead design | G7 | À faire
L-35 | 9 | 2026-11-20 | Transv. | Transverse | Audit d'accessibilité (contraste, tailles de police) et corrections | Designer UI | G8 | À faire
L-36 | 9 | 2026-11-20 | Transv. | UX | Prototype bout-en-bout V1 → V6 | Lead design | G8 | À faire
L-37 | 9 | 2026-11-20 | Transv. | Transverse | Guide du design system et changelog | Lead design | G8 | À faire
L-38 | 9 | 2026-11-20 | Transv. | Transverse | Atelier de passation à l'équipe de développement | Lead design | G8 | À faire
L-39 | 9 | 2026-11-20 | Transv. | Transverse | Corrections finales et clôture | Lead design | G8 | À faire
Synthèse d'avancement
[5 empty] | À faire | 39
[5 empty] | En cours | 0
[5 empty] | Livré | 0
[5 empty] | Validé | 0
[5 empty] | Bloqué | 0
[5 empty] | Total livrables | 39
[5 empty] | % validé | 0%
Formulas:
Date de livraison = Calendrier!$B3+7*([Sem.]-1)+4

## Validations
Jalons de validation
Règle : retours consolidés par un seul interlocuteur en 48 h ouvrées maximum ; sans réponse, le livrable est considéré comme validé (à convenir).
Jalon | Sem. | Date prévue | Ce qui est validé | Valideurs | Statut | Date de validation effective | Commentaires
G0 | 1 | 2026-09-25 | Inventaire des écrans, flows, décisions ouvertes | PO, lead design, référent tech | À faire
G1 | 2 | 2026-10-02 | Wireframes V1, direction visuelle | PO, lead design, sponsor métier | À faire
G2 | 3 | 2026-10-09 | Design system v1 + premières maquettes V1 | PO, lead design, référent tech | À faire
G3 | 4 | 2026-10-16 | UI V1 + retours de tests → design freeze et handoff V1 | PO, référent tech | À faire
G4 | 5 | 2026-10-23 | Maquettes V2 + annotations dev | PO, référent tech | À faire
G5 | 6 | 2026-10-30 | Maquettes V3 + annotations dev | PO, référent tech | À faire
G6 | 7 | 2026-11-06 | Maquettes V4 + annotations dev | PO, référent tech | À faire
G7 | 8 | 2026-11-13 | Maquettes V5/V6 + annotations dev | PO, référent tech | À faire
G8 | 9 | 2026-11-20 | Cohérence globale, accessibilité, documentation → clôture | PO, sponsor métier | À faire
Écart de délai : une date de validation effective postérieure à la date prévue apparaît en rouge.
Formulas:
Date prévue = Calendrier!$B3+7*([Sem.]-1)+4

## Périmètre
Périmètre estimé par release (nombre d'écrans)
Estimations initiales à confirmer à l'issue de G0 (inventaire exhaustif des écrans). Cellules bleues = hypothèses modifiables.
Release | Écrans clés | Min. | Max. | Moyenne | Semaine de handoff
V1 | Onboarding, comptes, saisie/historique, budget, dashboard, rapports, sécurité, notifications | 35 | 40 | 37.5 | S4 (G3)
V2 | Épargne, tontine, budget suggéré, récurrences, questionnaire | 12 | 15 | 13.5 | S5 (G4)
V3 | Coach, contenus, « Puis-je me le permettre ? », préférences, sauvegarde | 12 | 15 | 13.5 | S6 (G5)
V4 | Crédits, patrimoine | 10 | 12 | 11 | S7 (G6)
V5 | Analyses avancées, exports, score, simulateur, tags | 12 | 15 | 13.5 | S8 (G7)
V6 | Suppression de compte, ajustement de solde, changement de devise | 6 | 8 | 7 | S8 (G7)
Total |  | 87 | 105 | 96
| Semaines de production UI (S3 à S8) | 6
| Rythme moyen requis (écrans UI par semaine) | 16
| Rythme maximal requis (base : total max.) | 17.5
Note on C13: Hypothèse : le design system démarre en S3 ; les maquettes UI s'étalent de S3 à S8 (S1–S2 = cadrage, wireframes et direction visuelle ; S9 = tampon).

## Règles
Rituels, règles de collaboration et Definition of Done
Rituels
Rituel | Fréquence | Durée | Objectif
Planning de la semaine | Lundi | 30 min | Fixer les objectifs de la semaine et lever les blocages
Revue intermédiaire | Mercredi | 45 min | Détecter tôt les écarts, éviter les mauvaises surprises (référent tech invité)
Démo et validation du jalon | Vendredi | 1 h | Valider ou refuser les livrables de la semaine (valideurs du jalon)
Règles de collaboration
• Retours consolidés par un seul interlocuteur, en 48 h ouvrées maximum ; sans réponse, le livrable est considéré comme validé (à convenir).
• Après validation, toute modification passe par un journal des changements ; les demandes hors release vont dans un backlog « V+ ».
• Le référent technique participe aux revues dès S2, pour détecter tôt les problèmes de faisabilité.
Definition of Done d'un écran
☐ États nominal, vide, chargement, erreur et connexion faible.
☐ Gestion des montants longs, du mode confidentialité et des textes extensibles (traductions prévues en V6).
☐ Règles de gestion référencées dans les annotations (ex. RG-CPT-03).
☐ Uniquement des composants du design system.
☐ Contraste conforme.