| PLAN DE PUBLICATION — LANCEMENT ECU Événement de lancement : 31 Mai 2025 ¦ Cible : Togo & Bénin ¦ Slogan : « ECU, ton coach financier dans ta poche » |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action | Date | Plateforme(s) | Contenu / Message clé | Format | Pilier | Statut |
| PHASE 1 — TEASING & CURIOSITÉ (1er Mai → 29 Mai) |  |  |  |  |  |  |
| Semaine 1 — 1 au 7 Mai : Créer l’intrigue |  |  |  |  |  |  |
| Post 1 Teaser | 1 Mai | Facebook TikTok | Accroche : Es-tu prêt ? Message : « Elle arrive pour changer ta façon de gérer ton argent…. A très bientôt... » Visuel mystère (logo flouté + compte à rebours 30j) | Image + vidéo 15 sec | Teasing | ☐ À faire |
| Post 2 Question | 3 Mai | Facebook | Accroche : « Ton salaire disparait en 3 jours ? » Message : Quiz : « Dis-nous comment tu gère ton budget ? On a quelque chose pour toi ! | Post texte (visuel à booster pour avoir assez d’interaction) + sondage Ou soit faire un google doc pour faire un sondage et recueillir les habitudes des uns et des autres. | Problème réel | ☐ À faire |
| Post 3 Vidéo virale | 5 Mai | TikTok/Facebook | Script 1 : Très bientôt tu n’auras plus du mal à gérer ton salaire. Une solution arrive pour toi spécialement. Reste connecté. A très vite. | Vidéo 15–30 sec TikTok et Facebook |  | ☐ À faire |
| Post 4 Éducation | 7 Mai | Facebook LinkedIn Tik Tok au choix avec un fond sonore. | Accroche : Voici 5 erreurs qui te maintiennent dans la précarité Message : - Tu dépenses sans suivre - Tu n’as pas de budget fixe - Tu confonds besoins et envies - Tu repousses l’épargne - Tu ignores tes dettes Accroche-toi, elle arrive pour changer ta vie | Carousel | Éducation | ☐ À faire |
| Semaine 2 — 8 au 14 Mai : Amplifier la curiosité |  |  |  |  |  |  |
| Post 5 Compte à rebours 23j | 8 Mai | Facebook | Accroche : Tu nous suis ? Message : J-23 avant que tout change Reste connecté | Visuel | Teasing | ☐ À faire |
| Post 6 Problème réel | 10 Mai | TikTok Facebook | Vidéo descriptive montrant une personne qui a dépensé tout son argent pour ses amis. Et se retrouve sans sous pour gérer une course importante. Vidéo réelle à tourner si possible. Sketch : quelqu’un paie pour tout le monde Script 2 : « Le problème ce n’est pas ton cœur… c’est ton budget » Avec la nouvelle solution NETBYUS gère mieux ton budget | Vidéo 30–45 sec Sketch humoristique | Viral / Humour | ☐ À faire |
| Post 7 Éducation | 12 Mai | Facebook / LinkedIn | Visuel : image d’une personne tenant des pièces d’argent en mains, inquiète. Accroche : Tu veux réussir à économiser à ton rythme ? Message : Ne te presse pas, nous arrivons ! | Visuel | Éducation | ☐ À faire |
| Post 8 Teaser app | 14 Mai | Facebook/LinkedIn/Tik Tok | Une app qui sait où part ton argent. Qui gère tes finances de bout en bout. Tu en veux ? Prends ton tabouret, c’est pour bientôt | Vidéo 15 sec ou un visuel Image mystère | Produit | ☐ À faire |
| Semaine 3 — 15 au 21 Mai : Révélation progressive |  |  |  |  |  |  |
| Post 9 Révélation du nom | 15 Mai | Facebook/LinkedIn | Accroche : Tout le monde a besoin d’un coach Message : Ton coach financier arrive aussi. Prépare toi | Visuel | Teasing | ☐ À faire |
| Post 10 Fonctionnalités | 17 Mai | Facebook LinkedIn Tik Tok | « Ton nouveau coach financier suit tes dépenses, gère tes comptes, prévoit ton solde et gère tout ton patrimoine » Aperçu fonctionnalités (partiellement flouté) | Visuel en 3 slides avec animation vidéo | Produit | ☐ À faire |
| Post 11 Pré-inscription | 20 Mai | Facebook LinkedIn Tik Tok visuel avec fond sonore | Accroche : C’est GRATUIT ! Message : Tu veux être le premier à tester notre bijou de gestion de finances ? CTA : Places limitées, contacte-nous rapidement Lien landing page + urgence | Post + Stories | Conversion | ☐ À faire |
| Post 12 Countdown 10j | 21 Mai | Tous les canaux | Visuel : image d’une personne tenant un portable avec une interface un peu floutée. Message : J-10. L’app qui va révolutionner ta gestion financière arrive | Stories + Post Reel court | Teasing | ☐ À faire |
| Semaine 4 — 22 au 29 Mai : Monter la pression |  |  |  |  |  |  |
| Post 13 Témoignage bêta | 22 Mai | Facebook LinkedIn Tik Tok | Avis d’un testeur bêta (Toujours maintenir le flou) : « J’ai testé le nouveau bijou de NETBYUS avant vous. Ce que j’ai découvert est merveilleux » Restez scotchés c’est du lourd qui arrive. | Vidéo témoignage 30–45 sec | Social Proof | ☐ À faire |
| Post 14 Démo partielle | 24 Mai | TikTok Facebook | Accroche : Attention, ça vient vers vous ! Message : « Voici comment ton nouveau coach financier suit tes dépenses en 30 secondes » Screen recording app (flouter le logo et le nom du produit) | Vidéo démo 30 sec | Produit | ☐ À faire |
| Post 15 Compte à rebours final 3j | 28 Mai | Tous les canaux | Accroche : J-3 Message : Prépare-toi. ECU arrive le 31 Mai. » Compte à rebours animé | Stories + Reel Post image | Teasing | ☐ À faire |
| Post 16 Urgence J-1 | 29 Mai | Facebook LinkedIn | Accroche : J-1 Message : Demain ta gestion financière change. Reste banché | Visuel | Teasing | ☐ À faire |
| PHASE 2 — LANCEMENT OFFICIEL (31 Mai — Événement) |  |  |  |  |  |  |
| Post 17 Annonce officielle | 31 Mai – matin | Tous les canaux | Accroche : Elle est là ! Message : ECU, la nouvelle plateforme de gestion de finances personnelles CTA : Télécharge dès maintenant Visuel, Lien App Store + vidéo de lancement | Vidéo 60 sec + Post image (visuel) | Produit | ☐ À faire |
| Post 18 Réels événement | 31 Mai – soirée | Facebook LinkedIn TikTok WhatsApp Status | Vidéo réelle témoignage : « J’ai testé ECU, mon quotidien a changé. Je vous le recommande. ECU, votre coach financier à porter de main. » CTA : Adoptez ECU dès aujourd’hui | Vidéo témoignage 15–30 sec ou influenceur | Viral | ☐ À faire |
| PHASE 3 — POST-LANCEMENT & CROISSANCE (1er Juin → 30 Juin) |  |  |  |  |  |  |
| Semaine 1 post-lancement — 1 au 7 Juin |  |  |  |  |  |  |
| Post 19 Récap événement | 1er Juin | Facebook LinkedIn TikTok | « Le lancement ECU en chiffres : X téléchargements, X participants » Photos & vidéos highlight | Carousel photo Reel récap | Social Proof | ☐ À faire |
| Post 20 Tutoriel | 3 Juin | Tous les canaux | Accroche : Tu veux savoir comment utiliser ECU ? Message : Suis cette vidéo de bout en bout Tutoriel pas-à-pas de l’app | Vidéo tuto 60 sec | Produit | ☐ À faire |
| Post 21 Témoignage | 5 Juin | Facebook LinkedIn | Accroche : 30.000 FCFA par semaine ? Message : Oui, c’est possible d’économiser ce chiffre grâce à ECU CTA : Qu’attends-tu pour entrer dans le mouvement ? | Visuel | Social Proof | ☐ À faire |
| Post 22 Challenge 30 jours | 7 Juin | TikTok Facebook | « Challenge : 30 jours sans dépenses inutiles avec ECU » #ChallengeBudgetECU — partage ton résultat | Reel viral Post challenge (booster le post pour toucher plus de monde) | Viral / Communauté | ☐ À faire |
| Semaines 2–4 — 8 au 30 Juin : Entretenir la dynamique |  |  |  |  |  |  |
| Post 23 Astuce ECU | 10 Juin | Facebook/LinkedIn | Visuel : Personne stressée fin du mois Accroche : Ton salaire disparaît toujours trop vite ? Message : Avec ECU, chaque dépense compte. CTA : Télécharge ECU maintenant et reprends le contrôle | Visuel | Éducation | ☐ À faire |
| Post 24 Parrainage | 12 Juin | Facebook LinkedIn Tik Tok (vidéo fond sonore avec le visuel) | Accroche : Tu ne savais pas ? Message : Invite un ami sur ECU, vous gagnez tous les deux CTA : Lance toi maintenant Mécanique parrainage expliquée | Visuel | Conversion | ☐ À faire |
| Post 25 UGC / Community | 15 Juin | TikTok Facebook LinkedIn | Rubrique : « Ils utilisent ECU » Republier les posts / témoignages des utilisateurs. Les féliciter. | Repost UGC Stories | Social Proof | ☐ À faire |
| Post 26 Éducation Financière | 19 Juin | LinkedIn Facebook TikTok | Visuel : Graphique budget Accroche : Si tu ne suis pas ton argent, il disparaît. Message : ECU te montre où va chaque franc. CTA : Installe l’App et commence aujourd’hui | Visuel éducative | Éducation | ☐ À faire |
| Post 27 Bilan J+30 | 30 Juin | LinkedIn Facebook Tik Tok au besoin | Visuel : Smartphone + app ECU Accroche : Gérer ton argent n’a jamais été aussi simple. Message : Budget, dépenses, épargne, patrimoine… tout en un. CTA : Télécharge ECU, facilite ta vie | Visuel | Communauté | ☐ À faire |

Phase a compléter

Phase de création des supports

- Création des supports

- Création des outils digitaux

Phase de validation de la stratégie

Phase de validation du calendrier