	PLAN DE PUBLICATION — LANCEMENT ECU
Événement de lancement : 31 Mai 2025   |   Cible : Togo & Bénin   |   Slogan : « ECU, ton coach financier dans ta poche »

	Action
	Date
	Plateforme(s)
	Contenu / Message clé
	Format
	Pilier
	Statut

	PHASE 1 — TEASING & CURIOSITÉ   (1er Mai → 29 Mai)

	Semaine 1 — 1 au 7 Mai : Créer l’intrigue

	Post 1
Teaser
	1 Mai
	Facebook
TikTok

	Accroche : Es-tu prêt ?
Message : « Elle arrive pour changer ta façon de gérer ton argent…. A très bientôt... »
Visuel mystère (logo flouté + compte à rebours 30j)
	Image + vidéo 15 sec
	Teasing
	☐ À faire

	Post 2
Question
	3 Mai
	Facebook

	Accroche : « Ton salaire disparait en 3 jours ? »
Message : Quiz : « Dis-nous comment tu gère ton budget ? On a quelque chose pour toi !
	Post texte (visuel à booster pour avoir assez d’interaction)
+ sondage 
Ou soit faire un google doc pour faire un sondage et recueillir les habitudes des uns et des autres. 
	Problème réel
	☐ À faire

	Post 3
Vidéo virale
	5 Mai
	TikTok/Facebook

	Script 1 : Très bientôt tu n’auras plus du mal à gérer ton salaire. Une solution arrive pour toi spécialement. Reste connecté. A très vite.

	Vidéo 15–30 sec
TikTok et Facebook
	
	☐ À faire

	Post 4
Éducation
	7 Mai
	Facebook
LinkedIn
Tik Tok au choix avec un fond sonore. 
	Accroche : Voici 5 erreurs qui te maintiennent dans la précarité 
Message : 
· Tu dépenses sans suivre
· Tu n’as pas de budget fixe
· Tu confonds besoins et envies
· Tu repousses l’épargne
· Tu ignores tes dettes

Accroche-toi, elle arrive pour changer ta vie


	Carousel
	Éducation
	☐ À faire

	Semaine 2 — 8 au 14 Mai : Amplifier la curiosité

	Post 5
Compte à
rebours 23j
	8 Mai
	Facebook
	Accroche : Tu nous suis ? 
Message : J-23 avant que tout change 
Reste connecté
	Visuel
	Teasing
	☐ À faire

	Post 6
Problème réel
	10 Mai
	TikTok
Facebook
	Vidéo descriptive montrant une personne qui a dépensé tout son argent pour ses amis. Et se retrouve sans sous pour gérer une course importante. Vidéo réelle à tourner si possible. 
Sketch : quelqu’un paie pour tout le monde

Script 2 : « Le problème ce n’est pas ton cœur… c’est ton budget »

Avec la nouvelle solution NETBYUS gère mieux ton budget

	Vidéo 30–45 sec
Sketch humoristique
	Viral / Humour
	☐ À faire

	Post 7
Éducation
	12 Mai
	Facebook / LinkedIn
	Visuel : image d’une personne tenant des pièces d’argent en mains, inquiète. 
Accroche : Tu veux réussir à économiser à ton rythme ?
Message : Ne te presse pas, nous arrivons !
	Visuel 
	Éducation
	☐ À faire

	Post 8
Teaser app
	14 Mai
	Facebook/LinkedIn/Tik Tok
	Une app qui sait où part ton argent. Qui gère tes finances de bout en bout. Tu en veux ? 
Prends ton tabouret, c’est pour bientôt
	Vidéo 15 sec ou un visuel 
Image mystère
	Produit
	☐ À faire

	Semaine 3 — 15 au 21 Mai : Révélation progressive

	Post 9
Révélation
du nom
	15 Mai
	Facebook/LinkedIn

	Accroche : Tout le monde a besoin d’un coach
Message : Ton coach financier arrive aussi. 
Prépare toi 
	Visuel
	Teasing
	☐ À faire

	Post 10
Fonctionnalités
	17 Mai
	Facebook
LinkedIn
Tik Tok
	« Ton nouveau coach financier suit tes dépenses, gère tes comptes, prévoit ton solde et gère tout ton patrimoine »
Aperçu fonctionnalités (partiellement flouté)
	Visuel en 3 slides avec animation vidéo
	Produit
	☐ À faire

	Post 11
Pré-inscription
	20 Mai
	Facebook
LinkedIn
Tik Tok visuel avec fond sonore
	Accroche : C’est GRATUIT ! 
Message : Tu veux être le premier à tester notre bijou de gestion de finances ? 
CTA : Places limitées, contacte-nous rapidement
Lien landing page + urgence
	Post + Stories
	Conversion
	☐ À faire

	Post 12
Countdown 10j
	21 Mai
	Tous les canaux
	Visuel : image d’une personne tenant un portable avec une interface un peu floutée.
Message : J-10. L’app qui va révolutionner ta gestion financière arrive
	Stories + Post
Reel court
	Teasing
	☐ À faire

	Semaine 4 — 22 au 29 Mai : Monter la pression

	Post 13
Témoignage
bêta
	22 Mai
	Facebook
LinkedIn
Tik Tok
	Avis d’un testeur bêta (Toujours maintenir le flou) : « J’ai testé le nouveau bijou de NETBYUS avant vous. Ce que j’ai découvert est merveilleux »
Restez scotchés c’est du lourd qui arrive. 

	Vidéo témoignage
30–45 sec
	Social Proof
	☐ À faire

	Post 14
Démo partielle
	24 Mai
	TikTok Facebook

	Accroche : Attention, ça vient vers vous ! 
Message : « Voici comment ton nouveau coach financier suit tes dépenses en 30 secondes »
Screen recording app (flouter le logo et le nom du produit)
	Vidéo démo
30 sec
	Produit
	☐ À faire

	Post 15
Compte à
rebours final 3j
	28 Mai
	Tous les canaux
	Accroche :  J-3 
Message : Prépare-toi. ECU arrive le 31 Mai. »
Compte à rebours animé
	Stories + Reel
Post image
	Teasing
	☐ À faire

	Post 16
Urgence J-1
	29 Mai
	Facebook
LinkedIn
	Accroche : J-1
Message : Demain ta gestion financière change. Reste banché

	Visuel
	Teasing
	☐ À faire

	PHASE 2 — LANCEMENT OFFICIEL   (31 Mai — Événement)

	Post 17
Annonce
officielle
	31 Mai – matin
	Tous les canaux
	Accroche : Elle est là ! 
Message : ECU, la nouvelle plateforme de gestion de finances personnelles
CTA : Télécharge dès maintenant 
Visuel, Lien App Store + vidéo de lancement
	Vidéo 60 sec
+ Post image (visuel)
	Produit
	☐ À faire

	Post 18
Réels événement
	31 Mai – soirée
	Facebook
LinkedIn
TikTok
WhatsApp Status
	Vidéo réelle témoignage : « J’ai testé ECU, mon quotidien a changé. Je vous le recommande. ECU, votre coach financier à porter de main. »
CTA : Adoptez ECU dès aujourd’hui 
	Vidéo témoignage 15–30 sec ou influenceur
	Viral
	☐ À faire

	PHASE 3 — POST-LANCEMENT & CROISSANCE   (1er Juin → 30 Juin)

	Semaine 1 post-lancement — 1 au 7 Juin

	Post 19
Récap
événement
	1er Juin
	Facebook
LinkedIn
TikTok
	« Le lancement ECU en chiffres : X téléchargements, X participants »
Photos & vidéos highlight
	Carousel photo
Reel récap
	Social Proof
	☐ À faire

	Post 20
Tutoriel
	3 Juin
	Tous les canaux
	Accroche : Tu veux savoir comment utiliser ECU ?
Message : Suis cette vidéo de bout en bout 
Tutoriel pas-à-pas de l’app
	Vidéo tuto
60 sec
	Produit
	☐ À faire

	Post 21
Témoignage
	5 Juin
	Facebook
LinkedIn

	Accroche : 30.000 FCFA par semaine ?
Message : Oui, c’est possible d’économiser ce chiffre grâce à ECU
CTA : Qu’attends-tu pour entrer dans le mouvement ? 

	Visuel
	Social Proof
	☐ À faire

	Post 22
Challenge
30 jours
	7 Juin
	TikTok
Facebook
	« Challenge : 30 jours sans dépenses inutiles avec ECU »
#ChallengeBudgetECU — partage ton résultat
	Reel viral
Post challenge (booster le post pour toucher plus de monde)
	Viral / Communauté
	☐ À faire

	Semaines 2–4 — 8 au 30 Juin : Entretenir la dynamique

	Post 23
Astuce ECU
	10 Juin
	Facebook/LinkedIn
	Visuel : Personne stressée fin du mois
Accroche : Ton salaire disparaît toujours trop vite ?
Message : Avec ECU, chaque dépense compte.
CTA : Télécharge ECU maintenant et reprends le contrôle
	Visuel
	Éducation
	☐ À faire

	Post 24
Parrainage
	12 Juin
	Facebook
LinkedIn
Tik Tok (vidéo fond sonore avec le visuel)

	Accroche : Tu ne savais pas ?
Message : Invite un ami sur ECU, vous gagnez tous les deux 
CTA : Lance toi maintenant 

Mécanique parrainage expliquée
	Visuel
	Conversion
	☐ À faire

	Post 25
UGC /
Community
	15 Juin
	TikTok
Facebook
LinkedIn
	Rubrique : « Ils utilisent ECU » Republier les posts / témoignages des utilisateurs. Les féliciter. 
	Repost UGC
Stories
	Social Proof
	☐ À faire

	Post 26
Éducation
Financière
	19 Juin
	LinkedIn
Facebook
TikTok
	Visuel : Graphique budget
Accroche : Si tu ne suis pas ton argent, il disparaît.
Message : ECU te montre où va chaque franc.
CTA : Installe l’App et commence aujourd’hui
	Visuel éducative
	Éducation
	☐ À faire

	Post 27
Bilan J+30
	30 Juin
	LinkedIn
Facebook
Tik Tok au besoin 
	Visuel : Smartphone + app ECU
Accroche : Gérer ton argent n’a jamais été aussi simple.
Message : Budget, dépenses, épargne, patrimoine… tout en un.
CTA : Télécharge ECU, facilite ta vie
	Visuel
	Communauté
	☐ À faire





Phase a compléter 

Phase de création des supports 
· Création des supports
· Création des outils digitaux 
Phase de validation de la stratégie 
Phase de validation du calendrier

