PLAN DE COMMUNICATION EVENT NBU TECH DAYS (NETBYUS TECH DAYS)

- Contexte

NetByUs, Entreprise de Service Numérique spécialisée dans la conception et la mise à disposition de solutions de gestion innovantes en B2B et B2C, veut organiser un événement inédit dénommé NBU TECH DAYS (NETBYUS TECH DAYS) sous forme d’une mini foire sur deux jours à Cotonou et à Lomé.

- Objectifs

- Objectif général

Il s’agit à travers cet événement de mettre en lumière les différents produits de NetByUs et de positionner la structure comme une startup innovante et incontournable dans la sphère tech.

- Objectifs spécifiques

- Générer du trafic qualifié sur les 2 jours

- Faire découvrir et comprendre les produits (BY+ Shop, ECU, etc.)

- Obtenir des leads (clients / partenaires / investisseurs)

- Créer du contenu réutilisable (vidéos, témoignages, photos)

- Cibles

Caractéristiques sociodémographiques :

Cible corporate et grand public.

Caractéristiques géographiques :

Zone géographique à cibler : Bénin (Cotonou et intérieur du pays) ; Togo (Lomé et intérieur du pays)

Langue(s) à utiliser de préférence : Français

- PME/PMI

- Commerçants

- Institutions publiques

- Décideurs

- Partenaires

- Grand public passionné de la tech

- Personnalités publiques

- Concept

Concept central : « Vivre la tech autrement… ! »

Il s’agit de position NBU TECH DAYS comme un évènement tech incontournable au Bénin et au Togo.

Mettre l’accent sur :

- Démonstrations en direct

- Tests des produits

- Interactions humaines

- Visites guidées

- Plan stratégique

- Canaux de communication proposés

| Canal | Actions spécifiques |
| --- | --- |
| Terrain | - Prise de rendez-vous avec les chefs d’entreprises et décideurs. - Distribution de flyers |
| Réseaux sociaux | - Vidéos démo des produits (Tik Tok, Facebook, LinkedIn) - Vidéo teaser - Affiche d’annonce officiel - Vidéo présentation de l’évent |
| Google ADS | - Bannières sponsorisées sur les sites b2b - Bannière sponsorisées (Facebook et Linkedin) |
| WhatsApp | - Campagne d’info avec lien d’inscription direct pour l’évent dans des groupes ciblés |
| SMS | Messages ciblés pour annoncer et inscription directe à l’évent sur les clients Yas Business et d’autres clients en discussion avec Yas et leur base active. |
| Médias (presse en ligne, écrite, radio et Tv) | - Spots et émission radio - Emission Tv - Interview - Articles presse |

- Plan de communication (exemple sur 3 mois)

| Période | Actions |
| --- | --- |
| Semaine 1 | Visuels ou vidéo teaser sur les RS |
| Semaine 2 à 3 | - Lancement officiel sur les réseaux sociaux - Campagne terrain (participation des commerciaux aux évents B2B et partages de flyers) - SMS sur des bases ciblées - Vidéo descriptive de l’évent. |
| Semaine 4 | Envoi de courriers d’invitation |
| Moi 2 | - Google Ads - Tour média - Spot publicitaire - Campagne terrain - Prise de parole des influenceurs |
| Moi 3 (1er au 11 Juin) | - Communiqué de presse officiel - Article presse - Spot publicitaire - Visuel d’annonce - Vidéo explicative de l’évent - Relance des courriers déposés - Invitation couverture médiatique - Campagne WhatsApp intense |
| Moi 3 (12 au 13 Juin) Jour J | - Live Facebook / LinkedIn/Tik Tok - Stories en continu - Interviews visiteurs - Démonstrations filmées |
| Moi 3 (14 au 30 Juin) Post évent | - Relation presse (suivi des articles à publier par les journalistes) - Album photo - Chiffres clés : - Nombre de visiteurs - Leads générés - Témoignages - Relance des prospects |

- Support de communication

- Affiche officielle

- Roll-up

- Stand branding

- Vidéos démo produits

- Badges visiteurs

- Brochures produits (flyers)

- Coin photos brandé (au besoin)

- KPI

- Nombre de participants

- Nombre de leads collectés

- Engagement réseaux sociaux

- Vues vidéos

- Partenariats signés

- Nombre d’abonnés obtenus sur nos comptes sociaux (Facebook et LinkedIn) grâce à l’évent

- Propositions de messages clés

“Découvrez, testez et adoptez les solutions NETBYUS et transformer votre quotidien.”

“Ne regardez plus la tech… vivez-la avec NETBYUS.”

Les hashtag de l’évent : #NBUTechDays ; #NetbyusTech