## Décembre 25
République du bénin
Ministère du Cadre de vie et du Développement durable
Décompte provisoire mois de Novembre 2025 №3
Objet du marché: REALISATION DE LA MISSION DE DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX (DET) DU PROJET DE CONSTRUCTION DE L'HOTEL DE VILLE DE PORTO-NOVO
Consultant: Société de développement de projets (SDP)
Client: Société des infrastructures routieres et de l'amenagement du territoire (SIRAT SA)
Marché №: PI_BEP/PVTD_110292 | [8 empty] | Arrêté au:31/12/2025
№. | DESIGNATION | Unité | Quantités |  |  |  |  | P.U. | Montant
|  |  | Prévus | H/M | précédente | du mois | Cumulé |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé
Préstation des experts ( Perdiems et indemnités )
1 | Chef de mission | H*Mois | 20 | 25% | 3 | 1 | 4 | 1000 | 5000 | 750 | 250 | 1000
2 | Forfait Corps d'Etat Secondaire / Technique | H*Mois | 20 | 30% | 3 | 1 | 4 | 1000 | 6000 | 900 | 300 | 1200
3 | Contrôleur des travaux de bâtiments | H*Mois | 20 | 100% | 3 | 1 | 4 | 1000 | 20000 | 3000 | 1000 | 4000
4 | Ingénieur topographe | H*Mois | 20 | 20% | 3 | 1 | 4 | 1000 | 4000 | 600 | 200 | 800
Sous total Préstation des experts ( Perdiems et indemnités ) | [8 empty] | 35000 | 5250 | 1750 | 7000
Fonctionnement de la mission
6 | Déplacements des experts pour mission: mise à disposition de deux véhicules 4x4 compris fonctionnement (carburant, chauffeur et entretien) | FF/mois | 20 | 25% | 3 | 1 | 4 | 1000 | 5000 | 750 | 250 | 1000
7 | Fonctionnement du bureau du consultant ( matériel informatique, secrétariat, communications, etc.) | Forfait | 20 | 10% | 3 | 1 | 4 | 1000 | 2000 | 300 | 100 | 400
Sous total Fonctionnement de la mission | [8 empty] | 7000 | 1050 | 350 | 1400
Rapport de mission
8 | Rapport mensuel | Forfait | 18 | 100% | 3 | 1 | 4 | 1000 | 18000 | 3000 | 1000 | 4000
9 | Rapport Trimestriel | Forfait | 6 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1000 | 6000 | 1000 | 0 | 1000
10 | Rapport final | Forfait | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
Sous total Fonctionnement de la mission | [8 empty] | 25000 | 4000 | 1000 | 5000
| Montant partie réalisation en H.T. | [7 empty] | 67000 | 10300 | 3100 | 13400
| redevance de regulation, l'AIB , redevance météorologique et au droit d'enregistrement (6%) de HT | [7 empty] | 4020 | 618 | 186 | 804
| Avance de démarrage forfaitaire | [8 empty] | 16331287.5 | -821.5 | 16330466
| Montant des paiements après remboursement de l'avance | [8 empty] | 16342205.5 | 2464.5 | 16344670
| T.V.A. 18% | [7 empty] | 12783.6 | 2941596.99 | 443.61 | 2942040.6
| Montant des paiements en T.T.C. | [7 empty] | 83803.6 | 19283802.49 | 2908.11 | 19286710.6
Arrêté le présent décompte provisoire à la somme de en T.T.C：
Quatre million deux cent quatre vingt quatorze mille cent cinquante trois FCFA.
Directeur du pole bâtiment et edifices publics SIRAT SA
Chef de projet SIRAT SA
Le Consultant SDP SA