## liste (hidden)
MOIS
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01

## Feuil2 (hidden)
NUMERO AFFAIRE | N° FACTURE | Somme de MONTANT NET HT | Somme de RESTANT DÛ NET HT
AFFAIREAF001 SImAU | 001-23 | 7199340 | 0
| 010-22 | 7199340 | -222660
| 012-22 | 9599120 | 0
Total AFFAIREAF001 SImAU |  | 23997800 | -222660
AFFAIREAF002 OFMAS | 005-23 | 8245000 | 0
| 008-22 | 8487500 | 0
| 013-22 | 7275000 | 0
| 014-22 | 8487500 | 0
Total AFFAIREAF002 OFMAS |  | 32495000 | 0
AFFAIREAF003 EGBTP 1 | 015-22 | 12000000 | 0
Total AFFAIREAF003 EGBTP 1 |  | 12000000 | 0
AFFAIREAF003 EGBTP 2 | 002/23 | 28000000 | 0
| 007-23 | 20664000 | 20664000
Total AFFAIREAF003 EGBTP 2 |  | 48664000 | 20664000
AFFAIREAF004 CFAO | 004-23 | 7027650 | 0
| 006-23 | 7027650 | 0
| 016-22 | 6023700 | 0
Total AFFAIREAF004 CFAO |  | 20079000 | 0
AFFAIREAF005 SCB-LAFARGE | 017-22 | 3201000 | 0
Total AFFAIREAF005 SCB-LAFARGE |  | 3201000 | 0
AFFAIREAF012 DREAM BEACH | 002-24 | 7425001 | 7425001
| 008-23 | 16500000.7 | -9900000
| 010-23 | 7425000.8 | 7425000.8
| 011-23 | 7425000.8 | 7425000.8
| 013-23 | 7425000.8 | 7425000.8
| 015-23 | 7425000.8 | 7425000.8
| 022-23 | 7425000.8 | 7425000.8
| 025-23 | 7425001 | 7425001
| 027-23 | 7425001 | 7425001
Total AFFAIREAF012 DREAM BEACH |  | 75900007.7 | 49500007
AFFAIREAF013 ADEOTI | 001-24 | 40385181 | 0.28
| 003-24 | 40385181 | 0.28
| 004-24 | 40385181 | 0.28
| 005-24 | 40385181 | 0.28
| 009-23 | 265546395 | 0.1
| 009-24 | 40385181 | 0.28
| 010-24 | 40385181 | 0.28
| 019-23 | 40385181 | 0.28
| 020-23 | 40385181 | 0.28
| 021-23 | 40385181 | 0.28
| 023-23 | 40385181 | 0.28
| 024-23 | 40385181 | 0.28
| 026-23 | 40385181 | 0.28
| 028/24 | 40385181 | 0.28
| 033/24 | 40385181 | 0.28
| 037/24 | 40385181 | 40385181
| 046/24 | 40385181 | 40385181
Total AFFAIREAF013 ADEOTI |  | 911709291 | 80770366.02
AFFAIREAF014 BOTINZA | 006-24 | 67691151 | -5606741.8
| 011-24 | 14403901.05 | 5606741.71
| 012-24 | 10208281.05 | -0.29
| 013-24 | 11526961.05 | -0.29
| 014-24 | 10757731.05 | -0.29
| 015-24 | 9365791.05 | -0.29
| 023-24 | 80003281.05 | -0.29
| 027-24 | 10098391.05 | 10098391.05
| 031/24 | 10208281.05 | 10208281.05
Total AFFAIREAF014 BOTINZA |  | 224263769.4 | 20306670.56
AFFAIREAF015 CITES ADM LOT 1 | 007-24 | 108702000 | 0
Total AFFAIREAF015 CITES ADM LOT 1 |  | 108702000 | 0
AFFAIREAF015 CITES ADM LOT 2 | 019-24 | 35788500 | 0
| 043/24 | 65934000 | 0
Total AFFAIREAF015 CITES ADM LOT 2 |  | 101722500 | 0
AFFAIREAF015 CITES ADM LOT 3 | 022-24 | 17894250 | 0
| 044/24 | 75849345 | 75849345
Total AFFAIREAF015 CITES ADM LOT 3 |  | 93743595 | 75849345
AFFAIREAF015 CITES ADM LOT 4 | 024-24 | 18042750 | 0
Total AFFAIREAF015 CITES ADM LOT 4 |  | 18042750 | 0
AFFAIREAF015 CITES ADM LOT 5 | 030-24 | 17894250 | 0
Total AFFAIREAF015 CITES ADM LOT 5 |  | 17894250 | 0
AFFAIREAF015 CITES ADM LOT 6 | 036-24 | 18042750 | 0
Total AFFAIREAF015 CITES ADM LOT 6 |  | 18042750 | 0
AFFAIREAF015 CITES ADM LOT 7 | 040/24 | 17894250 | 17894250
Total AFFAIREAF015 CITES ADM LOT 7 |  | 17894250 | 17894250
AFFAIREAF016 MATIERE BENIN | 018-24 | 41866699.62 | -0.1
| 021-24 | 62800050.4 | 0
| 025-24 | 62800050.4 | 0
| 029-24 | 62800050.4 | 0
| 035/24 | 125600100.8 | 125600100.8
Total AFFAIREAF016 MATIERE BENIN |  | 355866951.62 | 125600100.7
AFFAIREAF017 AGIRE | 026-24 | 12500000.06 | -0.3
| 039/24 | 12500000.06 | 12500000.06
Total AFFAIREAF017 AGIRE |  | 25000000.12 | 12499999.76
AFFAIREAF018 CONOCO | 041/24 | 214176042.63 | 214176042.63
| 042/24 | 21000000.45 | 21000000.45
Total AFFAIREAF018 CONOCO |  | 235176043.08 | 235176043.08
AFFAIREAF019 NATIVE HOTEL | (vide)
Total AFFAIREAF019 NATIVE HOTEL
AFFAIREAF020 PRISON CIVILE OUEDO | (vide)
Total AFFAIREAF020 PRISON CIVILE OUEDO
SETEC SOUS TRAITANCE | 032/24 | 15277500 | 0
| 034/24 | 2037000 | 2037000
| 038/24 | 2037000 | 2037000
| 047/24 | 2037000 | 2037000
Total SETEC SOUS TRAITANCE |  | 21388500 | 6111000
Total général |  | 2365783457.92 | 644149122.12

## PROJECTION RESTE A FACTURER (hidden)
PROJECTION RESTE A FACTURER PAR PROJET
NUMERO AFFAIRE | Montant du contrat | Début contrat | durée en mois | Date de fin de projet | Montant déjà facturé | Montant déjà encaissé | Impayé à date | Montant reste à facturer
AFFAIREAF012 DREAM BEACH | [6 empty] | 49500007
AFFAIREAF003 EGBTP 2 | [6 empty] | 20664000
AFFAIREAF013 ADEOTI | 1287900000 | 2023-06-19 | 24 | 2025-06-01 | 305931576 | 305931575.62 | 0.38 | 981968424
AFFAIREAF014 BOTINZA | 341874500 | 2023-09-18 | 19 | 2025-05-01 | 67691151 | 73297892.8 | -5606741.8 | 274183349
AFFAIREAF015 CITES ADM LOT 1 | 549000000 | 2024-02-13 | 24 | 2026-01-01 | 108702000 | 108702000 | 0 | 440298000
AFFAIREAF015 CITES ADM LOT 2 | 333000000 | 2024-06-03 | 24 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 333000000
AFFAIREAF016 MATIERE BENIN | 418667000 | 2024-06-07 | 6 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 418667000
AFFAIREAF017 AGIRE | 25000000 | 2024-07-30 | 3 | 2024-10-01 | 25000000.12 | 25000000.72 | -0.6 | -0.12
SETEC SOUS TRAITANCE | 31282500 | 2023-12-15 | 12 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 31282500
AFFAIREAF018 CONOCO+(protocole d'accord) | 330056338.2 | 2024-03-13 | 6 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 330056338.2
AFFAIREAF019 Mission DET prison civile de OUEDO | 235374600 |  | 21
TOTAL GENERAL | 3552154938.2 |  |  |  | 507324727.12 | 512931469.14 | 64557264.98 | 2809455611.08
[6 empty] | Impayé | 12.73% | Recouvrement | 87.27%
[6 empty] | Reste à facturer | 79.09%

## TDB (hidden)
TABLEAU DE BORD FINANCIER AU ______________________________
COMPTE DE GESTION
N° | Année |  | Désignation projet | CA par projet | Budget par projet | Dépenses réelles | %Cons. Budget | Facturé | Encaissé | Reste dû sur facturation | Date début | Date fin | Mois | %Cons. Délai | %Facturation | %Encaissement | Etat du projet
1 | 2022 |  | GTP | 15375000 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 2022-04-25 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 100% | 0% | 0% | Terminé
2 | 2022 |  | OFMAS | 25000000 | 0 | 0 | 0% | 25000000 | 25000000 | 0 | 2022-09-04 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 100% | 100% | 100% | Terminé
3 | 2022 | SIMAU | SIMAU_1 | 17318000 | 0 | 0 | 0% | #REF! | 17318000 | #REF! | 2022-07-08 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 100% | 0% | 0% | Terminé
| 2023 | SIMAU | SIMAU_2 | 7422000 |  |  |  | #REF! | 7422000
4 | 2022 | SCB LAFARGE | SCB LAFARGE_1 | 3300000 | 0 | 0 | 0% | 3300000 | 3300000 | 0 | 2022-12-07 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 100% | 100% | 100% | Terminé
5 | 2022 | EGBTP | EGBTP_1 | 12000000 | 0 | 0 | 0% | 12000000 | 12000000 | 0 | 2022-11-03 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 100% | 100% | 100% | Terminé
| 2023 | EGBTP | EGBTP_2 | 28000000 |  |  |  | 28000000 | 28000000
6 | 2022 | CFAO | CFAO_1 | 6210000 | 0 | 0 | 0% | 6210000 | 6210000 | 0 | 2022-12-09 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 100% | 100% | 100% | Terminé
| 2023 | CFAO | CFAO_2 | 14490000 |  |  |  | 14490000 | 14490000
7 | 2023 | ADEOTI PMO | ADEOTI PMO_1 | 331932996 | 693386525 | 434346444 | 62.64% | 517815471 | 517815471 | 0 | 2023-06-19 | 2025-06-19 | 2025-01-19 | 79.48% | 156% | 100% | En cours
| 2024 | ADEOTI PMO | ADEOTI PMO_2 | 663865992 |  |  |  | 504538152 | 420448460 | 84089692
| 2025 | ADEOTI PMO | ADEOTI PMO_3 | 331932992 |  |  |  | 42044846 |  | 42044846
8 | 2024 | BOTINZA | BOTINZA_1 | 226529060 | 182030000 | 153392979 | 84.27% | 68374900 | 73981641.8 | -5606741.8 | 2023-11-10 | 2025-05-31 | 2025-01-10 | 75.35% | 30.18% | 108.2% | En cours
| 2025 | BOTINZA | BOTINZA_2 | 115370940
9 | 2024 | SETEC (SOUS TRAITANCE) | SETEC (SOUS TRAITANCE)_1 | 26250000 | 0 | 0 | 0% | 26250000 | 0 | 26250000 | 2023-12-15 | 2025-05-31 | 2025-01-15 | 74.67% | 100% | 0% | En cours
| 2025 | SETEC (SOUS TRAITANCE) | SETEC (SOUS TRAITANCE)_2 | 6000000 |  |  |  | 2100000 |  | 2100000
10 | 2023 | OFMAS | OFMAS | 8500000 | 0 | 0 | 0% | 8500000 | 8500000 | 0 | 2023-09-09 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 100% | 100% | 100% | Terminé
11 | 2023 | EGBTP | EGBTP | 20664000 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 2023-05-05 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 100.3% | 0% | 0% | Suspendu
12 | 2023 | DREAM BEACH | DREAM BEACH_1 | 70592790 | 0 | 0 | 0% | 70592790 | 17010310 | 53582480 | 2023-05-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 100.2% | 100% | 24.1% | Suspendu
| 2024 | DREAM BEACH | DREAM BEACH_2 | 0 |  |  |  | 7654640 |  | 7654640 | [6 empty] | Suspendu
13 | 2024 | CITES ADMINISTRATIVES (1&2) | CITES ADMINISTRATIVES (1&2)_1 | 441571500 | 445022000 | 161608321 | 36.31% | 441571500 | 109800000 | 331771500 | 2024-03-01 | 2026-02-28 | 2025-01-01 | 42.11% | 100% | 24.87% | En cours
| 2025 | CITES ADMINISTRATIVES (1&2) | CITES ADMINISTRATIVES (1&2)_2 | 372000000 |  |  |  | 61431000 |  | 61431000
| 2026 | CITES ADMINISTRATIVES (1&2) | CITES ADMINISTRATIVES (1&2)_3 | 86503500
14 | 2024 | MATIERE | MATIERE | 431615463 | 0 | 161547108 | 37.43% | 0 | 0 | 0 | 2024-06-07 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 100% | 0% | 0% | Terminé
15 | 2024 | AGIRE | AGIRE | 25773196 |  | 0 | 0% | 25773196 | 25773196.6 | -0.6 | 2024-07-30 | 2024-10-30 |  | 100% | 100% | 100% | Terminé
16 | 2024 | CONOCO | CONOCO_1 | 237988922 | 0 | 284111717 | 119.4% | 0 | 0 | 0 | 2024-06-04 | 2024-12-04 | 2025-01-04 | 117.5% | 0% | 0% | En cours
| 2025 | CONOCO | CONOCO_2 | 71067416
17 | 2024 | NATIVE HOTEL | NATIVE HOTEL_1 | 5600000 | 0 | 25300 | 0.4518% | 5600000 | 5600000 | 0 | 2024-10-31 | 2025-05-31 | 2025-01-31 | 43.87% | 100% | 100% | En cours
| 2025 | NATIVE HOTEL | NATIVE HOTEL_2 | 5600000 |  |  |  | 1120000 | 1120000 | 0
18 | 2024 | JULIUS BERGER | JULIUS BERGER_1 | 9900000 | 0 | 4241423 | 42.84% | 9900000 | 0 | 9900000 | 2024-11-11 | 2026-11-11 | 2025-01-11 | 8.493% | 100% | 0% | En cours
| 2025 | JULIUS BERGER | JULIUS BERGER_2 | 59400000 |  |  |  | 4950000 |  | 4950000
| 2026 | JULIUS BERGER | JULIUS BERGER_3 | 49500000
19 | 2025 | DREAM BEACH | DREAM BEACH_1 | 90000000 | 0 | 4219711 | 4.689% | 0 | 0 | 0 | 2024-11-27 | 2026-07-31 | 2025-01-27 | 10.15% | 0% | 0% | En cours
| 2026 | DREAM BEACH | DREAM BEACH_2 | 30000000
20 | 2025 | PRISON CIVILE DE OUEDO | PRISON CIVILE DE OUEDO_1 | 104984210.5263 | 0 | 3244860 | 3.091% | 0 | 0 | 0 | 2025-01-20 | 2026-09-30 | 2025-01-20 | 0.1618% | 0% | 0% | En cours
| 2026 | PRISON CIVILE DE OUEDO | PRISON CIVILE DE OUEDO_2 | 94485789.4737
21 | 2025 |  | 9 PONTS HYDRAULIQUES |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | En cours
22 | 2025 |  | HOTEL DE VILLE DE PORTO | 372908000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | En cours
23 | 2025 |  | CONTRÔLE DES TRAVAUX CARREFOUR BELIER | 74884000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | En cours
24 | 2025 |  | DET 22 STADES COMMUNAUX | 323000000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | En cours
25 | 2025 |  | CDCB | 3375000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | En cours
26 | 2025 |  | ADEOTI/ Mission d’assistance pour le passage en comptabilité analytique d’exploitation et coaching du DAF de l’entreprise | 40000000 | 0 | 3810000 | 9.525% |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | En cours
27 | 2025 |  | Fonctionnement du Siège | 0 | 512262802.02 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-31 | 8.516% | 0% | 0% | En cours
28 | 2025 | MATIERE PMO | MATIERE PMO_1 | 362458658.75 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
29 | 2026 | MATIERE PMO | MATIERE PMO_2 | 22453191.25 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
30 | [6 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
31 | [6 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
32 | [6 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
33 | [6 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
34 | [6 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
35 | [6 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
36 | [6 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
37 | [6 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
38 | [6 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
39 | [6 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
40 | [6 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
41 | [6 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
42 | [6 empty] | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
TOTAL |  |  |  | 5245822617 | 1832701327.02 | 1210547863 |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | CARNET DE COMMANDE | [6 empty] | Créances douteuses | Restant dû réel
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
|  |  |  | 79203000 | 481601786 | 2069094133 | 2332981217.2763 | 282942480.7237 |  |  | #REF! | #REF!
TRESORERIE
SOLDE A DATE
LOCALISATION |  |  | MONTANT |  | MOIS | Rémunérations Personnel/Consultants |  | Dettes fournisseurs | Impôts du mois | Prélèvement auto | Frais bancaires | Remboursements | SOUS-TOTAUX | SOLDE DE TRESO
Caisse siège |  |  | 465925 |  | Février | 35000000 |  | 213252378.9545 | 311836924 | #REF! | 24288588.43 | #REF! | #REF! | #REF!
Caisse Parakou |  |  | #REF! | [9 empty] | 0
BOA |  |  | 38675262.55 | [9 empty] | 0
BAB |  |  | 352056117 | [9 empty] | 0
BIIC |  |  | 240354764 | [9 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL |  |  | #REF! | [9 empty] | 0
0
0
[5 empty] | TOTAL |  |  | 213252378.9545 | 311836924 | #REF! | 24288588.43 |  | #REF!

## DETAILS PROJETS (hidden)
N° | Année | ENTITE | Désignation projet | CA par projet | Etat du projet
1 | 2022 | GTP | GTP | 15375000 | Terminé
2 | 2022 | OFMAS | OFMAS | 25000000 | Terminé
3 | 2022 | SIMAU | SIMAU | 24740000 | Terminé
4 | 2022 | SCB LAFARGE | SCB LAFARGE | 3300000 | Terminé
5 | 2022 | EGBTP | EGBTP | 40000000 | Terminé
6 | 2022 | CFAO | CFAO | 20700000 | Terminé
7 | 2023 | ADEOTI | ADEOTI PMO | 1327731959 | En cours
8 | 2023 | BOTINZA | BOTINZA | 341900000 | En cours
9 | 2023 | SETEC | SETEC (SOUS TRAITANCE) | 32250000 | En cours
10 | 2023 | OFMAS | OFMAS | 8500000 | Terminé
11 | 2023 | EGBTP | EGBTP | 68880000 | Suspendu
12 | 2023 | COVE BEACH | DREAM BEACH | 165000000 | Suspendu
13 | 2024 | SIRAT | CITES ADMINISTRATIVES (1&2) | 882000000 | En cours
14 | 2024 | MATIERE | Mise en place d'un bureau de management de projet (PMO) sur une période de 06 mois pour l'élaboration de projet d'exécution | 431615463 | Terminé
15 | 2024 | CONOCO | Contournement Nord de Cotonou | 309056338 | En cours
16 | 2024 | NATIVE HOTEL | Assistance au Projet de construction villas natives à Ouidah | 11200000 | En cours
17 | 2024 | JULIUS BERGER | Mise à disposition d’un Contract Manager | 118800000 | En cours
18 | 2024 | COVE BEACH | Hotel Cove Beach | 120000000 | En cours
19 | 2025 | SIRAT | PRISON CIVILE DE OUEDO | 199470000 | En cours
20 | 2025 | MATIERE | Mise en place d'un Bureau de Management de Projet (PMO) pour l'Entreprise MATIERE BENIN (12 mois) | 384911850 | En cours
21 | 2025 | SIRAT | HOTEL DE VILLE DE PORTO | 372908000 | En cours de contractualisation
22 | 2025 | SIRAT | CONTRÔLE DES TRAVAUX CARREFOUR BELIER | 74884000 | En cours de contractualisation
23 | 2025 | SIRAT | DET 22 STADES COMMUNAUX | 323000000 | En cours de contractualisation
24 | 2025 | CDCB | L'audit de l'usine ORANA | 3375000 | En cours de contractualisation
25 | 2025 | ADEOTI | Mission d’assistance pour le passage en comptabilité analytique d’exploitation et coaching du DAF de l’entreprise | 40000000 | En cours de contractualisation
26 | 2025 | SIRAT | Construction de la cité financière phase 1 SIMAU BIIC CDCB-CAGC & INSTAD (22 mois) | 945652000 | En cours de contractualisation
TOTAL |  |  |  | 6290249610

## projet avec budget (hidden)
TABLEAU DE BORD FINANCIER AU ______________________________
COMPTE DE GESTION
N° | Année | ENTITE | CA par projet | Budget par projet | Dépenses réelles | %Cons. Budget | Facturé | Encaissé | Reste dû sur facturation | %Cons. Délai | %Facturation | %Encaissement
1 | 2023 | ADEOTI | 1327731959 | 693386525 | 447991797 | 64.61% | 307591241 | 307591240.62 | 0.38 | 79.48% | 83.33% | 84.8%
2 | 2023 | BOTINZA | 341900000 | 182030000 | 160000584 | 87.9% | 68374900 | 73981641.8 | -5606741.8 | 75.35% | 85.03% | 77.92%
3 | 2024 | SIRAT | 882000000 | 445022000 | 176382454 | 39.63% | 109800000 | 109800000 | 0 | 42.11% | 57.03% | 93.89%

## projets sans budget (hidden)
TABLEAU DE BORD FINANCIER AU ______________________________
COMPTE DE GESTION
N° | Année | ENTITE | CA par projet | Dépenses réelles | Facturé | Encaissé | Reste dû sur facturation | %Cons. Délai | %Facturation | %Encaissement
1 | 2023 | SETEC (SOUS TRAITANCE) | 32250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.67% | 94.42% | 79.31%
2 | 2024 | MATIERE | 431615463 | 161547108 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 70%
3 | 2024 | CONOCO | 309056338 | 296783717 | 0 | 0 | 0 | 117.5% | 77.01% | 45.45%
4 | 2024 | NATIVE HOTEL | 11200000 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 43.87% | 70% | 85.71%
5 | 2024 | JULIUS BERGER | 118800000 | 6359398 | 0 | 0 | 0 | 8.493% | 16.67% | 25%
6 | 2024 | DREAM BEACH | 120000000 | 8443422 | 0 | 0 | 0 | 10.15% | 6.25% | 0%
7 | 2025 | SIRAT (Prison civile) | 199470000 | 3244860 | 0 | 0 | 0 | 0.1618% | 0% | 0%
8 | 2025 | MATIERE (9 ponts) | 384911850 | 450625 | 0 | 0 | 0 | 0.274% | 0% | 0%
9 | 2025 | HOTEL DE VILLE DE PORTO | 372908000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
10 | 2025 | CONTRÔLE DES TRAVAUX CARREFOUR BELIER | 74884000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
11 | 2025 | DET 22 STADES COMMUNAUX | 323000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
12 | 2025 | CDCB | 3375000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
13 | 2025 | ADEOTI | 40000000 | 3810000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
14 | 2025 | SIRAT | 945652000 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%

## DATA (hidden)
STATUT | annee | MOIS
En cours | 2022 | Janvier
Terminé | 2023 | Février
En cours de contractualisation | 2024 | Mars
Suspendu | 2025 | Avril
| 2026 | Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

## Mémo explicatif (hidden)
MEMO EXPLICATION DES INDICATEURS MIS EN PLACE
Indicateurs de prise de décision ou d'alerte
- %Cons. budget qui doit être comparé au %cons. délais.
Si %Cons. du budget est supérieur au %Cons. Délais alors il faut vérifier les postes de dépassement et prendre une décision ou alors revoir le budget dudit marché
Sinon le budget sera dépassé avant la fin des délais des travaux
- Reste dû sur facturation permet de contrôler l'évolution des encaissement par rapport à la facturation et permettra de faciliter la prise de décision et de faire des relances
- %Cons. délais permet de connaitre l'avancement des délais par rapport à l'OS de démarrage, un indicateur est mis dans le cas où les délais sont dépassés
- %Facturation permettra de faire le rapprochement entre avec le %Cons. delais et se rassurer qu'il n'y ait pas un très grand écart
- %Encaissement est calculé par rapport à la facturation et nous permettra de faire le rapprochement par rapport au Reste dû sur facturation
- Etat du projet permet de savoir si le projet est en cours ou terminé ou suspendu

## CARNET DE CMDE
CARNET DE COMMANDE
[6 empty] | Mis à jour | 2025-08-26
PROJETS | Date de début | Date de fin | Montant du Contrat | Montant facturé | Carnet de commande | Montant encaissé | Reste à encaisser
GTP | 2022-04-25 | 2022-06-10
OFMAS | 2022-09-04 | 2022-12-19
SIMAU | 2022-07-08 | 2022-10-08
SCB LAFARGE | 2022-12-07 | 2023-04-07
EGBTP | 2022-11-03 | 2023-02-03
CFAO | 2022-12-09 | 2023-03-09
OFMAS | 2023-09-09 | 2023-11-09
EGBTP (Suspendu)
DREAM BEACH (Suspendu)
ADEOTI | 2023-06-19 | 2025-06-19
BOTINZA | 2023-11-10 | 2025-05-31
CITES ADM LOT 1 | 2024-03-01 | 2026-02-28
CITES ADM LOT 2 | 2024-03-01 | 2026-02-28
MATIERE | 2024-06-07 | 2024-12-07
SOUS TRAITANCE SETEC | 2023-12-15 | 2025-05-31
CONOCO | 2024-06-04 | 2024-12-04
NATIVE HOTEL | 2024-10-31 | 2025-05-31
JULIUS BERGER | 2024-11-11 | 2026-11-11
DREAM BEACH | 2024-11-27 | 2026-07-31
PRISON CIVILE DE OUEDO | 2025-01-20 | 2026-09-30
PMO MATIERE | 2025-02-20 | 2026-02-20
ADEOTI/ ETUDES METHODES D'EXECUTION ET BILAN DES RESSOURCES
CDCB
ADEOTI/ Mission d’assistance pour le passage en comptabilité analytique d’exploitation et coaching du DAF de l’entreprise
CONTRÔLE DES TRAVAUX CARREFOUR LE BELIER PTB | 2025-02-01 | 2025-08-31
Mission de DET dans le cadre du projet de Construction de l'Hôtel de Ville de Porto Novo | 2025-06-02 | 2027-03-02
Mission de DET dans le cadre du projet de construction de la Cité Financière phase 1
MISSION DE DIRECTION D’EXECUTION DES TRAVAUX (DET) DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE MAINTENANCE ET DE SAUVEGARDE DES OUVRAGES DE VINGT-DEUX (22) STADES DE TYPE OMNISPORT | 2025-05-07 | 2026-05-07
Marché relatif au suivi d'un projet d'installation d'une usine de fabrication de matériaux de construction financé par la CDCB | 2025-06-11
Marché relatif au suivi d'un projet d'installation d'une usine de transformation d'agrume et d'ananas financé par la CDCB | 2025-06-11
Réalisation du contrôle et surveillance des travaux de 9 ponts unibridge et de 16 ouvrages hydraulique en zone péri-urbaine au Bénin (12 mois)
Contrôle et surveillance des travaux d'installations de deux postes de péages mobiles à Kétou et Houègbo (4mois)
Contrôle et surveillance des travaux de réparation des dégradations critiques relevées sur le réseau routier national dans les départements de l'Alibori ,,,,lot 1 (5 mois)
Avenant au Contrat_Assistance au projet de construction Villas Natives à Ouidah (6 mois)
[5 empty] | 0 |  | 0
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ETAT DES FACTURATIONS GLOBA (2) (hidden)
|  |  |  | GERER LE SECRETARIAT GENERAL | [11 empty] | GSG-F07-V0 22/07/2024
ETAT GLOBAL DES FACTURATIONS ET PAIEMENTS
Mise à jour du : |  | 2025-08-26
| NUMERO AFFAIRE | N° FACTURE | MOIS | DATE FACTURATION | DATE DEPÔT FACTURE | DATE DE REGLEMENT | MONTANT BRUT HTVA | TVA | AIB | MONTANT NET HT | MONTANT NET TTC A PAYER | MONTANT TTC ENCAISSE | MONTANT BRUT HT ENCAISSE | MONTANT NET HT ENCAISSE | RESTANT DÛ TTC / FACTURE | RESTANT DÛ REEL NET TTC | RESTANT DÛ BRUT HT | RESTANT DÛ NET HT | DELAI DE PAIEMENT
| AFFAIREAF002 OFMAS | 013-22 | Avance de démarrage | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-07-19 | 7500000 | 1350000 | -225000 | 7275000 | 8625000 | 8625000 | 7500000 | 7275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-14
|  | 008-22 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 8750000 | 1575000 | -262500 | 8487500 | 10062500 | 10062500 | 8750000 | 8487500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-02
|  | 014-22 | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 8750000 | 1575000 | -262500 | 8487500 | 10062500 | 10062500 | 8750000 | 8487500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-14
|  | 005-23 | 2023-04-01 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-05-26 | 8500000 | 1530000 | -255000 | 8245000 | 9775000 | 9775000 | 8500000 | 8245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-20
|  | Sous total OFMAS |  |  |  |  | 33500000 | 6030000 | -1005000 | 32495000 | 38525000 | 38525000 | 33500000 | 32495000 | 0 | 0 | 0 | 0
| AFFAIREAF003 EGBTP 1 | 015-22 | Avance de démarrage | 2022-11-23 | 2023-01-20 | 2022-11-23 | 12000000 | 0 | 0 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-19
|  | 002/23 | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-30 | 28000000 | 0 | 0 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-07
|  | Sous total EGBTP |  |  |  |  | 40000000 | 0 | 0 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| AFFAIREAF004 CFAO | 016-22 | Avance de démarrage | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-15 | 6210000 | 1117800 | -186300 | 6023700 | 7141500 | 7141500 | 6210000 | 6023700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-05
|  | 004-23 | 2023-03-01 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-20 | 7245000 | 1304100 | -217350 | 7027650 | 8331750 | 8331750 | 7245000 | 7027650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-05
|  | 006-23 | 2023-04-01 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-05-08 | 7245000 | 1304100 | -217350 | 7027650 | 8331750 | 8331750 | 7245000 | 7027650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-20
|  | Sous total CFAO |  |  |  |  | 20700000 | 3726000 | -621000 | 20079000 | 23805000 | 23805000 | 20700000 | 20079000 | 0 | 0 | 0 | 0
| AFFAIREAF005 SCB-LAFARGE | 017-22 | 2022-12-01 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | 2023-01-20 | 3300000 | 594000 | -99000 | 3201000 | 3795000 | 3795000 | 3300000 | 3201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-21
|  | Sous total SCB-LAFARGE |  |  |  |  | 3300000 | 594000 | -99000 | 3201000 | 3795000 | 3795000 | 3300000 | 3201000 | 0 | 0 | 0 | 0
| AFFAIREAF013 ADEOTI | 009-23 | Avance de démarrage | 2023-06-14 | 2023-06-20 | 2023-07-06 | 265546395 | 47798351.1 |  | 265546395 | 313344746.1 | 313344746 | 265546394.9 | 265546394.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2023-07-20
|  | 019-23 | 2023-07-01 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 42044846 | 7568072.28 | -1659665 | 40385181 | 47953253.28 | 47953253 | 42044845.72 | 40385180.72 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2023-11-10
|  | 020-23 | 2023-08-01 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 42044846 | 7568072.28 | -1659665 | 40385181 | 47953253.28 | 47953253 | 42044845.72 | 40385180.72 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2023-11-10
|  | 021-23 | 2023-09-01 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 42044846 | 7568072.28 | -1659665 | 40385181 | 47953253.28 | 47953253 | 42044845.72 | 40385180.72 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2023-11-10
|  | 023-23 | 2023-10-01 | 2023-10-19 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 42044846 | 7568072.28 | -1659665 | 40385181 | 47953253.28 | 47953253 | 42044845.72 | 40385180.72 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2023-11-30
|  | 024-23 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2024-01-11 | 42044846 | 7568072.28 | -1659665 | 40385181 | 47953253.28 | 47953253 | 42044845.72 | 40385180.72 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2023-12-30
|  | 026-23 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2024-01-11 | 42044846 | 7568072.28 | -1659665 | 40385181 | 47953253.28 | 47953253 | 42044845.72 | 40385180.72 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2024-01-17
|  | 001-24 | 2024-01-01 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2024-03-04 | 42044846 | 7568072.28 | -1659665 | 40385181 | 47953253.28 | 47953253 | 42044845.72 | 40385180.72 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2024-02-24
|  | 003-24 | 2024-02-01 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 2024-04-05 | 42044846 | 7568072.28 | -1659665 | 40385181 | 47953253.28 | 47953253 | 42044845.72 | 40385180.72 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2024-03-30
|  | 004-24 | 2024-03-01 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-05-27 | 42044846 | 7568072.28 | -1659665 | 40385181 | 47953253.28 | 47953253 | 42044845.72 | 40385180.72 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2024-04-26
|  | 005-24 | 2024-04-01 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 2024-06-14 | 42044846 | 7568072.28 | -1659665 | 40385181 | 47953253.28 | 47953253 | 42044845.72 | 40385180.72 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2024-05-29
|  | 009-24 | 2024-05-01 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 2024-09-09 | 42044846 | 7568072.28 | -1659665 | 40385181 | 47953253.28 | 47953253 | 42044845.72 | 40385180.72 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2024-06-27
|  | 010-24 | 2024-06-01 | 2024-06-13 | 2024-06-27 | 2024-09-09 | 42044846 | 7568072.28 | -1659665 | 40385181 | 47953253.28 | 47953253 | 42044845.72 | 40385180.72 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2024-07-27
|  | 028/24 | 2024-07-01 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-10-18 | 42044846 | 7568072.28 | -1659665 | 40385181 | 47953253.28 | 47953253 | 42044845.72 | 40385180.72 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2024-08-24
|  | 033/24 | 2024-08-01 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-10-18 | 42044846 | 7568072.28 | -1659665 | 40385181 | 47953253.28 | 47953253 | 42044845.72 | 40385180.72 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2024-09-26
|  | 037/24 | 2024-09-01 | 2024-09-25 | 2024-10-02 | 2024-12-30 | 42044846 | 7568072.28 | -1659665 | 40385181 | 47953253.28 | 47953253 | 42044845.72 | 40385180.72 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2024-11-01
|  | 046/24 | 2024-10-01 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-12-30 | 42044846 | 7568072.28 | -1659665 | 40385181 | 47953253.28 | 47953253 | 42044845.72 | 40385180.72 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2024-11-28
|  | 053/24 | 2024-11-01 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2025-04-10 | 42044846 | 7568072.28 | -1659665 | 40385181 | 47953253.28 | 47953253 | 42044845.72 | 40385180.72 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2024-12-26
|  | 058/24 | 2024-12-01 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 2025-04-10 | 42044846 | 7568072.28 | -1659665 | 40385181 | 47953253.28 | 47953253 | 42044845.72 | 40385180.72 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2025-01-25
|  | 004/25 | 2025-01-01 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | 2025-04-17 | 42044846 | 7568072.28 | -1659665 | 40385181 | 47953253.28 | 47953253 | 42044845.72 | 40385180.72 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2025-02-28
|  | 016/25 | 2025-02-01 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-05-09 | 42044846 | 7568072.28 | -1659665 | 40385181 | 47953253.28 | 47953253 | 42044845.72 | 40385180.72 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2025-03-26
|  | 021/25 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 2025-03-25 |  | 55322165 | 9957989.7 | -1659665 | 53662500 | 63620489.7 |  |  |  | 65280154.7 | 63620489.7 | 55322165 | 53662500 | 2025-04-24
|  | 031/25 | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-05-02 |  | 55322165 | 9957989.7 | -1659665 | 53662500 | 63620489.7 |  |  |  | 65280154.7 | 63620489.7 | 55322165 | 53662500 | 2025-06-01
|  | 041/25 | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 2025-05-22 |  | 55322165 | 9957989.7 | -1659665 | 53662500 | 63620489.7 |  |  |  | 65280154.7 | 63620489.7 | 55322165 | 53662500 | 2025-06-21
[16 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Sous total ADEOTI |  |  |  |  | 1272409810 | 229033765.8 | -38172295 | 1234237515 | 1463271280.8 | 1272409806 | 1106443309.3 | 1073250009.3 | 195840469.8 | 190861474.8 | 165966500.7 | 160987505.7
| AFFAIREAF014 BOTINZA | 006-24 | Avance de démarrage | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-31 | 68374900 | 7384489.2 | -683749 | 67691151 | 75075640.2 | 80682382 | 73981641.8 | 73297892.8 | -5606741.8 | -5606741.8 | -5606741.8 | -5606741.8 | 2024-06-01
|  | 011-24 | Nov-Déc 2023 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-08-13 | 14549395 | 1571334.66 | -145493.95 | 14403901.05 | 15975235.71 | 10368494 | 8942653.29 | 8797159.34 | 5606741.71 | 5606741.71 | 5606741.71 | 5606741.71 | 2024-07-14
|  | 012-24 | 2024-01-01 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-08-13 | 10311395 | 1113630.66 | -103113.95 | 10208281.05 | 11321911.71 | 11321912 | 10311395.29 | 10208281.34 | 0 | 0 | -0.29 | 0 | 2024-07-14
|  | 013-24 | 2024-02-01 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-08-13 | 11643395 | 1257486.66 | -116433.95 | 11526961.05 | 12784447.71 | 12784448 | 11643395.29 | 11526961.34 | 0 | 0 | -0.29 | 0 | 2024-07-14
|  | 014-24 | 2024-03-01 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-08-13 | 10866395 | 1173570.66 | -108663.95 | 10757731.05 | 11931301.71 | 11931302 | 10866395.29 | 10757731.34 | 0 | 0 | -0.29 | 0 | 2024-07-14
|  | 015-24 | 2024-04-01 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-08-13 | 9460395 | 1021722.66 | -94603.95 | 9365791.05 | 10387513.71 | 10387514 | 9460395.29 | 9365791.34 | 0 | 0 | -0.29 | 0 | 2024-07-14
|  | 023-24 | 2024-05-01 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-27 | 80811395 | 8727630.66 | -808113.95 | 80003281.05 | 88730911.71 | 88730912 | 80811395.29 | 80003281.34 | 0 | 0 | -0.29 | 0 | 2024-08-02
|  | 027-24 | 2024-06-01 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-12-16 | 10200395 | 1101642.66 | -102003.95 | 10098391.05 | 11200033.71 | 11200034 | 10200395.29 | 10098391.34 | 0 | 0 | -0.29 | 0 | 2024-08-24
|  | 031/24 | 2024-07-01 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-12-16 | 10311395 | 1113630.66 | -103113.95 | 10208281.05 | 11321911.71 | 11321912 | 10311395.29 | 10208281.34 | 0 | 0 | -0.29 | 0 | 2024-09-11
|  | 011/25 | 2024-08-01 | 2025-02-21 | 2025-02-21 |  | 10311395 | 1113630.66 | -103113.95 | 10208281.05 | 11321911.71 |  |  |  | 11425025.66 | 11321911.71 | 10311395 | 10208281.05 | 2025-03-23
|  | 012/25 | 2024-09-01 | 2025-02-21 | 2025-02-21 |  | 10422395 | 1125618.66 | -104223.95 | 10318171.05 | 11443789.71 |  |  |  | 11548013.66 | 11443789.71 | 10422395 | 10318171.05 | 2025-03-23
|  | 013/25 | 2024-10-01 | 2025-02-21 | 2025-02-21 |  | 10940395 | 1181562.66 | -109403.95 | 10830991.05 | 12012553.71 |  |  |  | 12121957.66 | 12012553.71 | 10940395 | 10830991.05 | 2025-03-23
|  | 014/25 | 2024-11-01 | 2025-02-21 | 2025-02-21 |  | 10940395 | 1181562.66 | -109403.95 | 10830991.05 | 12012553.71 |  |  |  | 12121957.66 | 12012553.71 | 10940395 | 10830991.05 | 2025-03-23
|  | 015/25 | 2024-12-01 | 2025-02-21 | 2025-02-21 |  | 10792395 | 1165578.66 | -107923.95 | 10684471.05 | 11850049.71 |  |  |  | 11957973.66 | 11850049.71 | 10792395 | 10684471.05 | 2025-03-23
|  | 020/25 | 2025-01-01 | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | 10792395 | 1165578.66 | -107923.95 | 10684471.05 | 11850049.71 |  |  |  | 11957973.66 | 11850049.71 | 10792395 | 10684471.05 | 2025-03-27
|  | 037/25 | 2025-02-01 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 11201395 | 1209750.66 | -112013.95 | 11089381.05 | 12299131.71 |  |  |  | 12411145.66 | 12299131.71 | 11201395 | 11089381.05 | 2025-06-12
|  | 038/25 | 2025-03-01 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 10831395 | 1169790.66 | -108313.95 | 10723081.05 | 11892871.71 |  |  |  | 12001185.66 | 11892871.71 | 10831395 | 10723081.05 | 2025-06-12
|  | 039/25 | 2025-04-01 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 9931395 | 1072590.66 | -99313.95 | 9832081.05 | 10904671.71 |  |  |  | 11003985.66 | 10904671.71 | 9931395 | 9832081.05 | 2025-06-12
0
|  | Sous total BOTINZA |  |  |  |  | 322692615 | 34850802.42 | -3226926.15 | 319465688.85 | 354316491.27 | 248728910 | 226529062.12 | 224263771.52 | 106549218.85 | 105587583.3 | 96163552.88 | 95201919.36
| AFFAIREAF015 CITES ADM LOT 1 | 007-24 | Avance de démarrage | 2024-05-10 | 2024-05-27 | 2024-07-03 | 109800000 | 11858400 | -1098000 | 108702000 | 120560400 | 120560400 | 109800000 | 108702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-26
|  | 019-24 | mars et avril 2024 | 2024-07-02 | 2024-07-04 | 2024-08-09 | 36150000 | 3904200 | -361500 | 35788500 | 39692700 | 39692700 | 36150000 | 35788500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-03
|  | 022-24 | 2024-05-01 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-08-09 | 18075000 | 1952100 | -180750 | 17894250 | 19846350 | 19846350 | 18075000 | 17894250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-03
|  | 024-24 | 2024-06-01 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-08-09 | 18225000 | 1968300 | -182250 | 18042750 | 20011050 | 20011050 | 18225000 | 18042750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-08
|  | 030-24 | 2024-07-01 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-09-03 | 18075000 | 1952100 | -180750 | 17894250 | 19846350 | 19846350 | 18075000 | 17894250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-28
|  | 036-24 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 2024-09-24 | 18225000 | 1968300 | -182250 | 18042750 | 20011050 | 20011050 | 18225000 | 18042750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02
|  | 040/24 | 2024-09-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-11-22 | 18075000 | 1952100 | -180750 | 17894250 | 19846350 | 19846350 | 18075000 | 17894250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-02
|  | 048/24 | 2024-10-01 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 2024-12-06 | 18075000 | 1952100 | -180750 | 17894250 | 19846350 | 19846350 | 18075000 | 17894250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-11
|  | 056/24 | 2024-11-01 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2025-01-07 | 18225000 | 1968300 | -182250 | 18042750 | 20011050 | 20011050 | 18225000 | 18042750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-15
|  | 002/25 | 2024-12-01 | 2025-01-15 | 2025-01-23 | 2025-02-14 | 18075000 | 1952100 | -180750 | 17894250 | 19846350 | 19846350 | 18075000 | 17894250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-22
|  | 008/25 | 2025-01-01 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-03-07 | 18075000 | 1952100 | -180750 | 17894250 | 19846350 | 19846350 | 18075000 | 17894250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-16
|  | 025/25 | 2025-02-01 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-04-18 | 18225000 | 1968300 | -182250 | 18042750 | 20011050 | 20011050 | 18225000 | 18042750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-23
|  | 029/25 | 2025-03-01 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-05-28 | 18225000 | 1968300 | -182250 | 18042750 | 20011050 | 20011050 | 18225000 | 18042750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-18
|  | 045/25 | 2025-04-01 | 2025-05-20 | 2025-05-27 |  | 15825000 | 1709100 | -158250 | 15666750 | 17375850 |  |  |  | 17534100 | 17375850 | 15825000 | 15666750 | 2025-06-26
0
[16 empty] | 0 | 0
|  | Sous total CITES ADM lot 1 |  |  |  |  | 361350000 | 39025800 | -3613500 | 357736500 | 396762300 | 379386450 | 345525000 | 342069750 | 17534100 | 17375850 | 15825000 | 15666750
| AFFAIREAF015 CITES ADM LOT 2 | 043/24 | Avance de démarrage | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-11-07 | 66600000 | 7192800 | -666000 | 65934000 | 73126800 | 73126800 | 66600000 | 65934000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-08
|  | 044/24 | mars à septembre 2024 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-11-22 | 76615500 | 8274474 | -766155 | 75849345 | 84123819 | 84123819 | 76615500 | 75849345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-08
|  | 049/24 | 2024-10-01 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 2024-12-06 | 12640500 | 1365174 | -126405 | 12514095 | 13879269 | 13879269 | 12640500 | 12514095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-11
|  | 057/24 | 2024-11-01 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2025-01-22 | 12790500 | 1381374 | -127905 | 12662595 | 14043969 | 14043969 | 12790500 | 12662595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-15
|  | 003/25 | 2024-12-01 | 2025-01-15 | 2025-01-23 | 2025-02-14 | 12640500 | 1365174 | -126405 | 12514095 | 13879269 | 13879269 | 12640500 | 12514095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-22
|  | 009/25 | 2025-01-01 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-03-07 | 12640500 | 1365174 | -126405 | 12514095 | 13879269 | 13879269 | 12640500 | 12514095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-16
|  | 026/25 | 2025-02-01 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-04-18 | 10540500 | 1138374 | -105405 | 10435095 | 11573469 | 11573469 | 10540500 | 10435095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-23
|  | 030/25 | 2025-03-01 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-05-28 | 10390500 | 1122174 | -103905 | 10286595 | 11408769 | 11408769 | 10390500 | 10286595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-18
|  | 046/25 | 2025-04-01 | 2025-05-20 | 2025-05-27 |  | 10540500 | 1138374 | -105405 | 10435095 | 11573469 |  |  |  | 11678874 | 11573469 | 10540500 | 10435095 | 2025-06-26
0
|  | Sous total CITES ADM lot 2 |  |  |  |  | 225399000 | 24343092 | -2253990 | 223145010 | 247488102 | 235914633 | 214858500 | 212709915 | 11678874 | 11573469 | 10540500 | 10435095 | 411358
| AFFAIREAF016 MATIERE BENIN | 018-24 | Avance de démarrage | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-08-14 | 43161546 | 7769078.28 | -1294846.38 | 41866699.62 | 49635777.9 | 49635778 | 43161546.1 | 41866699.72 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 2024-07-17
|  | 021-24 | 2024-06-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-08-14 | 64742320 | 11653617.6 | -1942269.6 | 62800050.4 | 74453668 | 74453668 | 64742320 | 62800050.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-02
|  | 025-24 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-09-16 | 64742320 | 11653617.6 | -1942269.6 | 62800050.4 | 74453668 | 74453668 | 64742320 | 62800050.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-08
|  | 029-24 | 2024-08-01 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-09-25 | 64742320 | 11653617.6 | -1942269.6 | 62800050.4 | 74453668 | 74453668 | 64742320 | 62800050.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24
|  | 035/24 | sept et octobre 2024 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2025-03-03 | 129484640 | 23307235.2 | -3884539.2 | 125600100.8 | 148907336 | 148907336 | 129484640 | 125600100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-27
|  | 052/24 | 2024-11-01 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2025-01-20 | 64742320 | 11653617.6 | -1942269.6 | 62800050.4 | 74453668 | 74453668 | 64742320 | 62800050.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-26
|  | Sous total MATIERE |  |  |  |  | 431615466 | 77690783.88 | -12948463.98 | 418667002.02 | 496357785.9 | 496357786 | 431615466.1 | 418667002.12 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
| AFFAIREAF017 AGIRE | 026-24 | 2024-07-01 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-15 | 12886598 | 2319587.64 | -386597.94 | 12500000.06 | 14819587.7 | 14819588 | 12886598.3 | 12500000.36 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 2024-08-08
|  | 039/24 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-11-04 | 2025-01-06 | 12886598 | 2319587.64 | -386597.94 | 12500000.06 | 14819587.7 | 14819588 | 12886598.3 | 12500000.36 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 2024-12-04
|  | Sous total AGIRE |  |  |  |  | 25773196 | 4639175.28 | -773195.88 | 25000000.12 | 29639175.4 | 29639176 | 25773196.6 | 25000000.72 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| SETEC SOUS TRAITANCE | 032/24 | décembre 23-juillet 24 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-27 | 15750000 | 2835000 | -472500 | 15277500 | 18112500 | 18112500 | 15750000 | 15277500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-11
|  | 034/24 | 2024-08-01 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-11-27 | 2100000 | 378000 | -63000 | 2037000 | 2415000 | 2415000 | 2100000 | 2037000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-26
|  | 038/24 | 2024-09-01 | 2024-09-25 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 2100000 | 378000 | -63000 | 2037000 | 2415000 | 2415000 | 2100000 | 2037000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-31
|  | 047/24 | 2024-10-01 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-27 | 2100000 | 378000 | -63000 | 2037000 | 2415000 | 2415000 | 2100000 | 2037000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-27
|  | 051/24 | 2024-11-01 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2100000 | 378000 | -63000 | 2037000 | 2415000 | 2415000 | 2100000 | 2037000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-26
|  | 059/24 | 2024-12-01 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 2025-02-28 | 2100000 | 378000 | -63000 | 2037000 | 2415000 | 2415000 | 2100000 | 2037000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-25
|  | 005/25 | 2025-01-01 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-03-27 | 2100000 | 378000 | -63000 | 2037000 | 2415000 | 2415000 | 2100000 | 2037000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-27
|  | 017/25 | 2025-02-01 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-03-27 | 2100000 | 378000 | -63000 | 2037000 | 2415000 | 2415000 | 2100000 | 2037000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-23
|  | 024/25 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 2025-05-26 | 600000 | 108000 | -18000 | 582000 | 690000 | 690000 | 600000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-23
|  | 032/25 | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-26 | 600000 | 108000 | -18000 | 582000 | 690000 | 690000 | 600000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-25
|  | 042/25 | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 600000 | 108000 | -18000 | 582000 | 690000 | 690000 | 600000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-21
|  | Sous total SETEC SOUS TRAITANCE |  |  |  |  | 32250000 | 5805000 | -967500 | 31282500 | 37087500 | 37087500 | 32250000 | 31282500 | 0 | 0 | 0 | 0
| AFFAIREAF018 CONOCO | 041/24 | Acompte de 70% | 2024-10-04 | 2024-10-09 | 2025-02-10 | 216339437 | 38941098.66 | -6490183.11 | 209849253.89 | 248790352.55 | 124395176 | 108169718.5 | 104924626.945 | 124395176.55 | 121150084.995 | 108169718.5 | 104924626.945 | 2024-11-08
1900-01-29
|  | Sous total CONOCO |  |  |  |  | 216339437 | 38941098.66 | -6490183.11 | 209849253.89 | 248790352.55 | 124395176 | 108169718.5 | 104924626.945 | 124395176.55 | 121150084.995 | 108169718.5 | 104924626.945
| AFFAIREAF019 NATIVE HOTEL | 050/24 | Avance de démarrage | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 3360000 | 604800 | -100800 | 3259200 | 3864000 | 3864000 | 3360000 | 3259200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-08
|  | 054/24 | 2024-11-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-30 | 1120000 | 201600 | -33600 | 1086400 | 1288000 | 1288000 | 1120000 | 1086400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-02
|  | 060/24 | 2024-12-01 | 2024-12-24 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 1120000 | 201600 | -33600 | 1086400 | 1288000 | 1288000 | 1120000 | 1086400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-29
|  | 006/25 | 2025-01-01 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 1120000 | 201600 | -33600 | 1086400 | 1288000 | 1288000 | 1120000 | 1086400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-28
|  | 018/25 | 2025-02-01 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-03-17 | 1120000 | 201600 | -33600 | 1086400 | 1288000 | 1288000 | 1120000 | 1086400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-26
|  | 023/25 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-17 | 1120000 | 201600 | -33600 | 1086400 | 1288000 | 1288000 | 1120000 | 1086400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-24
|  | 033/25 | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-05-05 | 2025-05-22 | 1120000 | 201600 | -33600 | 1086400 | 1288000 | 1288000 | 1120000 | 1086400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-04
|  | 043/25 | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 2025-05-22 |  | 1120000 | 201600 | -33600 | 1086400 | 1288000 |  |  |  | 1321600 | 1288000 | 1120000 | 1086400 | 2025-06-21
|  | Sous total NATIVE HOTEL |  |  |  |  | 11200000 | 2016000 | -336000 | 10864000 | 12880000 | 11592000 | 10080000 | 9777600 | 1321600 | 1288000 | 1120000 | 1086400
| AFFAIREAF020 JULIUS BERGER NIGERIA PLC | 055/24 | 2024-11-01 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2025-02-07 | 4950000 | 891000 | -148500 | 4801500 | 5692500 | 5692500 | 4950000 | 4801500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-03
|  | 061/24 | 2024-12-01 | 2024-12-24 | 2025-01-06 | 2025-05-20 | 4950000 | 891000 | -148500 | 4801500 | 5692500 | 5692500 | 4950000 | 4801500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-05
|  | 007/25 | 2025-01-01 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | 2025-05-20 | 4950000 | 891000 | -148500 | 4801500 | 5692500 | 5692500 | 4950000 | 4801500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-28
|  | 019/25 | 2025-02-01 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-05-20 | 4950000 | 891000 | -148500 | 4801500 | 5692500 | 5692500 | 4950000 | 4801500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-26
|  | 022/25 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-06-03 | 4950000 | 891000 | -148500 | 4801500 | 5692500 | 5692500 | 4950000 | 4801500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-24
|  | 034/25 | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-05-05 |  | 4950000 | 891000 | -148500 | 4801500 | 5692500 |  |  |  | 5841000 | 5692500 | 4950000 | 4801500 | 2025-06-04
|  | 044/25 | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 2025-05-22 |  | 4950000 | 891000 | -148500 | 4801500 | 5692500 |  |  |  | 5841000 | 5692500 | 4950000 | 4801500 | 2025-06-21
|  | Sous total JULIUS BERGER |  |  |  |  | 34650000 | 6237000 | -1039500 | 33610500 | 39847500 | 28462500 | 24750000 | 24007500 | 11682000 | 11385000 | 9900000 | 9603000
| AFFAIREAF012 DREAM BEACH | Proforma 001/25 | 2025-03-01 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-04-29 | 30000000 | 5400000 | -900000 | 29100000 | 34500000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-13
1900-01-29
1900-01-29
1900-01-29
|  | Sous total COVE BEACH |  |  |  |  | 30000000 | 5400000 | -900000 | 29100000 | 34500000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| PMO MATIERE BENIN | 010/25 | Avance de démarrage | 2025-02-21 | 2025-02-24 |  | 115473555 | 20785239.9 | -3464206.65 | 112009348.35 | 132794588.25 |  |  |  | 136258794.9 | 132794588.25 | 115473555 | 112009348.35 | 2025-03-26
|  | Sous total MATIERE |  |  |  |  | 115473555 | 20785239.9 | -3464206.65 | 112009348.35 | 132794588.25 | 0 | 0 | 0 | 136258794.9 | 132794588.25 | 115473555 | 112009348.35
| AFFAIREAF021 PRISON CIVILE DE OUEDO | 027/25 | Avance de démarrage | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-05-28 | 39894000 | 4308552 | -398940 | 39495060 | 43803612 | 43803612 | 39894000 | 39495060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-18
|  | 028/25 | Fév et mars 2025 | 2025-04-17 | 2025-04-18 |  | 15630000 | 1688040 | -156300 | 15473700 | 17161740 |  |  |  | 17318040 | 17161740 | 15630000 | 15473700 | 2025-05-18
|  | 047/25 | 2025-04-01 | 2025-05-20 | 2025-06-03 |  | 7027500 | 758970 | -70275 | 6957225 | 7716195 |  |  |  | 7716195 | 7716195 | 7027500 | 6957225 | 2025-07-03
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29
|  | Sous total PRISON CIVILE DE OUEDO |  |  |  |  | 62551500 | 6755562 | -625515 | 61925985 | 68681547 | 43803612 | 39894000 | 39495060 | 25034235 | 24877935 | 22657500 | 22430925
| AFFAIREAF022 ADEOTI/ Mission d’assistance pour le passage en comptabilité analytique d’exploitation et coaching du DAF de l’entreprise | 040/25 | Avance de démarrage | 2025-05-20 | 2025-05-22 |  | 12000000 | 2160000 | -360000 | 11640000 | 13800000 |  |  |  | 14160000 | 13800000 | 12000000 | 11640000 | 2025-06-21
1900-01-29
1900-01-29
1900-01-29
1900-01-29
|  | Sous total ADEOTI(Passage en cpta anal) |  |  |  |  | 12000000 | 2160000 | -360000 | 11640000 | 13800000 | 0 | 0 | 0 | 14160000 | 13800000 | 12000000 | 11640000
| AFFAIREAF022b ADEOTI/ ETUDES METHODES D'EXECUTION ET BILAN DES RESSOURCES | 036/25 | Facturation globale | 2025-04-29 | 2025-05-02 |  | 7930000 | 1427400 | -237900 | 7692100 | 9119500 |  |  |  | 9357400 | 9119500 | 7930000 | 7692100 | 2025-06-01
|  | Sous total ADEOTI |  |  |  |  | 7930000 | 1427400 | -237900 | 7692100 | 9119500 | 0 | 0 | 0 | 9357400 | 9119500 | 7930000 | 7692100
| AFFAIREAF023 CDCB | 035/25 | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-05-05 |  | 3375000 | 607500 | -101250 | 3273750 | 3881250 |  |  |  | 3982500 | 3881250 | 3375000 | 3273750 | 2025-06-04
|  | Sous total CDCB |  |  |  |  | 3375000 | 607500 | -101250 | 3273750 | 3881250 | 0 | 0 | 0 | 3982500 | 3881250 | 3375000 | 3273750
AFFAIREAF024 HOTEL DE VILLE DE PORTO
Sous total HOTEL DE VILLE DE PORTO
| AFFAIREAF025 CONTRÔLE DES TRAVAUX CARREFOUR LE BELIER PTB | 051/25 | Fev mars et Avril 2025 | 2025-06-05 | 2025-06-10 |  | 6838500 | 738558 | -68385 | 6770115 | 7508673 |  |  |  | 7577058 | 7508673 | 6838500 | 6770115 | 2025-07-10
|  | 052/25 | 2025-05-01 | 2025-06-04 | 2025-06-10 |  | 8511750 | 919269 | -85117.5 | 8426632.5 | 9345901.5 |  |  |  | 9431019 | 9345901.5 | 8511750 | 8426632.5 | 2025-07-10
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29
|  | Sous total CONTRÔLE DES TRAVAUX CARREFOUR LE BELIER |  |  |  |  | 15350250 | 1657827 | -153502.5 | 15196747.5 | 16854574.5 | 0 | 0 | 0 | 17008077 | 16854574.5 | 15350250 | 15196747.5
AFFAIREAF026 9 PONTS HYDRAULIQUES
Sous total 9 PONTS HYDRAULIQUES
AFFAIREAF027 DET 22 STADES COMMUNAUX
Sous total DET 22 STRADES COMMUNAUX
| TOTAL GENERAL | [5 empty] | 3277859829 | 511726046.94 | -77388928.27 | 3200470900.73 | 3712196947.67 | 3043902549 | 2693388252.62 | 2631222735.605 | 674802445.4 | 660549309.145 | 584471576.38 | 570148167.155
82.17%
Formulas:
DELAI DE PAIEMENT = +[DATE DEPÔT FACTURE]+30

## ETAT DES FACTURATIONS GLOBALES
|  |  |  | GERER LE SECRETARIAT GENERAL | [11 empty] | GSG-F07-V0 22/07/2024
ETAT GLOBAL DES FACTURATIONS ET PAIEMENTS
Mise à jour du : |  | 2025-08-26
| NUMERO AFFAIRE | N° FACTURE | MOIS | DATE FACTURATION | DATE DEPÔT FACTURE | DATE DE REGLEMENT | MONTANT BRUT HTVA | TVA | AIB | MONTANT NET HT | MONTANT NET TTC A PAYER | MONTANT TTC ENCAISSE | MONTANT BRUT HT ENCAISSE | MONTANT NET HT ENCAISSE | RESTANT DÛ TTC / FACTURE | RESTANT DÛ REEL NET TTC | RESTANT DÛ BRUT HT | RESTANT DÛ NET HT | DELAI DE PAIEMENT
| AFFAIREAF002 OFMAS | 013-22 | Avance de démarrage | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-07-19 | 7500000 | 1350000 | -225000 | 7275000 | 8625000 | 8625000 | 7500000 | 7275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-14
|  | 008-22 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 8750000 | 1575000 | -262500 | 8487500 | 10062500 | 10062500 | 8750000 | 8487500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-02
|  | 014-22 | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 8750000 | 1575000 | -262500 | 8487500 | 10062500 | 10062500 | 8750000 | 8487500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-14
|  | 005-23 | 2023-04-01 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-05-26 | 8500000 | 1530000 | -255000 | 8245000 | 9775000 | 9775000 | 8500000 | 8245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-20
|  | Sous total OFMAS |  |  |  |  | 33500000 | 6030000 | -1005000 | 32495000 | 38525000 | 38525000 | 33500000 | 32495000 | 0 | 0 | 0 | 0
| AFFAIREAF003 EGBTP 1 | 015-22 | Avance de démarrage | 2022-11-23 | 2023-01-20 | 2022-11-23 | 12000000 | 0 | 0 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-19
|  | 002/23 | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-30 | 28000000 | 0 | 0 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-07
|  | Sous total EGBTP |  |  |  |  | 40000000 | 0 | 0 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| AFFAIREAF004 CFAO | 016-22 | Avance de démarrage | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-15 | 6210000 | 1117800 | -186300 | 6023700 | 7141500 | 7141500 | 6210000 | 6023700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-05
|  | 004-23 | 2023-03-01 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-20 | 7245000 | 1304100 | -217350 | 7027650 | 8331750 | 8331750 | 7245000 | 7027650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-05
|  | 006-23 | 2023-04-01 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-05-08 | 7245000 | 1304100 | -217350 | 7027650 | 8331750 | 8331750 | 7245000 | 7027650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-20
|  | Sous total CFAO |  |  |  |  | 20700000 | 3726000 | -621000 | 20079000 | 23805000 | 23805000 | 20700000 | 20079000 | 0 | 0 | 0 | 0
| AFFAIREAF005 SCB-LAFARGE | 017-22 | 2022-12-01 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | 2023-01-20 | 3300000 | 594000 | -99000 | 3201000 | 3795000 | 3795000 | 3300000 | 3201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-21
|  | Sous total SCB-LAFARGE |  |  |  |  | 3300000 | 594000 | -99000 | 3201000 | 3795000 | 3795000 | 3300000 | 3201000 | 0 | 0 | 0 | 0
| AFFAIREAF013 ADEOTI | 009-23 | Avance de démarrage | 2023-06-14 | 2023-06-20 | 2023-07-06 | 265546395 | 47798351.1 |  | 265546395 | 313344746.1 | 313344746 | 265546394.9 | 265546394.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2023-07-20
|  | 019-23 | 2023-07-01 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 42044846 | 7568072.28 | -1659665 | 40385181 | 47953253.28 | 47953253 | 42044845.72 | 40385180.72 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 2023-11-10
|  | Sous total ADEOTI |  |  |  |  | 307591241 | 55366423.38 | -1659665 | 305931576 | 361297999.38 | 361297999 | 307591240.62 | 305931575.62 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38
| AFFAIREAF014 BOTINZA | 006-24 | Avance de démarrage | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-31 | 68374900 | 7384489.2 | -683749 | 67691151 | 75075640.2 | 80682382 | 73981641.8 | 73297892.8 | -5606741.8 | -5606741.8 | -5606741.8 | -5606741.8 | 2024-06-01
0
|  | Sous total BOTINZA |  |  |  |  | 68374900 | 7384489.2 | -683749 | 67691151 | 75075640.2 | 80682382 | 73981641.8 | 73297892.8 | -5606741.8 | -5606741.8 | -5606741.8 | -5606741.8
| AFFAIREAF015 CITES ADM LOT 1 | 007-24 | Avance de démarrage | 2024-05-10 | 2024-05-27 | 2024-07-03 | 109800000 | 11858400 | -1098000 | 108702000 | 120560400 | 120560400 | 109800000 | 108702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-26
|  | Sous total CITES ADM lot 1 |  |  |  |  | 109800000 | 11858400 | -1098000 | 108702000 | 120560400 | 120560400 | 109800000 | 108702000 | 0 | 0 | 0 | 0
AFFAIREAF015 CITES ADM LOT 2
|  | Sous total CITES ADM lot 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AFFAIREAF016 MATIERE BENIN
|  | Sous total MATIERE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AFFAIREAF017 AGIRE | 026-24 | 2024-07-01 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-15 | 12886598 | 2319587.64 | -386597.94 | 12500000.06 | 14819587.7 | 14819588 | 12886598.3 | 12500000.36 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 2024-08-08
|  | 039/24 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-11-04 | 2025-01-06 | 12886598 | 2319587.64 | -386597.94 | 12500000.06 | 14819587.7 | 14819588 | 12886598.3 | 12500000.36 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 2024-12-04
|  | Sous total AGIRE |  |  |  |  | 25773196 | 4639175.28 | -773195.88 | 25000000.12 | 29639175.4 | 29639176 | 25773196.6 | 25000000.72 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
SETEC SOUS TRAITANCE
|  | Sous total SETEC SOUS TRAITANCE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AFFAIREAF018 CONOCO | [19 empty] | RAP CONOCO
0
[21 empty] | 0 | TVA
|  | Sous total CONOCO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AFFAIREAF019 NATIVE HOTEL
|  | Sous total NATIVE HOTEL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AFFAIREAF020 JULIUS BERGER NIGERIA PLC Montant du contrat HT 118 800 000 F
|  | Sous total JULIUS BERGER |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AFFAIREAF JULIUS BERGER NIGERIA PLC Montant du contrat HT 86 000 000 F
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29
|  | Sous total JULIUS BERGER |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AFFAIREAF JULIUS BERGER NIGERIA PLC Montant du contrat HT 25.000.000 F
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29
|  | Sous total JULIUS BERGER |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AFFAIREAF012 DREAM BEACH
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29
|  | Sous total COVE BEACH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PMO MATIERE BENIN Montant HT du contrat : 384.911.850 F | [18 empty] | RAP/Avce Matiere | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29
|  | Sous total MATIERE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AFFAIREAF021 PRISON CIVILE DE OUEDO
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29
|  | Sous total PRISON CIVILE DE OUEDO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AFFAIREAF022 ADEOTI/ Mission d’assistance pour le passage en comptabilité analytique d’exploitation et coaching du DAF de l’entreprise | 040/25 | Avance de démarrage | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 2025-06-27 | 12000000 | 2160000 | 0 | 12000000 | 14160000 | 14160000 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-21
1900-01-29
1900-01-29
1900-01-29
1900-01-29
|  | Sous total ADEOTI(Passage en cpta anal) |  |  |  |  | 12000000 | 2160000 | 0 | 12000000 | 14160000 | 14160000 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| AFFAIREAF022b ADEOTI/ ETUDES METHODES D'EXECUTION ET BILAN DES RESSOURCES | 036/25 | Facturation globale | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 2025-06-30 | 7930000 | 1427400 | -237900 | 7692100 | 9119500 | 9119500 | 7930000 | 7692100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-01
|  | Sous total ADEOTI |  |  |  |  | 7930000 | 1427400 | -237900 | 7692100 | 9119500 | 9119500 | 7930000 | 7692100 | 0 | 0 | 0 | 0
| AFFAIREAF023 CDCB | 035/25 | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-05-05 | 2025-06-27 | 3375000 | 364500 | -33750 | 3341250 | 3705750 | 3705750 | 3375000 | 3341250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-04
|  | Sous total CDCB |  |  |  |  | 3375000 | 364500 | -33750 | 3341250 | 3705750 | 3705750 | 3375000 | 3341250 | 0 | 0 | 0 | 0
| AFFAIREAF024 HOTEL DE VILLE DE PORTO | 072/25 | Avance de démarrage | 2025-08-07 | 2025-08-11 |  | 20023400 | 2162527.2 | -200234 | 19823166 | 21985693.2 |  |  |  | 22185927.2 | 21985693.2 | 20023400 | 19823166 | 2025-09-10
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29
|  | Sous total HOTEL DE VILLE DE PORTO |  |  |  |  | 20023400 | 2162527.2 | -200234 | 19823166 | 21985693.2 | 0 | 0 | 0 | 22185927.2 | 21985693.2 | 20023400 | 19823166
| AFFAIREAF025 CONTRÔLE DES TRAVAUX CARREFOUR LE BELIER PTB | 050/25 | Avance de démarrage | 2025-08-08 | 2025-08-11 |  | 14976800 | 1617494.4 | -149768 | 14827032 | 16444526.4 |  |  |  | 16594294.4 | 16444526.4 | 14976800 | 14827032 | 2025-09-10
|  | 071/25 | Fev à juin 2025 | 2025-08-06 | 2025-08-11 |  | 21279375 | 2298172.5 | -212793.75 | 21066581.25 | 23364753.75 |  |  |  | 23577547.5 | 23364753.75 | 21279375 | 21066581.25 | 2025-09-10
|  | 078/25 | 2025-07-01 | 2025-08-20 | 2025-08-25 |  | 8511750 | 919269 | -85117.5 | 8426632.5 | 9345901.5 |  |  |  | 9431019 | 9345901.5 | 8511750 | 8426632.5 | 2025-09-24
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29
|  | Sous total CONTRÔLE DES TRAVAUX CARREFOUR LE BELIER |  |  |  |  | 29791125 | 3217441.5 | -297911.25 | 29493213.75 | 32710655.25 | 0 | 0 | 0 | 33008566.5 | 32710655.25 | 29791125 | 29493213.75
AFFAIREAF026 9 PONTS HYDRAULIQUES
Sous total 9 PONTS HYDRAULIQUES
AFFAIREAF027 DET 22 STRADES COMMUNAUX
Sous total DET 22 STRADES COMMUNAUX
AFFAIREAF019 NATIVE HOTEL (AVENANT)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sous total NATIVE HOTEL (AVENANT) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GENERAL | [5 empty] | 689647262 | 99739103.76 | -6784289.13 | 682862972.87 | 782602076.63 | 725290207 | 637951079.02 | 631739819.14 | 57884898.88 | 57311869.63 | 51696182.98 | 51123153.73
92.5%
Formulas:
DELAI DE PAIEMENT = +[DATE DEPÔT FACTURE]+30

## Feuil1 (hidden)
POINT DES DERNIERS REGLEMENTS CLIENTS ET ENCAISSEMENTS CHEQUES
Eléments | Banque du Tireur | Montant du chèque | Banque proposée pour la remise
Chèque de NSIA (Sinistre lié au véhicule de ZOCLI) | BOA | 1790000 | BAB
Règlement de la facture des 30% de coahing du DAF et des 100% de l'Etude d'exécution et Bilan ADM | BIIC | 23279500 | BAB
Règlement de la facture de CDCB | BIIC | 3705750 | BAB
28775250