## Mars-Avril 24
République du bénin
Ministère du Cadre de vie et du Développement durable
Décompte provisoire mois de mars et avril 2024 №1
Objet du marché: REALISATION DE LA MISSION DE DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX (DET) DU PROJET DE CONSTRUCTION DES CITES ADMINISTRATIVES ET DEPARTEMENTALES
Consultant: Société de développement de projets (SDP)
Client: Société des infrastructures routieres et de l'amenagement du territoire (SIRAT SA)
Marché №: PI_PVTD_89789 | [7 empty] | Arrêté au:30/04/2024
№. | DESIGNATION | Unité | Quantités |  |  |  | P.U. | Montant
|  |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé
Préstation des experts ( Perdiems et indemnités )
1 | Chef de mission | H*Mois | 24 | 0 | 2 | 2 | 5000000 | 120000000 | 0 | 10000000 | 10000000
2 | Chef de mission adjoint superviseur du Nord | H*Mois | 24 | 0 | 2 | 2 | 3250000 | 78000000 | 0 | 6500000 | 6500000
3 | Forfait Corps d'Etat Secondaire / Technique | H*Mois | 24 | 0 | 2 | 2 | 3000000 | 72000000 | 0 | 6000000 | 6000000
4 | Contrôleurs des travaux de bâtiments (1 par site sur 24 mois) | H*Mois | 144 | 0 | 12 | 12 | 1200000 | 172800000 | 0 | 14400000 | 14400000
5 | Forfait topo | H*Mois | 13 | 0 | 2 | 2 | 3000000 | 39000000 | 0 | 6000000 | 6000000
Sous total Préstation des experts ( Perdiems et indemnités ) | [7 empty] | 481800000 | 0 | 42900000 | 42900000
Fonctionnement de la mission
6 | Déplacements des experts pour mission: mise à disposition de deux véhicules 4x4 compris fonctionnement (carburant, chauffeur et entretien) | FF/mois | 48 | 0 | 4 | 4 | 950000 | 45600000 | 0 | 3800000 | 3800000
7 | Fonctionnement du bureau du consultant ( matériel informatique, secrétariat, communications, etc.) | Forfait | 6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2400000 | 14400000 | 0 | 1200000 | 1200000
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 60000000 | 0 | 5000000 | 5000000
Rapport de mission
8 | Rapport mensuel | Forfait | 24 | 0 | 2 | 2 | 150000 | 3600000 | 0 | 300000 | 300000
9 | Rapport Trimestriel | Forfait | 8 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1600000 | 0 | 0 | 0
10 | Rapport final | Forfait | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 7200000 | 0 | 300000 | 300000
| Montant partie réalisation en H.T. | [6 empty] | 549000000 | 0 | 48200000 | 48200000
| Avance de démarrage forfaitaire | [7 empty] | 109800000 | -12050000 | 97750000
| Montant des paiements après remboursement de l'avance | [7 empty] | 109800000 | 36150000 | 145950000
| T.V.A. 18% | [6 empty] | 98820000 | 19764000 | 6507000 | 26271000
| Montant des paiements en T.T.C. | [6 empty] | 647820000 | 129564000 | 42657000 | 172221000
Arrêté le présent décompte provisoire à la somme de en T.T.C：
Quarante deux millions six cent cinquante sept mille FCFA.
Directeur du pole bâtiment et edifices publics SIRAT SA
Chef de projet SIRAT SA
Le Consultant SDP SA

## Mai 24
République du bénin
Ministère du Cadre de vie et du Développement durable
Décompte provisoire N°2 du mois de Mai 2024
Objet du marché: REALISATION DE LA MISSION DE DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX (DET) DU PROJET DE CONSTRUCTION DES CITES ADMINISTRATIVES ET DEPARTEMENTALES
Consultant: Société de développement de projets (SDP)
Client: Société des infrastructures routieres et de l'amenagement du territoire (SIRAT SA)
Marché №: PI_PVTD_89789 | [7 empty] | Arrêté au:30/05/2024
№. | DESIGNATION | Unité | Quantités |  |  |  | P.U. | Montant
|  |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé
Préstation des experts ( Perdiems et indemnités )
1 | Chef de mission | H*Mois | 24 | 2 | 1 | 3 | 5000000 | 120000000 | 10000000 | 5000000 | 15000000
2 | Chef de mission adjoint superviseur du Nord | H*Mois | 24 | 2 | 1 | 3 | 3250000 | 78000000 | 6500000 | 3250000 | 9750000
3 | Forfait Corps d'Etat Secondaire / Technique | H*Mois | 24 | 2 | 1 | 3 | 3000000 | 72000000 | 6000000 | 3000000 | 9000000
4 | Contrôleurs des travaux de bâtiments (1 par site sur 24 mois) | H*Mois | 144 | 12 | 6 | 18 | 1200000 | 172800000 | 14400000 | 7200000 | 21600000
5 | Forfait topo | H*Mois | 13 | 2 | 1 | 3 | 3000000 | 39000000 | 6000000 | 3000000 | 9000000
Sous total Préstation des experts ( Perdiems et indemnités ) | [7 empty] | 481800000 | 42900000 | 21450000 | 64350000
Fonctionnement de la mission
6 | Déplacements des experts pour mission: mise à disposition de deux véhicules 4x4 compris fonctionnement (carburant, chauffeur et entretien) | FF/mois | 48 | 4 | 2 | 6 | 950000 | 45600000 | 3800000 | 1900000 | 5700000
7 | Fonctionnement du bureau du consultant ( matériel informatique, secrétariat, communications, etc.) | Forfait | 6 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 2400000 | 14400000 | 1200000 | 600000 | 1800000
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 60000000 | 5000000 | 2500000 | 7500000
Rapport de mission
8 | Rapport mensuel | Forfait | 24 | 2 | 1 | 3 | 150000 | 3600000 | 300000 | 150000 | 450000
9 | Rapport Trimestriel | Forfait | 8 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1600000 | 0 | 0 | 0
10 | Rapport final | Forfait | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 7200000 | 300000 | 150000 | 450000
| Montant partie réalisation en H.T. | [6 empty] | 549000000 | 48200000 | 24100000 | 72300000
| Avance de démarrage forfaitaire | [7 empty] | 97750000 | -6025000 | 91725000
| Montant des paiements après remboursement de l'avance | [7 empty] | 145950000 | 18075000 | 164025000
| T.V.A. 18% | [6 empty] | 98820000 | 26271000 | 3253500 | 29524500
| Montant des paiements en T.T.C. | [6 empty] | 647820000 | 172221000 | 21328500 | 193549500
Arrêté le présent décompte provisoire à la somme de en T.T.C：
Vingt un millions trois cent vingt huit mille cinq cent CFA .
Directeur du pole bâtiment et edifices publics SIRAT SA
Chef de projet SIRAT SA
Le Consultant SDP SA

## Juin 24
République du bénin
Ministère du Cadre de vie et du Développement durable
Décompte provisoire N°3 du mois de Juin 2024
Objet du marché: REALISATION DE LA MISSION DE DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX (DET) DU PROJET DE CONSTRUCTION DES CITES ADMINISTRATIVES ET DEPARTEMENTALES
Consultant: Société de développement de projets (SDP)
Client: Société des infrastructures routieres et de l'amenagement du territoire (SIRAT SA)
Marché №: PI_PVTD_89789 | [7 empty] | Arrêté au:30/06/2024
№. | DESIGNATION | Unité | Quantités |  |  |  | P.U. | Montant
|  |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé
Préstation des experts ( Perdiems et indemnités )
1 | Chef de mission | H*Mois | 24 | 3 | 1 | 4 | 5000000 | 120000000 | 15000000 | 5000000 | 20000000
2 | Chef de mission adjoint superviseur du Nord | H*Mois | 24 | 3 | 1 | 4 | 3250000 | 78000000 | 9750000 | 3250000 | 13000000
3 | Forfait Corps d'Etat Secondaire / Technique | H*Mois | 24 | 3 | 1 | 4 | 3000000 | 72000000 | 9000000 | 3000000 | 12000000
4 | Contrôleurs des travaux de bâtiments (1 par site sur 24 mois) | H*Mois | 144 | 18 | 6 | 24 | 1200000 | 172800000 | 21600000 | 7200000 | 28800000
5 | Forfait topo | H*Mois | 13 | 3 | 1 | 4 | 3000000 | 39000000 | 9000000 | 3000000 | 12000000
Sous total Préstation des experts ( Perdiems et indemnités ) | [7 empty] | 481800000 | 64350000 | 21450000 | 85800000
Fonctionnement de la mission
6 | Déplacements des experts pour mission: mise à disposition de deux véhicules 4x4 compris fonctionnement (carburant, chauffeur et entretien) | FF/mois | 48 | 6 | 2 | 8 | 950000 | 45600000 | 5700000 | 1900000 | 7600000
7 | Fonctionnement du bureau du consultant ( matériel informatique, secrétariat, communications, etc.) | Forfait | 6 | 0.75 | 0.25 | 1 | 2400000 | 14400000 | 1800000 | 600000 | 2400000
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 60000000 | 7500000 | 2500000 | 10000000
Rapport de mission
8 | Rapport mensuel | Forfait | 24 | 3 | 1 | 4 | 150000 | 3600000 | 450000 | 150000 | 600000
9 | Rapport Trimestriel | Forfait | 8 | 0 | 1 | 1 | 200000 | 1600000 | 0 | 200000 | 200000
10 | Rapport final | Forfait | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 7200000 | 450000 | 350000 | 800000
| Montant partie réalisation en H.T. | [6 empty] | 549000000 | 72300000 | 24300000 | 96600000
| Avance de démarrage forfaitaire | [7 empty] | 91725000 | -6075000 | 85650000
| Montant des paiements après remboursement de l'avance | [7 empty] | 164025000 | 18225000 | 182250000
| T.V.A. 18% | [6 empty] | 98820000 | 29524500 | 3280500 | 32805000
| Montant des paiements en T.T.C. | [6 empty] | 647820000 | 193549500 | 21505500 | 215055000
Arrêté le présent décompte provisoire à la somme de en T.T.C：
Vingt un million cinq cent cinq mille cinq cent CFA .
Directeur du pole bâtiment et edifices publics SIRAT SA
Chef de projet SIRAT SA
Le Consultant SDP SA

## Juillet 24
République du bénin
Ministère du Cadre de vie et du Développement durable
Décompte provisoire N°4 du mois de Juillet 2024
Objet du marché: REALISATION DE LA MISSION DE DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX (DET) DU PROJET DE CONSTRUCTION DES CITES ADMINISTRATIVES ET DEPARTEMENTALES
Consultant: Société de développement de projets (SDP)
Client: Société des infrastructures routieres et de l'amenagement du territoire (SIRAT SA)
Marché №: PI_PVTD_89789 | [7 empty] | Arrêté au:31/07/2024
№. | DESIGNATION | Unité | Quantités |  |  |  | P.U. | Montant
|  |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé
Préstation des experts ( Perdiems et indemnités )
1 | Chef de mission | H*Mois | 24 | 4 | 1 | 5 | 5000000 | 120000000 | 20000000 | 5000000 | 25000000
2 | Chef de mission adjoint superviseur du Nord | H*Mois | 24 | 4 | 1 | 5 | 3250000 | 78000000 | 13000000 | 3250000 | 16250000
3 | Forfait Corps d'Etat Secondaire / Technique | H*Mois | 24 | 4 | 1 | 5 | 3000000 | 72000000 | 12000000 | 3000000 | 15000000
4 | Contrôleurs des travaux de bâtiments (1 par site sur 24 mois) | H*Mois | 144 | 24 | 6 | 30 | 1200000 | 172800000 | 28800000 | 7200000 | 36000000
5 | Forfait topo | H*Mois | 13 | 4 | 1 | 5 | 3000000 | 39000000 | 12000000 | 3000000 | 15000000
Sous total Préstation des experts ( Perdiems et indemnités ) | [7 empty] | 481800000 | 85800000 | 21450000 | 107250000
Fonctionnement de la mission
6 | Déplacements des experts pour mission: mise à disposition de deux véhicules 4x4 compris fonctionnement (carburant, chauffeur et entretien) | FF/mois | 48 | 8 | 2 | 10 | 950000 | 45600000 | 7600000 | 1900000 | 9500000
7 | Fonctionnement du bureau du consultant ( matériel informatique, secrétariat, communications, etc.) | Forfait | 6 | 1 | 0.25 | 1.25 | 2400000 | 14400000 | 2400000 | 600000 | 3000000
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 60000000 | 10000000 | 2500000 | 12500000
Rapport de mission
8 | Rapport mensuel | Forfait | 24 | 4 | 1 | 5 | 150000 | 3600000 | 600000 | 150000 | 750000
9 | Rapport Trimestriel | Forfait | 8 | 1 | 0 | 1 | 200000 | 1600000 | 200000 | 0 | 200000
10 | Rapport final | Forfait | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 7200000 | 800000 | 150000 | 950000
| Montant partie réalisation en H.T. | [6 empty] | 549000000 | 96600000 | 24100000 | 120700000
| Avance de démarrage forfaitaire | [7 empty] | 85650000 | -6025000 | 79625000
| Montant des paiements après remboursement de l'avance | [7 empty] | 182250000 | 18075000 | 200325000
| T.V.A. 18% | [6 empty] | 98820000 | 32805000 | 3253500 | 36058500
| Montant des paiements en T.T.C. | [6 empty] | 647820000 | 215055000 | 21328500 | 236383500
Arrêté le présent décompte provisoire à la somme de en T.T.C：
Vingt un million trois cent vingt huit mille cinq cent CFA .
Directeur du pole bâtiment et edifices publics SIRAT SA
Chef de projet SIRAT SA
Le Consultant SDP SA

## Aout 24
République du bénin
Ministère du Cadre de vie et du Développement durable
Décompte provisoire N°5 du mois de Août 2024
Objet du marché: REALISATION DE LA MISSION DE DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX (DET) DU PROJET DE CONSTRUCTION DES CITES ADMINISTRATIVES ET DEPARTEMENTALES
Consultant: Société de développement de projets (SDP)
Client: Société des infrastructures routieres et de l'amenagement du territoire (SIRAT SA)
Marché №: PI_PVTD_89789 | [7 empty] | Arrêté au:30/08/2024
№. | DESIGNATION | Unité | Quantités |  |  |  | P.U. | Montant
|  |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé
Préstation des experts ( Perdiems et indemnités )
1 | Chef de mission | H*Mois | 24 | 5 | 1 | 6 | 5000000 | 120000000 | 25000000 | 5000000 | 30000000
2 | Chef de mission adjoint superviseur du Nord | H*Mois | 24 | 5 | 1 | 6 | 3250000 | 78000000 | 16250000 | 3250000 | 19500000
3 | Forfait Corps d'Etat Secondaire / Technique | H*Mois | 24 | 5 | 1 | 6 | 3000000 | 72000000 | 15000000 | 3000000 | 18000000
4 | Contrôleurs des travaux de bâtiments (1 par site sur 24 mois) | H*Mois | 144 | 30 | 6 | 36 | 1200000 | 172800000 | 36000000 | 7200000 | 43200000
5 | Forfait topo | H*Mois | 13 | 5 | 1 | 6 | 3000000 | 39000000 | 15000000 | 3000000 | 18000000
Sous total Préstation des experts ( Perdiems et indemnités ) | [7 empty] | 481800000 | 107250000 | 21450000 | 128700000
Fonctionnement de la mission
6 | Déplacements des experts pour mission: mise à disposition de deux véhicules 4x4 compris fonctionnement (carburant, chauffeur et entretien) | FF/mois | 48 | 10 | 2 | 12 | 950000 | 45600000 | 9500000 | 1900000 | 11400000
7 | Fonctionnement du bureau du consultant ( matériel informatique, secrétariat, communications, etc.) | Forfait | 6 | 1.25 | 0.25 | 1.5 | 2400000 | 14400000 | 3000000 | 600000 | 3600000
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 60000000 | 12500000 | 2500000 | 15000000
Rapport de mission
8 | Rapport mensuel | Forfait | 24 | 5 | 1 | 6 | 150000 | 3600000 | 750000 | 150000 | 900000
9 | Rapport Trimestriel | Forfait | 8 | 1 | 1 | 2 | 200000 | 1600000 | 200000 | 200000 | 400000
10 | Rapport final | Forfait | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 7200000 | 950000 | 350000 | 1300000
| Montant partie réalisation en H.T. | [6 empty] | 549000000 | 120700000 | 24300000 | 145000000
| Avance de démarrage forfaitaire | [7 empty] | 79625000 | -6075000 | 73550000
| Montant des paiements après remboursement de l'avance | [7 empty] | 200325000 | 18225000 | 218550000
| T.V.A. 18% | [6 empty] | 98820000 | 36058500 | 3280500 | 39339000
| Montant des paiements en T.T.C. | [6 empty] | 647820000 | 236383500 | 21505500 | 257889000
Arrêté le présent décompte provisoire à la somme de en T.T.C：
Vingt un million cinq cent cinq mille cinq cent CFA .
Directeur du pole bâtiment et edifices publics SIRAT SA
Chef de projet SIRAT SA
Le Consultant SDP SA

## Septembre 24
République du bénin
Ministère du Cadre de vie et du Développement durable
Décompte provisoire N°6 du mois de Septembre 2024
Objet du marché: REALISATION DE LA MISSION DE DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX (DET) DU PROJET DE CONSTRUCTION DES CITES ADMINISTRATIVES ET DEPARTEMENTALES
Consultant: Société de développement de projets (SDP)
Client: Société des infrastructures routieres et de l'amenagement du territoire (SIRAT SA)
Marché №: PI_PVTD_89789 | [7 empty] | Arrêté au: 30/09/2024
№. | DESIGNATION | Unité | Quantités |  |  |  | P.U. | Montant
|  |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé
Préstation des experts ( Perdiems et indemnités )
1 | Chef de mission | H*Mois | 24 | 6 | 1 | 7 | 5000000 | 120000000 | 30000000 | 5000000 | 35000000
2 | Chef de mission adjoint superviseur du Nord | H*Mois | 24 | 6 | 1 | 7 | 3250000 | 78000000 | 19500000 | 3250000 | 22750000
3 | Forfait Corps d'Etat Secondaire / Technique | H*Mois | 24 | 6 | 1 | 7 | 3000000 | 72000000 | 18000000 | 3000000 | 21000000
4 | Contrôleurs des travaux de bâtiments (1 par site sur 24 mois) | H*Mois | 144 | 36 | 6 | 42 | 1200000 | 172800000 | 43200000 | 7200000 | 50400000
5 | Forfait topo | H*Mois | 13 | 6 | 1 | 7 | 3000000 | 39000000 | 18000000 | 3000000 | 21000000
Sous total Préstation des experts ( Perdiems et indemnités ) | [7 empty] | 481800000 | 128700000 | 21450000 | 150150000
Fonctionnement de la mission
6 | Déplacements des experts pour mission: mise à disposition de deux véhicules 4x4 compris fonctionnement (carburant, chauffeur et entretien) | FF/mois | 48 | 12 | 2 | 14 | 950000 | 45600000 | 11400000 | 1900000 | 13300000
7 | Fonctionnement du bureau du consultant ( matériel informatique, secrétariat, communications, etc.) | Forfait | 6 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 2400000 | 14400000 | 3600000 | 600000 | 4200000
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 60000000 | 15000000 | 2500000 | 17500000
Rapport de mission
8 | Rapport mensuel | Forfait | 24 | 6 | 1 | 7 | 150000 | 3600000 | 900000 | 150000 | 1050000
9 | Rapport Trimestriel | Forfait | 8 | 2 | 0 | 2 | 200000 | 1600000 | 400000 | 0 | 400000
10 | Rapport final | Forfait | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 7200000 | 1300000 | 150000 | 1450000
| Montant partie réalisation en H.T. | [6 empty] | 549000000 | 145000000 | 24100000 | 169100000
| Avance de démarrage forfaitaire | [7 empty] | 73550000 | -6025000 | 67525000
| Montant des paiements après remboursement de l'avance | [7 empty] | 218550000 | 18075000 | 236625000
| T.V.A. 18% | [6 empty] | 98820000 | 39339000 | 3253500 | 42592500
| Montant des paiements en T.T.C. | [6 empty] | 647820000 | 257889000 | 21328500 | 279217500
Arrêté le présent décompte provisoire à la somme de en T.T.C：
Vingt un million trois cent vingt huit mille cinq cent CFA.
Directeur du pole bâtiment et edifices publics SIRAT SA
Chef de projet SIRAT SA
Le Consultant SDP SA

## Octobre 24
République du bénin
Ministère du Cadre de vie et du Développement durable
Décompte provisoire N°7 du mois de Octobre 2024
Objet du marché: REALISATION DE LA MISSION DE DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX (DET) DU PROJET DE CONSTRUCTION DES CITES ADMINISTRATIVES ET DEPARTEMENTALES
Consultant: Société de développement de projets (SDP)
Client: Société des infrastructures routieres et de l'amenagement du territoire (SIRAT SA)
Marché №: PI_PVTD_89789 | [7 empty] | Arrêté au: 31/10/2024
№. | DESIGNATION | Unité | Quantités |  |  |  | P.U. | Montant
|  |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé
Préstation des experts ( Perdiems et indemnités )
1 | Chef de mission | H*Mois | 24 | 7 | 1 | 8 | 5000000 | 120000000 | 35000000 | 5000000 | 40000000
2 | Chef de mission adjoint superviseur du Nord | H*Mois | 24 | 7 | 1 | 8 | 3250000 | 78000000 | 22750000 | 3250000 | 26000000
3 | Forfait Corps d'Etat Secondaire / Technique | H*Mois | 24 | 7 | 1 | 8 | 3000000 | 72000000 | 21000000 | 3000000 | 24000000
4 | Contrôleurs des travaux de bâtiments (1 par site sur 24 mois) | H*Mois | 144 | 42 | 6 | 48 | 1200000 | 172800000 | 50400000 | 7200000 | 57600000
5 | Forfait topo | H*Mois | 13 | 7 | 1 | 8 | 3000000 | 39000000 | 21000000 | 3000000 | 24000000
Sous total Préstation des experts ( Perdiems et indemnités ) | [7 empty] | 481800000 | 150150000 | 21450000 | 171600000
Fonctionnement de la mission
6 | Déplacements des experts pour mission: mise à disposition de deux véhicules 4x4 compris fonctionnement (carburant, chauffeur et entretien) | FF/mois | 48 | 14 | 2 | 16 | 950000 | 45600000 | 13300000 | 1900000 | 15200000
7 | Fonctionnement du bureau du consultant ( matériel informatique, secrétariat, communications, etc.) | Forfait | 6 | 1.75 | 0.25 | 2 | 2400000 | 14400000 | 4200000 | 600000 | 4800000
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 60000000 | 17500000 | 2500000 | 20000000
Rapport de mission
8 | Rapport mensuel | Forfait | 24 | 7 | 1 | 8 | 150000 | 3600000 | 1050000 | 150000 | 1200000
9 | Rapport Trimestriel | Forfait | 8 | 2 | 0 | 2 | 200000 | 1600000 | 400000 | 0 | 400000
10 | Rapport final | Forfait | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 7200000 | 1450000 | 150000 | 1600000
| Montant partie réalisation en H.T. | [6 empty] | 549000000 | 169100000 | 24100000 | 193200000
| Avance de démarrage forfaitaire | [7 empty] | 67525000 | -6025000 | 61500000
| Montant des paiements après remboursement de l'avance | [7 empty] | 236625000 | 18075000 | 254700000
| T.V.A. 18% | [6 empty] | 98820000 | 42592500 | 3253500 | 45846000
| Montant des paiements en T.T.C. | [6 empty] | 647820000 | 279217500 | 21328500 | 300546000
Arrêté le présent décompte provisoire à la somme de en T.T.C：
Vingt un million trois cent vingt huit mille cinq cent CFA.
Directeur du pole bâtiment et edifices publics SIRAT SA
Chef de projet SIRAT SA
Le Consultant SDP SA

## Novembre 24
République du bénin
Ministère du Cadre de vie et du Développement durable
Décompte provisoire N°8 du mois de Novembre 2024
Objet du marché: REALISATION DE LA MISSION DE DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX (DET) DU PROJET DE CONSTRUCTION DES CITES ADMINISTRATIVES ET DEPARTEMENTALES
Consultant: Société de développement de projets (SDP)
Client: Société des infrastructures routieres et de l'amenagement du territoire (SIRAT SA)
Marché №: PI_PVTD_89789 | [7 empty] | Arrêté au: 30/11/2024
№. | DESIGNATION | Unité | Quantités |  |  |  | P.U. | Montant
|  |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé
Préstation des experts ( Perdiems et indemnités )
1 | Chef de mission | H*Mois | 24 | 8 | 1 | 9 | 5000000 | 120000000 | 40000000 | 5000000 | 45000000
2 | Chef de mission adjoint superviseur du Nord | H*Mois | 24 | 8 | 1 | 9 | 3250000 | 78000000 | 26000000 | 3250000 | 29250000
3 | Forfait Corps d'Etat Secondaire / Technique | H*Mois | 24 | 8 | 1 | 9 | 3000000 | 72000000 | 24000000 | 3000000 | 27000000
4 | Contrôleurs des travaux de bâtiments (1 par site sur 24 mois) | H*Mois | 144 | 48 | 6 | 54 | 1200000 | 172800000 | 57600000 | 7200000 | 64800000
5 | Forfait topo | H*Mois | 13 | 8 | 1 | 9 | 3000000 | 39000000 | 24000000 | 3000000 | 27000000
Sous total Préstation des experts ( Perdiems et indemnités ) | [7 empty] | 481800000 | 171600000 | 21450000 | 193050000
Fonctionnement de la mission
6 | Déplacements des experts pour mission: mise à disposition de deux véhicules 4x4 compris fonctionnement (carburant, chauffeur et entretien) | FF/mois | 48 | 16 | 2 | 18 | 950000 | 45600000 | 15200000 | 1900000 | 17100000
7 | Fonctionnement du bureau du consultant ( matériel informatique, secrétariat, communications, etc.) | Forfait | 6 | 2 | 0.25 | 2.25 | 2400000 | 14400000 | 4800000 | 600000 | 5400000
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 60000000 | 20000000 | 2500000 | 22500000
Rapport de mission
8 | Rapport mensuel | Forfait | 24 | 8 | 1 | 9 | 150000 | 3600000 | 1200000 | 150000 | 1350000
9 | Rapport Trimestriel | Forfait | 8 | 2 | 1 | 3 | 200000 | 1600000 | 400000 | 200000 | 600000
10 | Rapport final | Forfait | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 7200000 | 1600000 | 350000 | 1950000
| Montant partie réalisation en H.T. | [6 empty] | 549000000 | 193200000 | 24300000 | 217500000
| Avance de démarrage forfaitaire | [7 empty] | 61500000 | -6075000 | 55425000
| Montant des paiements après remboursement de l'avance | [7 empty] | 254700000 | 18225000 | 272925000
| T.V.A. 18% | [6 empty] | 98820000 | 45846000 | 3280500 | 49126500
| Montant des paiements en T.T.C. | [6 empty] | 647820000 | 300546000 | 21505500 | 322051500
Arrêté le présent décompte provisoire à la somme de en T.T.C：
Vingt un million cinq cent cinq mille cinq cent FCFA.
Directeur du pole bâtiment et edifices publics SIRAT SA
Chef de projet SIRAT SA
Le Consultant SDP SA

## Décembre 24
République du bénin
Ministère du Cadre de vie et du Développement durable
Décompte provisoire N°9 du mois de Décembre 2024
Objet du marché: REALISATION DE LA MISSION DE DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX (DET) DU PROJET DE CONSTRUCTION DES CITES ADMINISTRATIVES ET DEPARTEMENTALES
Consultant: Société de développement de projets (SDP)
Client: Société des infrastructures routieres et de l'amenagement du territoire (SIRAT SA)
Marché №: PI_PVTD_89789 | [7 empty] | Arrêté au: 31/12/2024
№. | DESIGNATION | Unité | Quantités |  |  |  | P.U. | Montant
|  |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé
Préstation des experts ( Perdiems et indemnités )
1 | Chef de mission | H*Mois | 24 | 9 | 1 | 10 | 5000000 | 120000000 | 45000000 | 5000000 | 50000000
2 | Chef de mission adjoint superviseur du Nord | H*Mois | 24 | 9 | 1 | 10 | 3250000 | 78000000 | 29250000 | 3250000 | 32500000
3 | Forfait Corps d'Etat Secondaire / Technique | H*Mois | 24 | 9 | 1 | 10 | 3000000 | 72000000 | 27000000 | 3000000 | 30000000
4 | Contrôleurs des travaux de bâtiments (1 par site sur 24 mois) | H*Mois | 144 | 54 | 6 | 60 | 1200000 | 172800000 | 64800000 | 7200000 | 72000000
5 | Forfait topo | H*Mois | 13 | 9 | 1 | 10 | 3000000 | 39000000 | 27000000 | 3000000 | 30000000
Sous total Préstation des experts ( Perdiems et indemnités ) | [7 empty] | 481800000 | 193050000 | 21450000 | 214500000
Fonctionnement de la mission
6 | Déplacements des experts pour mission: mise à disposition de deux véhicules 4x4 compris fonctionnement (carburant, chauffeur et entretien) | FF/mois | 48 | 18 | 2 | 20 | 950000 | 45600000 | 17100000 | 1900000 | 19000000
7 | Fonctionnement du bureau du consultant ( matériel informatique, secrétariat, communications, etc.) | Forfait | 6 | 2.25 | 0.25 | 2.5 | 2400000 | 14400000 | 5400000 | 600000 | 6000000
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 60000000 | 22500000 | 2500000 | 25000000
Rapport de mission
8 | Rapport mensuel | Forfait | 24 | 9 | 1 | 10 | 150000 | 3600000 | 1350000 | 150000 | 1500000
9 | Rapport Trimestriel | Forfait | 8 | 3 | 0 | 3 | 200000 | 1600000 | 600000 | 0 | 600000
10 | Rapport final | Forfait | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 7200000 | 1950000 | 150000 | 2100000
| Montant partie réalisation en H.T. | [6 empty] | 549000000 | 217500000 | 24100000 | 241600000
| Avance de démarrage forfaitaire | [7 empty] | 55425000 | -6025000 | 49400000
| Montant des paiements après remboursement de l'avance | [7 empty] | 272925000 | 18075000 | 291000000
| T.V.A. 18% | [6 empty] | 98820000 | 49126500 | 3253500 | 52380000
| Montant des paiements en T.T.C. | [6 empty] | 647820000 | 322051500 | 21328500 | 343380000
Arrêté le présent décompte provisoire à la somme de en T.T.C：
Vingt un million trois cent vingt huit mille cinq cent FCFA.
Directeur du pole bâtiment et edifices publics SIRAT SA
Chef de projet SIRAT SA
Le Consultant SDP SA

## Janvier 25
République du bénin
Ministère du Cadre de vie et du Développement durable
Décompte provisoire N°10 du mois de Janvier 2025
Objet du marché: REALISATION DE LA MISSION DE DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX (DET) DU PROJET DE CONSTRUCTION DES CITES ADMINISTRATIVES ET DEPARTEMENTALES
Consultant: Société de développement de projets (SDP)
Client: Société des infrastructures routieres et de l'amenagement du territoire (SIRAT SA)
Marché №: PI_PVTD_89789 | [7 empty] | Arrêté au: 31/01/2025
№. | DESIGNATION | Unité | Quantités |  |  |  | P.U. | Montant
|  |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé
Préstation des experts ( Perdiems et indemnités )
1 | Chef de mission | H*Mois | 24 | 10 | 1 | 11 | 5000000 | 120000000 | 50000000 | 5000000 | 55000000
2 | Chef de mission adjoint superviseur du Nord | H*Mois | 24 | 10 | 1 | 11 | 3250000 | 78000000 | 32500000 | 3250000 | 35750000
3 | Forfait Corps d'Etat Secondaire / Technique | H*Mois | 24 | 10 | 1 | 11 | 3000000 | 72000000 | 30000000 | 3000000 | 33000000
4 | Contrôleurs des travaux de bâtiments (1 par site sur 24 mois) | H*Mois | 144 | 60 | 6 | 66 | 1200000 | 172800000 | 72000000 | 7200000 | 79200000
5 | Forfait topo | H*Mois | 13 | 10 | 1 | 11 | 3000000 | 39000000 | 30000000 | 3000000 | 33000000
Sous total Préstation des experts ( Perdiems et indemnités ) | [7 empty] | 481800000 | 214500000 | 21450000 | 235950000
Fonctionnement de la mission
6 | Déplacements des experts pour mission: mise à disposition de deux véhicules 4x4 compris fonctionnement (carburant, chauffeur et entretien) | FF/mois | 48 | 20 | 2 | 22 | 950000 | 45600000 | 19000000 | 1900000 | 20900000
7 | Fonctionnement du bureau du consultant ( matériel informatique, secrétariat, communications, etc.) | Forfait | 6 | 2.5 | 0.25 | 2.75 | 2400000 | 14400000 | 6000000 | 600000 | 6600000
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 60000000 | 25000000 | 2500000 | 27500000
Rapport de mission
8 | Rapport mensuel | Forfait | 24 | 10 | 1 | 11 | 150000 | 3600000 | 1500000 | 150000 | 1650000
9 | Rapport Trimestriel | Forfait | 8 | 3 | 0 | 3 | 200000 | 1600000 | 600000 | 0 | 600000
10 | Rapport final | Forfait | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 7200000 | 2100000 | 150000 | 2250000
| Montant partie réalisation en H.T. | [6 empty] | 549000000 | 241600000 | 24100000 | 265700000
| Avance de démarrage forfaitaire | [7 empty] | 49400000 | -6025000 | 43375000
| Montant des paiements après remboursement de l'avance | [7 empty] | 291000000 | 18075000 | 309075000
| T.V.A. 18% | [6 empty] | 98820000 | 52380000 | 3253500 | 55633500
| Montant des paiements en T.T.C. | [6 empty] | 647820000 | 343380000 | 21328500 | 364708500
Arrêté le présent décompte provisoire à la somme de en T.T.C：
Vingt un million trois cent vingt huit mille cinq cent FCFA.
Directeur du pole bâtiment et edifices publics SIRAT SA
Chef de projet SIRAT SA
Le Consultant SDP SA

## Fevrier 25
République du bénin
Ministère du Cadre de vie et du Développement durable
Décompte provisoire N°11 du mois de Fevrier 2025
Objet du marché: REALISATION DE LA MISSION DE DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX (DET) DU PROJET DE CONSTRUCTION DES CITES ADMINISTRATIVES ET DEPARTEMENTALES
Consultant: Société de développement de projets (SDP)
Client: Société des infrastructures routieres et de l'amenagement du territoire (SIRAT SA)
Marché №: PI_PVTD_89789 | [7 empty] | Arrêté au: 28/02/2025
№. | DESIGNATION | Unité | Quantités |  |  |  | P.U. | Montant
|  |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé
Préstation des experts ( Perdiems et indemnités )
1 | Chef de mission | H*Mois | 24 | 11 | 1 | 12 | 5000000 | 120000000 | 55000000 | 5000000 | 60000000
2 | Chef de mission adjoint superviseur du Nord | H*Mois | 24 | 11 | 1 | 12 | 3250000 | 78000000 | 35750000 | 3250000 | 39000000
3 | Forfait Corps d'Etat Secondaire / Technique | H*Mois | 24 | 11 | 1 | 12 | 3000000 | 72000000 | 33000000 | 3000000 | 36000000
4 | Contrôleurs des travaux de bâtiments (1 par site sur 24 mois) | H*Mois | 144 | 66 | 6 | 72 | 1200000 | 172800000 | 79200000 | 7200000 | 86400000
5 | Forfait topo | H*Mois | 13 | 11 | 1 | 12 | 3000000 | 39000000 | 33000000 | 3000000 | 36000000
Sous total Préstation des experts ( Perdiems et indemnités ) | [7 empty] | 481800000 | 235950000 | 21450000 | 257400000
Fonctionnement de la mission
6 | Déplacements des experts pour mission: mise à disposition de deux véhicules 4x4 compris fonctionnement (carburant, chauffeur et entretien) | FF/mois | 48 | 22 | 2 | 24 | 950000 | 45600000 | 20900000 | 1900000 | 22800000
7 | Fonctionnement du bureau du consultant ( matériel informatique, secrétariat, communications, etc.) | Forfait | 6 | 2.75 | 0.25 | 3 | 2400000 | 14400000 | 6600000 | 600000 | 7200000
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 60000000 | 27500000 | 2500000 | 30000000
Rapport de mission
8 | Rapport mensuel | Forfait | 24 | 11 | 1 | 12 | 150000 | 3600000 | 1650000 | 150000 | 1800000
9 | Rapport Trimestriel | Forfait | 8 | 3 | 1 | 4 | 200000 | 1600000 | 600000 | 200000 | 800000
10 | Rapport final | Forfait | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 7200000 | 2250000 | 350000 | 2600000
| Montant partie réalisation en H.T. | [6 empty] | 549000000 | 265700000 | 24300000 | 290000000
| Avance de démarrage forfaitaire | [7 empty] | 43375000 | -6075000 | 37300000
| Montant des paiements après remboursement de l'avance | [7 empty] | 309075000 | 18225000 | 327300000
| T.V.A. 18% | [6 empty] | 98820000 | 55633500 | 3280500 | 58914000
| Montant des paiements en T.T.C. | [6 empty] | 647820000 | 364708500 | 21505500 | 386214000
Arrêté le présent décompte provisoire à la somme de en T.T.C：
Vingt un million cinq cent cinq mille cinq cent FCFA.
Directeur du pole bâtiment et edifices publics SIRAT SA
Chef de projet SIRAT SA
Le Consultant SDP SA

## Mars 25
République du bénin
Ministère du Cadre de vie et du Développement durable
Décompte provisoire N°12 du mois de Mars 2025
Objet du marché: REALISATION DE LA MISSION DE DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX (DET) DU PROJET DE CONSTRUCTION DES CITES ADMINISTRATIVES ET DEPARTEMENTALES
Consultant: Société de développement de projets (SDP)
Client: Société des infrastructures routieres et de l'amenagement du territoire (SIRAT SA)
Marché №: PI_PVTD_89789 | [7 empty] | Arrêté au: 31/03/2025
№. | DESIGNATION | Unité | Quantités |  |  |  | P.U. | Montant
|  |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé
Préstation des experts ( Perdiems et indemnités )
1 | Chef de mission | H*Mois | 24 | 12 | 1 | 13 | 5000000 | 120000000 | 60000000 | 5000000 | 65000000
2 | Chef de mission adjoint superviseur du Nord | H*Mois | 24 | 12 | 1 | 13 | 3250000 | 78000000 | 39000000 | 3250000 | 42250000
3 | Forfait Corps d'Etat Secondaire / Technique | H*Mois | 24 | 12 | 1 | 13 | 3000000 | 72000000 | 36000000 | 3000000 | 39000000
4 | Contrôleurs des travaux de bâtiments (1 par site sur 24 mois) | H*Mois | 144 | 72 | 6 | 78 | 1200000 | 172800000 | 86400000 | 7200000 | 93600000
5 | Forfait topo | H*Mois | 13 | 12 | 1 | 13 | 3000000 | 39000000 | 36000000 | 3000000 | 39000000
Sous total Préstation des experts ( Perdiems et indemnités ) | [7 empty] | 481800000 | 257400000 | 21450000 | 278850000
Fonctionnement de la mission
6 | Déplacements des experts pour mission: mise à disposition de deux véhicules 4x4 compris fonctionnement (carburant, chauffeur et entretien) | FF/mois | 48 | 24 | 2 | 26 | 950000 | 45600000 | 22800000 | 1900000 | 24700000
7 | Fonctionnement du bureau du consultant ( matériel informatique, secrétariat, communications, etc.) | Forfait | 6 | 3 | 0.25 | 3.25 | 2400000 | 14400000 | 7200000 | 600000 | 7800000
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 60000000 | 30000000 | 2500000 | 32500000
Rapport de mission
8 | Rapport mensuel | Forfait | 24 | 12 | 1 | 13 | 150000 | 3600000 | 1800000 | 150000 | 1950000
9 | Rapport Trimestriel | Forfait | 8 | 4 | 1 | 5 | 200000 | 1600000 | 800000 | 200000 | 1000000
10 | Rapport final | Forfait | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 7200000 | 2600000 | 350000 | 2950000
| Montant partie réalisation en H.T. | [6 empty] | 549000000 | 290000000 | 24300000 | 314300000
| Avance de démarrage forfaitaire | [7 empty] | 37300000 | -6075000 | 31225000
| Montant des paiements après remboursement de l'avance | [7 empty] | 327300000 | 18225000 | 345525000
| T.V.A. 18% | [6 empty] | 98820000 | 58914000 | 3280500 | 62194500
| Montant des paiements en T.T.C. | [6 empty] | 647820000 | 386214000 | 21505500 | 407719500
Arrêté le présent décompte provisoire à la somme de en T.T.C：
Vingt un million cinq cent cinq mille cinq cent FCFA.
Directeur du pole bâtiment et edifices publics SIRAT SA
Chef de projet SIRAT SA
Le Consultant SDP SA

## Avril 25
République du bénin
Ministère du Cadre de vie et du Développement durable
Décompte provisoire N°13 du mois de Avril 2025
Objet du marché: REALISATION DE LA MISSION DE DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX (DET) DU PROJET DE CONSTRUCTION DES CITES ADMINISTRATIVES ET DEPARTEMENTALES
Consultant: Société de développement de projets (SDP)
Client: Société des infrastructures routieres et de l'amenagement du territoire (SIRAT SA)
Marché №: PI_PVTD_89789 | [7 empty] | Arrêté au: 30/04/2025
№. | DESIGNATION | Unité | Quantités |  |  |  | P.U. | Montant
|  |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé
Préstation des experts ( Perdiems et indemnités )
1 | Chef de mission | H*Mois | 24 | 13 | 1 | 14 | 5000000 | 120000000 | 65000000 | 5000000 | 70000000
2 | Chef de mission adjoint superviseur du Nord | H*Mois | 24 | 13 | 1 | 14 | 3250000 | 78000000 | 42250000 | 3250000 | 45500000
3 | Forfait Corps d'Etat Secondaire / Technique | H*Mois | 24 | 13 | 1 | 14 | 3000000 | 72000000 | 39000000 | 3000000 | 42000000
4 | Contrôleurs des travaux de bâtiments (1 par site sur 24 mois) | H*Mois | 144 | 78 | 6 | 84 | 1200000 | 172800000 | 93600000 | 7200000 | 100800000
5 | Forfait topo | H*Mois | 13 | 13 | 0 | 13 | 3000000 | 39000000 | 39000000 | 0 | 39000000
Sous total Préstation des experts ( Perdiems et indemnités ) | [7 empty] | 481800000 | 278850000 | 18450000 | 297300000
Fonctionnement de la mission
6 | Déplacements des experts pour mission: mise à disposition de deux véhicules 4x4 compris fonctionnement (carburant, chauffeur et entretien) | FF/mois | 48 | 26 | 2 | 28 | 950000 | 45600000 | 24700000 | 1900000 | 26600000
7 | Fonctionnement du bureau du consultant ( matériel informatique, secrétariat, communications, etc.) | Forfait | 6 | 3.25 | 0.25 | 3.5 | 2400000 | 14400000 | 7800000 | 600000 | 8400000
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 60000000 | 32500000 | 2500000 | 35000000
Rapport de mission
8 | Rapport mensuel | Forfait | 24 | 13 | 1 | 14 | 150000 | 3600000 | 1950000 | 150000 | 2100000
9 | Rapport Trimestriel | Forfait | 8 | 5 | 0 | 5 | 200000 | 1600000 | 1000000 | 0 | 1000000
10 | Rapport final | Forfait | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 7200000 | 2950000 | 150000 | 3100000
| Montant partie réalisation en H.T. | [6 empty] | 549000000 | 314300000 | 21100000 | 335400000
| Avance de démarrage forfaitaire | [7 empty] | 31225000 | -5275000 | 25950000
| Montant des paiements après remboursement de l'avance | [7 empty] | 345525000 | 15825000 | 361350000
| T.V.A. 18% | [6 empty] | 98820000 | 62194500 | 2848500 | 65043000
| Montant des paiements en T.T.C. | [6 empty] | 647820000 | 407719500 | 18673500 | 426393000
Arrêté le présent décompte provisoire à la somme de en T.T.C：
Dix huit million six cent soixante treize mille cinq cent FCFA.
Directeur du pole bâtiment et edifices publics SIRAT SA
Chef de projet SIRAT SA
Le Consultant SDP SA

## Mai 25
République du bénin
Ministère du Cadre de vie et du Développement durable
Décompte provisoire N°14 du mois de Avril 2025
Objet du marché: REALISATION DE LA MISSION DE DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX (DET) DU PROJET DE CONSTRUCTION DES CITES ADMINISTRATIVES ET DEPARTEMENTALES
Consultant: Société de développement de projets (SDP)
Client: Société des infrastructures routieres et de l'amenagement du territoire (SIRAT SA)
Marché №: PI_PVTD_89789 | [7 empty] | Arrêté au: 31/05/2025
№. | DESIGNATION | Unité | Quantités |  |  |  | P.U. | Montant
|  |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé
Préstation des experts ( Perdiems et indemnités )
1 | Chef de mission | H*Mois | 24 | 14 | 1 | 15 | 5000000 | 120000000 | 70000000 | 5000000 | 75000000
2 | Chef de mission adjoint superviseur du Nord | H*Mois | 24 | 14 | 1 | 15 | 3250000 | 78000000 | 45500000 | 3250000 | 48750000
3 | Forfait Corps d'Etat Secondaire / Technique | H*Mois | 24 | 14 | 1 | 15 | 3000000 | 72000000 | 42000000 | 3000000 | 45000000
4 | Contrôleurs des travaux de bâtiments (1 par site sur 24 mois) | H*Mois | 144 | 84 | 6 | 90 | 1200000 | 172800000 | 100800000 | 7200000 | 108000000
5 | Forfait topo | H*Mois | 13 | 13 | 0 | 13 | 3000000 | 39000000 | 39000000 | 0 | 39000000
Sous total Préstation des experts ( Perdiems et indemnités ) | [7 empty] | 481800000 | 297300000 | 18450000 | 315750000
Fonctionnement de la mission
6 | Déplacements des experts pour mission: mise à disposition de deux véhicules 4x4 compris fonctionnement (carburant, chauffeur et entretien) | FF/mois | 48 | 28 | 2 | 30 | 950000 | 45600000 | 26600000 | 1900000 | 28500000
7 | Fonctionnement du bureau du consultant ( matériel informatique, secrétariat, communications, etc.) | Forfait | 6 | 3.5 | 0.25 | 3.75 | 2400000 | 14400000 | 8400000 | 600000 | 9000000
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 60000000 | 35000000 | 2500000 | 37500000
Rapport de mission
8 | Rapport mensuel | Forfait | 24 | 14 | 1 | 15 | 150000 | 3600000 | 2100000 | 150000 | 2250000
9 | Rapport Trimestriel | Forfait | 8 | 5 | 1 | 6 | 200000 | 1600000 | 1000000 | 200000 | 1200000
10 | Rapport final | Forfait | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 7200000 | 3100000 | 350000 | 3450000
| Montant partie réalisation en H.T. | [6 empty] | 549000000 | 335400000 | 21300000 | 356700000
| Avance de démarrage forfaitaire | [7 empty] | 25950000 | -5325000 | 20625000
| Montant des paiements après remboursement de l'avance | [7 empty] | 361350000 | 15975000 | 377325000
| T.V.A. 18% | [6 empty] | 98820000 | 65043000 | 2875500 | 67918500
| Montant des paiements en T.T.C. | [6 empty] | 647820000 | 426393000 | 18850500 | 445243500
Arrêté le présent décompte provisoire à la somme de en T.T.C：
Dix huit million huit cent cinquante mille cinq cent FCFA.
Directeur du pole bâtiment et edifices publics SIRAT SA
Chef de projet SIRAT SA
Le Consultant SDP SA

## Juin 25
République du bénin
Ministère du Cadre de vie et du Développement durable
Décompte provisoire N°15 du mois de Juin 2025
Objet du marché: REALISATION DE LA MISSION DE DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX (DET) DU PROJET DE CONSTRUCTION DES CITES ADMINISTRATIVES ET DEPARTEMENTALES
Consultant: Société de développement de projets (SDP)
Client: Société des infrastructures routieres et de l'amenagement du territoire (SIRAT SA)
Marché №: PI_PVTD_89789 | [7 empty] | Arrêté au: 30/06/2025
№. | DESIGNATION | Unité | Quantités |  |  |  | P.U. | Montant
|  |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé |  | Prévus | précédente | du mois | Cumulé
Préstation des experts ( Perdiems et indemnités )
1 | Chef de mission | H*Mois | 24 | 15 | 1 | 16 | 5000000 | 120000000 | 75000000 | 5000000 | 80000000
2 | Chef de mission adjoint superviseur du Nord | H*Mois | 24 | 15 | 1 | 16 | 3250000 | 78000000 | 48750000 | 3250000 | 52000000
3 | Forfait Corps d'Etat Secondaire / Technique | H*Mois | 24 | 15 | 1 | 16 | 3000000 | 72000000 | 45000000 | 3000000 | 48000000
4 | Contrôleurs des travaux de bâtiments (1 par site sur 24 mois) | H*Mois | 144 | 90 | 6 | 96 | 1200000 | 172800000 | 108000000 | 7200000 | 115200000
5 | Forfait topo | H*Mois | 13 | 13 | 0 | 13 | 3000000 | 39000000 | 39000000 | 0 | 39000000
Sous total Préstation des experts ( Perdiems et indemnités ) | [7 empty] | 481800000 | 315750000 | 18450000 | 334200000
Fonctionnement de la mission
6 | Déplacements des experts pour mission: mise à disposition de deux véhicules 4x4 compris fonctionnement (carburant, chauffeur et entretien) | FF/mois | 48 | 30 | 2 | 32 | 950000 | 45600000 | 28500000 | 1900000 | 30400000
7 | Fonctionnement du bureau du consultant ( matériel informatique, secrétariat, communications, etc.) | Forfait | 6 | 3.75 | 0.25 | 4 | 2400000 | 14400000 | 9000000 | 600000 | 9600000
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 60000000 | 37500000 | 2500000 | 40000000
Rapport de mission
8 | Rapport mensuel | Forfait | 24 | 15 | 1 | 16 | 150000 | 3600000 | 2250000 | 150000 | 2400000
9 | Rapport Trimestriel | Forfait | 8 | 6 | 0 | 6 | 200000 | 1600000 | 1200000 | 0 | 1200000
10 | Rapport final | Forfait | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Sous total Fonctionnement de la mission | [7 empty] | 7200000 | 3450000 | 150000 | 3600000
| Montant partie réalisation en H.T. | [6 empty] | 549000000 | 356700000 | 21100000 | 377800000 | 68.82%
| Avance de démarrage forfaitaire | [7 empty] | 20625000 | -5275000 | 15350000
| Montant des paiements après remboursement de l'avance | [7 empty] | 377325000 | 15825000 | 393150000
| T.V.A. 18% | [6 empty] | 98820000 | 67918500 | 2848500 | 70767000
| Montant des paiements en T.T.C. | [6 empty] | 647820000 | 445243500 | 18673500 | 463917000
Arrêté le présent décompte provisoire à la somme de en T.T.C：
Dix huit million six cent soixante treize mille cinq cent FCFA.
Directeur du pole bâtiment et edifices publics SIRAT SA
Chef de projet SIRAT SA
Le Consultant SDP SA

## Feuil1
Element | Montant du contrat | Montant des décomptes à fin juin | Reste sur décompte | Taux de conso
Cité Adm phase1 | 549000000 | 377800000 | 171200000 | 68.82%
Cité Adm phase2 | 333000000 | 233640000 | 99360000 | 70.16%