## Feuil1
Phase projet | Désignation | Proposition 2 |  | Proposition 3
|  | Durée moyenne | Coût approximatif (HT en CFA) | Durée moyenne | Coût approximatif (HT en CFA)
Phase 0 : Acquisition de la solution en marque blanche + Support long terme |  | NA | 9500000 | NA | 9500000
| Licence de la solution marché en mode marque blanche + Contrat de maintenance (mise à jour, support utilisateur, évolutions mineures). + Suivi des performances et optimisation continue. |  | Licence logiciel annuel Serveur dédié 150GB de stockage 4GB de RAM 4VCPU inclus Support inclus Maintenance inclus 50 utilisateurs inclus |  | Licence logiciel annuel Serveur dédié 150GB de stockage 4GB de RAM 4VCPU inclus Support inclus Maintenance inclus 50 utilisateurs inclus
Phase 1 : Conception technique |  | 3 mois | 3900000 | 3 mois | 3900000
| Cartographie des processus métiers et des flux de données. |  | Estimation sur 3 mois (60 jours à 65.000/jour) – à affiner après évaluation détaillée |  | Estimation sur 3 mois (60 jours à 65.000/jour) – à affiner après évaluation détaillée
Phase 2 : Paramétrage et Personnalisation |  | 8 mois | 16400000 | 8 mois | 16400000
| Configuration des modules standards de l’ERP (RH, finances, projets, etc.). Développement limité pour des fonctionnalités spécifiques (ex. reporting avancé, automatisations). |  | Équipe de 5 sur 3 mois – à affiner après finalisation du cahier des charges |  | Équipe de 5 sur 3 mois – à affiner après finalisation du cahier des charges
Phase 3 : Migration des Données et Tests |  | 3 mois |  |  | 6035000
| Préparation des données existantes pour intégration. |  |  |  | Transfert et configuration des données existantes
Réalisation des tests de qualité et validation avec le client.
Phase 4 : Formation et Mise en production |  | 2 mois | 1630000 | 2 mois | 1630000
| Formation des utilisateurs finaux et des administrateurs. |  | Impression et lieu à la charge du client |  | Impression et lieu à la charge du client
Accompagnement à la mise en production
TOTAL HT |  |  | 31430000 |  | 37465000