## Slide 1
Rapport de l’équipe technique
27/03/2023 - 31/03/2023
Objectifs résultats et observations
Activité | Ressources | % Complete | Durée réel
Test | Fawaz, Sandrelle, Ezéchiel | 100% | 
Activité | Ressources | % Complete | Durée réel
Finir les statistiques sur le module contact | Ezéchiel | 100% | 
Activité | Ressources | % Complete | Durée réel
Finir les statistiques sur le Tableau de bord | Sandrelle | 100% | 
Objectif atteint
Objectif atteint
Objectif atteint
Deux séance de test on été organisées et ont noté 38 feedbacks
Activité | Ressources | % Complete | Durée réel
Résolution des feedbacks après test | Ezéchiel, Sandrelle | 100% | 
Objectif atteint
Activité | Ressources | % Complete | Durée réel
Mise en ligne du projet | Rafiou | 100% | 
Objectif atteint
Activité | Ressources | % Complete | Durée réel
Démo | All | 0% | 
Les résolution des feedbacks sont terminer en retard cette semaine donc la démo n’a pas pu être effectuer à temps
Pourcentage de complétion 84%