## Feuil1
| Semaine 40 |  | Semaine 41 |  | Semaine 42 |  | Semaine 43 |  | Jallon 1 : Présentation de l'application finalisé avec les fonctionnalités déjà fini aux différentres parties prenantes | Point d'avance : Planiffication des staistiques, de la sandbox et des tests fonctionnels | Semaine 44 |  | Semaine 45 |  | Jallon 2 : Présentation de l'application finalisé avec les fonctionnalités déjà fini aux différentres parties prenantes | Semaine 46 |  | Semaine 47 |  | Semaine 48
Ressources (B:Back¦¦F:Front) | B = 4 | F = 0 | B = 3 | F = 1 | B = 3 | F = 1 | B = 3 | F = 2 |  |  | B = 3 | F = 2 | B = 3 | F = 3 |  | B = 3 | F = 3 |  |  |  |  | Incrémentation
P : Prévue ¦¦ R : Réel | P | R | P | R | P | R | P | R |  |  | P | R | P | R |  | P | R | P | R | P | R
Auth Back | ✔ | ✔ | [19 empty] | ✔ | ✔ | = | Objectif prévu
Auth Figma | ✔ | ✔ | [19 empty] | ✔
Auth Front |  |  | ✔ | [19 empty] | ✔ | = | Objectif atteint
Team Management Back | ✔ | ✔ | [19 empty] | ✔
Team Management Figma | ✔ | ✔ | [19 empty] | ✔ | ❎ | = | Objectif non atteint
Team Management Front |  |  | ✔
Onboarding Back | ✔ | ✔ | [19 empty] | ✔
Onboarding Figma | ✔ | ❎
Onboarding Front |  |  |  |  | ✔
Gestion des comptes Back |  |  | ✔
Gestion des comptes Figma |  |  | ✔
Gestion des comptes Front | [6 empty] | ✔
Transaction Back |  |  | ✔
Transaction Figma |  |  | ✔
Transaction Front | [6 empty] | ✔
Virement Back |  |  | ✔
Virement Figma |  |  | ✔
Virement Front | [6 empty] | ✔
Cartes Back |  |  |  |  | ✔
Cartes Figma |  |  |  |  | ✔
Cartes Front | [10 empty] | ✔
Membres Back |  |  |  |  | ✔
Membres Figma |  |  |  |  | ✔
Membres Front | [10 empty] | ✔
Gestion Agences Back |  |  |  |  | ✔
Gestion Agences Figma |  |  |  |  | ✔
Gestion Agences Front | [10 empty] | ✔
Gestion pret Back | [6 empty] | ✔
Gestion pret Figma | [6 empty] | ✔
Gestion pret Front | [12 empty] | ✔
Statistiques Back
Statistiques Figma
Statistiques Front