	PLAN DE PUBLICATION — LANCEMENT ECU
Événement de lancement : 31 Mai 2025   |   Cible : Togo & Bénin   |   Slogan : « ECU, ton coach financier dans ta poche »

	Action
	Date
	Plateforme(s)
	Contenu / Message clé
	Format
	Pilier
	Statut

	PHASE 1 — TEASING & CURIOSITÉ   (1er Mai → 29 Mai)

	Semaine 1 — 1 au 7 Mai : Créer l’intrigue

	Post 1
Teaser
	1 Mai
	Facebook
Instagram
TikTok
	« Une app va changer ta façon de gérer ton argent. »
Visuel mystère (logo flouté + compte à rebours 30j)
	Image + Stories
Reel 15 sec
	Teasing
	☐ À faire

	Post 2
Question
	3 Mai
	Facebook
WhatsApp Status
	« Ton salaire disparait en 3 jours ? »
Quiz : « Tu gères comment ton budget ? »
	Post texte
+ sondage
	Problème réel
	☐ À faire

	Post 3
Vidéo virale
	5 Mai
	TikTok
Instagram Reels
	Script 1 : « J’ai reçu mon salaire hier… aujourd’hui je suis pauvre »
Transition → ECU arrive
	Vidéo 15–30 sec
TikTok trend
	Viral / Humour
	☐ À faire

	Post 4
Éducation
	7 Mai
	Facebook
LinkedIn
	« 5 erreurs qui te gardent pauvre »
Carousel pédagogique
	Carousel
5 slides
	Éducation
	☐ À faire

	Semaine 2 — 8 au 14 Mai : Amplifier la curiosité

	Post 5
Compte à
rebours 23j
	8 Mai
	Instagram Stories
Facebook
	« J-23 avant que tout change »
Sticker countdown + question « Tu es prêt ? »
	Stories animée
Countdown sticker
	Teasing
	☐ À faire

	Post 6
Problème réel
	10 Mai
	TikTok
Facebook
	Script 2 : « Le problème ce n’est pas ton cœur… c’est ton budget »
Sketch : quelqu’un paie pour tout le monde
	Vidéo 30–45 sec
Skit humoristique
	Viral / Humour
	☐ À faire

	Post 7
Éducation
	12 Mai
	Facebook
WhatsApp
	« Comment économiser 50 000 FCFA/mois »
Astuce pratique + teaser ECU
	Infographie
Broadcast WA
	Éducation
	☐ À faire

	Post 8
Teaser app
	14 Mai
	Instagram
TikTok
	« Une app qui sait où part ton argent. »
Screen flouté de l’interface ECU
	Reel 15 sec
Image mystère
	Produit
	☐ À faire

	Semaine 3 — 15 au 21 Mai : Révélation progressive

	Post 9
Révélation
du nom
	15 Mai
	Facebook
Instagram
TikTok
	« Elle s’appelle ECU. • Ton coach financier dans ta poche. »
Logo officiel révélé + animation
	Reel 20 sec
+ Image annonce
	Teasing
	☐ À faire

	Post 10
Fonctionnalités
	17 Mai
	Instagram
Facebook
LinkedIn
	« ECU suit tes dépenses, gère tes comptes, prévoit ton solde »
Aperçu fonctionnalités (partiellement flouté)
	Carousel
3 slides
	Produit
	☐ À faire

	Post 11
Problème réel
	19 Mai
	TikTok
Instagram Reels
	Script 3 : « Si tu ne suis pas ton argent, quelqu’un d’autre le fait »
ECU = la solution
	Vidéo éducative
30 sec
	Éducation
	☐ À faire

	Post 12
Pré-inscription
	20 Mai
	Facebook
WhatsApp Broadcast
Instagram bio
	« Les 100 premiers inscrits reçoivent 3 mois premium OFFERTS »
Lien landing page + urgence
	Post + Stories
Lien Linktree
	Conversion
	☐ À faire

	Post 13
Countdown 10j
	21 Mai
	Tous les canaux
	« J-10. L’app qui va révolutionner ta gestion financière arrive. »
	Stories + Post
Reel court
	Teasing
	☐ À faire

	Semaine 4 — 22 au 29 Mai : Monter la pression

	Post 14
Témoignage
bêta
	22 Mai
	Facebook
Instagram
WhatsApp
	« J’ai testé ECU avant vous. Voici ce que j’ai découvert… »
Avis d’un testeur bêta
	Vidéo témoignage
30–45 sec
	Social Proof
	☐ À faire

	Post 15
Démo partielle
	24 Mai
	TikTok
Instagram Reels
YouTube Shorts
	« Voici comment ECU suit tes dépenses en 30 secondes »
Screen recording app
	Vidéo démo
30 sec
	Produit
	☐ À faire

	Post 16
Rappel événement
	26 Mai
	Facebook
Instagram
WhatsApp
	« Tu es invité au lancement officiel d’ECU — 31 Mai »
Lieu, heure, programme
	Carton d’invitation
Visuel &événement
	Teasing
	☐ À faire

	Post 17
Compte à
rebours final 3j
	28 Mai
	Tous les canaux
	« J-3. Prépare-toi. ECU arrive le 31 Mai. »
Compte à rebours animé
	Stories + Reel
Post image
	Teasing
	☐ À faire

	Post 18
Urgence J-1
	29 Mai
	Facebook
WhatsApp Broadcast
Instagram Stories
	« Demain ça change. Les pré-inscrits obtiennent un avantage exclusif »
Dernier rappel inscription
	Stories urgentes
Broadcast WA
	Conversion
	☐ À faire

	PHASE 2 — LANCEMENT OFFICIEL   (31 Mai — Événement)

	Post 19
Annonce
officielle
	31 Mai – matin
	Facebook
Instagram
TikTok
LinkedIn
	« ECU est là. Télécharge maintenant. »
Lien App Store + vidéo de lancement
	Vidéo 60 sec
+ Post image
	Produit
	☐ À faire

	Post 20
Live événement
	31 Mai – soirée
	Facebook Live
Instagram Live
TikTok Live
	Couverture live de l’événement de lancement
Démo en direct, témoignages, ambiance
	Live stream
Stories en direct
	Social Proof
	☐ À faire

	Post 21
Réels événement
	31 Mai – soirée
	Instagram
TikTok
WhatsApp Status
	« Le lancement est en cours ! »
Clips courts depuis l’événement (ambiance, foule, démo)
	Reels / TikTok
15–30 sec
	Viral
	☐ À faire

	PHASE 3 — POST-LANCEMENT & CROISSANCE   (1er Juin → 30 Juin)

	Semaine 1 post-lancement — 1 au 7 Juin

	Post 22
Récap
événement
	1er Juin
	Facebook
Instagram
TikTok
	« Le lancement ECU en chiffres : X téléchargements, X participants »
Photos & vidéos highlight
	Carousel photo
Reel récap
	Social Proof
	☐ À faire

	Post 23
Tutoriel
	3 Juin
	TikTok
YouTube Shorts
Instagram
	« Comment utiliser ECU en 60 secondes »
Tutoriel pas-à-pas de l’app
	Vidéo tuto
60 sec
	Produit
	☐ À faire

	Post 24
Témoignage
	5 Juin
	Facebook
WhatsApp
Instagram
	« Avec ECU, j’ai économisé 30 000 FCFA en 1 semaine »
Vrai témoignage utilisateur
	Vidéo / Citation
Image avant-après
	Social Proof
	☐ À faire

	Post 25
Challenge
30 jours
	7 Juin
	TikTok
Instagram
Facebook
	« Challenge : 30 jours sans dépenses inutiles avec ECU »
#ChallengeBudgetECU — partage ton résultat
	Reel viral
Post challenge
	Viral / Communauté
	☐ À faire

	Semaines 2–4 — 8 au 30 Juin : Entretenir la dynamique

	Post 26
Astuce ECU
	10 Juin
	Facebook
WhatsApp Broadcast
	« Astuce ECU : configure ton budget mensuel en 2 minutes »
	Infographie
Courte vidéo
	Éducation
	☐ À faire

	Post 27
Parrainage
	12 Juin
	WhatsApp
Facebook
Instagram Stories
	« Invite un ami sur ECU, vous gagnez tous les deux »
Mécanique parrainage expliquée
	Post + Stories
Broadcast WA
	Conversion
	☐ À faire

	Post 28
UGC /
Community
	15 Juin
	Instagram
TikTok
Facebook
	« Vous nous parlez d’ECU — merci ! »
Republier les posts / témoignages des utilisateurs
	Repost UGC
Stories
	Social Proof
	☐ À faire

	Post 29
Éducation
Financière
	19 Juin
	LinkedIn
Facebook
TikTok
	« Comment économiser 50 000 FCFA/mois avec ECU »
Contenu éducatif + CTA app
	Carousel
Vidéo éducative
	Éducation
	☐ À faire

	Post 30
Bilan J+30
	30 Juin
	Tous les canaux
	« ECU a 1 mois ! Voici ce que vous avez accompli ensemble »
Chiffres clés + prochaine étape
	Post bilan
Reel récap
	Communauté
	☐ À faire





Phase a compléter 

Phase de création des supports 
· Création des supports
· Création des outils digitaux 
Phase de validation de la stratégie 
Phase de validation du calendrier

