## Vue d'ensemble — 8 semaines avant l'événement

| Phase | Période | Actions | Canaux | KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J-60 | 10 Avril | Lancement teaser — "Something is coming" · Logo animé · Compte à rebours sur réseaux · Newsletter #1 — audience existante | Instagram, LinkedIn, WhatsApp broadcast, Email | 500 impressions / post, 150 inscrits J1 |
| J-45 | 25 Avril | Révélation concept — 'NetByUs Tech Days' · Vidéo 60s concept événement · Ouverture des inscriptions · PR en local (presse, blogs tech) | Tous canaux + Google Ads ciblés, Presse locale | 300 inscrits, 5 articles presse |
| J-30 | 10 Mai | Countdown content — 1 stand révélé / 2 jours · Teaser Kôbô & Moneer (sans tout révéler) · Témoignages clients existants · Email #2 — relance non-inscrits | Instagram Stories, LinkedIn, Email, WhatsApp | 600 inscrits, 50% taux ouverture email |
| J-14 | 22 Mai | FOMO intensif — "Il reste X places" · Programme complet publié · Influenceurs tech locaux invités · WhatsApp broadcast ciblé secteurs | WhatsApp, Instagram Reels, LinkedIn, SMS | Sold out ou proche — 800 inscrits |
| J-7 | 28 Mai | Hype finale — Behind the scenes setup · Interviews speakers · Countdown live · Email confirmation + rappel agenda aux inscrits | Instagram Stories / Reels, TikTok si actif, Email | Engagement x2, 0 désistements majeurs |
| J-1 | 4 Juin | Dernière ligne droite — Rappel SMS + WhatsApp · Plan d'accès + horaires · "Rendez-vous demain à 8h30" | SMS, WhatsApp, Email, Stories | Taux de présence visé : 85%+ |
| J0 | 5 Juin | Live coverage — Stories en temps réel · 1 post / heure pendant la Keynote · Relais public vers abonnés · Hashtag officiel actif | Instagram Live, LinkedIn, WhatsApp, X (Twitter) | Reach organique max — viralité cible |
| J+1 | 6 Juin | Post-événement J1 — Récap photos et vidéos · Témoignages captés le jour J · "Suite demain — Jour 2" | Tous canaux | 200+ partages, 50+ réactions vidéo |
| J+3 | 8 Juin | Suivi leads — Email personnalisé par profil · Offre spéciale post-événement · Prise de RDV commercial | Email, WhatsApp individuel, CRM | 30%+ taux de conversion en RDV |