## COMPTE RENDU DE RÉUNION

Date et heure : Mardi 24 mars 2026, de 16h30 à 17h30
Rédacteur : Igor 
Modératrice : Fanta

Type de réunion : Suivi des activités de préparation des NetByUs Tech Day

Participants : Nadiath, Fawaz, Aldonie, Belfrid, Roméo, Nora, Étienne, Samuel, Mamadou, Bienvenue, Jaurès, Yves, Ousmane.

## Ordre du jour

- Point sur l’avancement des tâches précédemment assignées

- Ajustements sur les tâches finalisées

- Discussion sur la pertinence du logo et du site internet

## Synthèse de la séance

- Les tâches attribuées aux différentes personnes sont en cours d’exécution

- Plusieurs livrables clés sont en cours de finalisation (budget, site, communication)

- Des décisions structurantes restent en attente (thème, logo, finalisation produits)

## Actions prioritaires à mener

- Finaliser les budgets (Bénin & Togo)

- Prendre les dimensions de la salle et des stands

- Finaliser les 2 produits restants

- Produire la liste des supports de communication

- Organiser une visite sur les sites des évènements (projection terrain)

- Lancer les sondages :

  - Validation du thème

  - Choix du logo